## Sheet1
0.51822
0.59396
0.60461
0.95155
0.15364
0.42398
0.57475
0.20979
0.9724
0.29465
0.70496
0.29082
0.90786
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand | duration | finish time | Trial | Duration | Success | Average Duration | Success rate
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.30927 | 2.7865 | 2.7865 |  | 20.9571 | 1 | 21.8143 | 0.568
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 2.7865 | 0.39553 | 3.0893 | 5.8758 | 1 | 21.2873 | 1
C | B | 1 | 2 | 2.4 | 5.8758 | 0.32395 | 1.6734 | 7.5492 | 2 | 20.1409 | 1
D | B,C | 5 | 6 | 8 | 7.5492 | 0.011871 | 5.1887 | 12.7379 | 3 | 21.9039 | 1
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 12.7379 | 0.86655 | 3.7926 | 16.5305 | 4 | 20.9307 | 1
F | E | 3 | 4 | 5 | 16.5305 | 0.027038 | 3.2325 | 19.7631 | 5 | 22.0032 | 0
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 16.5305 | 0.95565 | 1.4255 | 17.9561 | 6 | 21.3359 | 1
H | G | 2 | 3 | 4 | 17.9561 | 0.50104 | 3.001 | 20.9571 | 7 | 21.685 | 1
I | F,H | 0 | 0 | 0 | 20.9571 | 0.52635 | 0 | 20.9571 | 8 | 22.4034 | 0
[9 empty] | 9 | 23.5388 | 0
[9 empty] | 10 | 21.6592 | 1
[9 empty] | 11 | 22.2384 | 0
[9 empty] | 12 | 21.1602 | 1
[9 empty] | 13 | 21.6151 | 1
[9 empty] | 14 | 21.9048 | 1
[9 empty] | 15 | 23.3131 | 0
[9 empty] | 16 | 22.0194 | 0
[9 empty] | 17 | 20.906 | 1
[9 empty] | 18 | 22.3391 | 0
[9 empty] | 19 | 21.6878 | 1
[9 empty] | 20 | 22.059 | 0
[9 empty] | 21 | 20.8485 | 1
[9 empty] | 22 | 21.8963 | 1
[9 empty] | 23 | 23.601 | 0
[9 empty] | 24 | 22.4338 | 0
[9 empty] | 25 | 19.8969 | 1
[9 empty] | 26 | 21.8672 | 1
[9 empty] | 27 | 20.5871 | 1
[9 empty] | 28 | 21.8501 | 1
[9 empty] | 29 | 20.967 | 1
[9 empty] | 30 | 22.6399 | 0
[9 empty] | 31 | 20.362 | 1
[9 empty] | 32 | 20.0806 | 1
[9 empty] | 33 | 20.8369 | 1
[9 empty] | 34 | 20.7498 | 1
[9 empty] | 35 | 21.8549 | 1
[9 empty] | 36 | 24.0624 | 0
[9 empty] | 37 | 23.5212 | 0
[9 empty] | 38 | 21.5812 | 1
[9 empty] | 39 | 20.3751 | 1
[9 empty] | 40 | 23.3888 | 0
[9 empty] | 41 | 20.6919 | 1
[9 empty] | 42 | 21.8303 | 1
[9 empty] | 43 | 22.4763 | 0
[9 empty] | 44 | 22.3246 | 0
[9 empty] | 45 | 21.8763 | 1
[9 empty] | 46 | 20.3497 | 1
[9 empty] | 47 | 23.0044 | 0
[9 empty] | 48 | 24.5706 | 0
[9 empty] | 49 | 22.3572 | 0
[9 empty] | 50 | 21.7331 | 1
[9 empty] | 51 | 20.7824 | 1
[9 empty] | 52 | 23.5151 | 0
[9 empty] | 53 | 23.0434 | 0
[9 empty] | 54 | 21.2151 | 1
[9 empty] | 55 | 21.2802 | 1
[9 empty] | 56 | 23.2126 | 0
[9 empty] | 57 | 22.5392 | 0
[9 empty] | 58 | 23.3334 | 0
[9 empty] | 59 | 22.5127 | 0
[9 empty] | 60 | 20.2601 | 1
[9 empty] | 61 | 22.213 | 0
[9 empty] | 62 | 20.6118 | 1
[9 empty] | 63 | 21.0144 | 1
[9 empty] | 64 | 20.8619 | 1
[9 empty] | 65 | 21.7681 | 1
[9 empty] | 66 | 20.3918 | 1
[9 empty] | 67 | 21.941 | 1
[9 empty] | 68 | 20.2848 | 1
[9 empty] | 69 | 22.9893 | 0
[9 empty] | 70 | 23.1175 | 0
[9 empty] | 71 | 21.7314 | 1
[9 empty] | 72 | 22.7074 | 0
[9 empty] | 73 | 22.4639 | 0
[9 empty] | 74 | 19.2809 | 1
[9 empty] | 75 | 23.2551 | 0
[9 empty] | 76 | 22.0773 | 0
[9 empty] | 77 | 19.2294 | 1
[9 empty] | 78 | 20.2277 | 1
[9 empty] | 79 | 21.3219 | 1
[9 empty] | 80 | 21.8147 | 1
[9 empty] | 81 | 21.7275 | 1
[9 empty] | 82 | 22.0971 | 0
[9 empty] | 83 | 22.2939 | 0
[9 empty] | 84 | 21.1111 | 1
[9 empty] | 85 | 22.43 | 0
[9 empty] | 86 | 21.6784 | 1
[9 empty] | 87 | 20.3124 | 1
[9 empty] | 88 | 22.6043 | 0
[9 empty] | 89 | 21.9146 | 1
[9 empty] | 90 | 23.3516 | 0
[9 empty] | 91 | 21.1644 | 1
[9 empty] | 92 | 21.3157 | 1
[9 empty] | 93 | 21.3712 | 1
[9 empty] | 94 | 22.0984 | 0
[9 empty] | 95 | 22.146 | 0
[9 empty] | 96 | 21.2717 | 1
[9 empty] | 97 | 22.5843 | 0
[9 empty] | 98 | 22.0895 | 0
[9 empty] | 99 | 20.0634 | 1
[9 empty] | 100 | 21.0865 | 1
[9 empty] | 101 | 20.9842 | 1
[9 empty] | 102 | 19.843 | 1
[9 empty] | 103 | 22.2409 | 0
[9 empty] | 104 | 20.8691 | 1
[9 empty] | 105 | 21.6595 | 1
[9 empty] | 106 | 20.3445 | 1
[9 empty] | 107 | 23.2417 | 0
[9 empty] | 108 | 22.4701 | 0
[9 empty] | 109 | 21.8971 | 1
[9 empty] | 110 | 21.6728 | 1
[9 empty] | 111 | 22.9078 | 0
[9 empty] | 112 | 21.0255 | 1
[9 empty] | 113 | 21.7608 | 1
[9 empty] | 114 | 22.634 | 0
[9 empty] | 115 | 22.7964 | 0
[9 empty] | 116 | 22.3876 | 0
[9 empty] | 117 | 22.0259 | 0
[9 empty] | 118 | 20.9939 | 1
[9 empty] | 119 | 22.6797 | 0
[9 empty] | 120 | 20.3649 | 1
[9 empty] | 121 | 24.2757 | 0
[9 empty] | 122 | 22.0936 | 0
[9 empty] | 123 | 21.218 | 1
[9 empty] | 124 | 21.4589 | 1
[9 empty] | 125 | 22.4669 | 0
[9 empty] | 126 | 22.049 | 0
[9 empty] | 127 | 23.7904 | 0
[9 empty] | 128 | 22.4601 | 0
[9 empty] | 129 | 22.724 | 0
[9 empty] | 130 | 25.2355 | 0
[9 empty] | 131 | 21.9111 | 1
[9 empty] | 132 | 21.8933 | 1
[9 empty] | 133 | 19.3438 | 1
[9 empty] | 134 | 21.5134 | 1
[9 empty] | 135 | 22.2554 | 0
[9 empty] | 136 | 22.5491 | 0
[9 empty] | 137 | 21.4259 | 1
[9 empty] | 138 | 21.3011 | 1
[9 empty] | 139 | 20.1285 | 1
[9 empty] | 140 | 23.0602 | 0
[9 empty] | 141 | 22.4172 | 0
[9 empty] | 142 | 21.6383 | 1
[9 empty] | 143 | 22.5249 | 0
[9 empty] | 144 | 20.6205 | 1
[9 empty] | 145 | 23.7648 | 0
[9 empty] | 146 | 21.4263 | 1
[9 empty] | 147 | 22.8293 | 0
[9 empty] | 148 | 23.2717 | 0
[9 empty] | 149 | 23.0765 | 0
[9 empty] | 150 | 23.345 | 0
[9 empty] | 151 | 23.1873 | 0
[9 empty] | 152 | 21.8012 | 1
[9 empty] | 153 | 21.8404 | 1
[9 empty] | 154 | 21.3949 | 1
[9 empty] | 155 | 19.6067 | 1
[9 empty] | 156 | 21.3296 | 1
[9 empty] | 157 | 22.7613 | 0
[9 empty] | 158 | 21.9222 | 1
[9 empty] | 159 | 21.688 | 1
[9 empty] | 160 | 21.5028 | 1
[9 empty] | 161 | 21.1391 | 1
[9 empty] | 162 | 21.2377 | 1
[9 empty] | 163 | 22.908 | 0
[9 empty] | 164 | 22.6496 | 0
[9 empty] | 165 | 20.6806 | 1
[9 empty] | 166 | 23.2247 | 0
[9 empty] | 167 | 21.1452 | 1
[9 empty] | 168 | 21.2682 | 1
[9 empty] | 169 | 22.2074 | 0
[9 empty] | 170 | 23.3607 | 0
[9 empty] | 171 | 23.005 | 0
[9 empty] | 172 | 21.5644 | 1
[9 empty] | 173 | 20.3846 | 1
[9 empty] | 174 | 22.0077 | 0
[9 empty] | 175 | 21.1955 | 1
[9 empty] | 176 | 22.7435 | 0
[9 empty] | 177 | 23.47 | 0
[9 empty] | 178 | 20.2453 | 1
[9 empty] | 179 | 21.7385 | 1
[9 empty] | 180 | 21.4339 | 1
[9 empty] | 181 | 21.9152 | 1
[9 empty] | 182 | 21.8274 | 1
[9 empty] | 183 | 19.8915 | 1
[9 empty] | 184 | 22.7733 | 0
[9 empty] | 185 | 21.6604 | 1
[9 empty] | 186 | 22.5417 | 0
[9 empty] | 187 | 18.85 | 1
[9 empty] | 188 | 21.6341 | 1
[9 empty] | 189 | 19.2987 | 1
[9 empty] | 190 | 23.2417 | 0
[9 empty] | 191 | 21.1002 | 1
[9 empty] | 192 | 20.5041 | 1
[9 empty] | 193 | 20.2982 | 1
[9 empty] | 194 | 21.9448 | 1
[9 empty] | 195 | 20.9086 | 1
[9 empty] | 196 | 21.3737 | 1
[9 empty] | 197 | 21.4984 | 1
[9 empty] | 198 | 21.6967 | 1
[9 empty] | 199 | 21.4834 | 1
[9 empty] | 200 | 21.2785 | 1
[9 empty] | 201 | 22.7342 | 0
[9 empty] | 202 | 21.525 | 1
[9 empty] | 203 | 23.1536 | 0
[9 empty] | 204 | 23.2758 | 0
[9 empty] | 205 | 22.5101 | 0
[9 empty] | 206 | 22.218 | 0
[9 empty] | 207 | 21.5202 | 1
[9 empty] | 208 | 21.182 | 1
[9 empty] | 209 | 21.725 | 1
[9 empty] | 210 | 23.8074 | 0
[9 empty] | 211 | 22.458 | 0
[9 empty] | 212 | 20.8802 | 1
[9 empty] | 213 | 20.7099 | 1
[9 empty] | 214 | 23.6582 | 0
[9 empty] | 215 | 22.6569 | 0
[9 empty] | 216 | 22.282 | 0
[9 empty] | 217 | 21.8898 | 1
[9 empty] | 218 | 22.1592 | 0
[9 empty] | 219 | 22.0303 | 0
[9 empty] | 220 | 22.1074 | 0
[9 empty] | 221 | 22.6752 | 0
[9 empty] | 222 | 20.5283 | 1
[9 empty] | 223 | 20.3508 | 1
[9 empty] | 224 | 24.0052 | 0
[9 empty] | 225 | 19.2261 | 1
[9 empty] | 226 | 24.1741 | 0
[9 empty] | 227 | 22.5019 | 0
[9 empty] | 228 | 23.1896 | 0
[9 empty] | 229 | 22.3025 | 0
[9 empty] | 230 | 21.1225 | 1
[9 empty] | 231 | 23.0513 | 0
[9 empty] | 232 | 22.3215 | 0
[9 empty] | 233 | 21.4907 | 1
[9 empty] | 234 | 23.2821 | 0
[9 empty] | 235 | 21.8235 | 1
[9 empty] | 236 | 20.1976 | 1
[9 empty] | 237 | 21.7119 | 1
[9 empty] | 238 | 22.3112 | 0
[9 empty] | 239 | 22.063 | 0
[9 empty] | 240 | 22.6117 | 0
[9 empty] | 241 | 19.2415 | 1
[9 empty] | 242 | 22.6963 | 0
[9 empty] | 243 | 22.505 | 0
[9 empty] | 244 | 21.1377 | 1
[9 empty] | 245 | 22.0601 | 0
[9 empty] | 246 | 22.5761 | 0
[9 empty] | 247 | 21.0432 | 1
[9 empty] | 248 | 22.316 | 0
[9 empty] | 249 | 20.9365 | 1
[9 empty] | 250 | 22.884 | 0
[9 empty] | 251 | 23.6214 | 0
[9 empty] | 252 | 23.3083 | 0
[9 empty] | 253 | 23.4378 | 0
[9 empty] | 254 | 20.4492 | 1
[9 empty] | 255 | 22.8506 | 0
[9 empty] | 256 | 23.0414 | 0
[9 empty] | 257 | 23.5552 | 0
[9 empty] | 258 | 21.5376 | 1
[9 empty] | 259 | 21.1184 | 1
[9 empty] | 260 | 22.3076 | 0
[9 empty] | 261 | 21.4567 | 1
[9 empty] | 262 | 20.9544 | 1
[9 empty] | 263 | 22.8517 | 0
[9 empty] | 264 | 22.2758 | 0
[9 empty] | 265 | 21.2942 | 1
[9 empty] | 266 | 23.1142 | 0
[9 empty] | 267 | 20.2591 | 1
[9 empty] | 268 | 20.6382 | 1
[9 empty] | 269 | 21.0907 | 1
[9 empty] | 270 | 21.3326 | 1
[9 empty] | 271 | 21.2006 | 1
[9 empty] | 272 | 21.6376 | 1
[9 empty] | 273 | 23.3022 | 0
[9 empty] | 274 | 21.38 | 1
[9 empty] | 275 | 20.7925 | 1
[9 empty] | 276 | 22.8081 | 0
[9 empty] | 277 | 20.8553 | 1
[9 empty] | 278 | 24.4234 | 0
[9 empty] | 279 | 22.4752 | 0
[9 empty] | 280 | 20.4021 | 1
[9 empty] | 281 | 22.3796 | 0
[9 empty] | 282 | 22.2829 | 0
[9 empty] | 283 | 21.9169 | 1
[9 empty] | 284 | 22.8324 | 0
[9 empty] | 285 | 22.6562 | 0
[9 empty] | 286 | 21.63 | 1
[9 empty] | 287 | 20.6088 | 1
[9 empty] | 288 | 22.0018 | 0
[9 empty] | 289 | 20.7339 | 1
[9 empty] | 290 | 22.5396 | 0
[9 empty] | 291 | 20.7343 | 1
[9 empty] | 292 | 21.946 | 1
[9 empty] | 293 | 20.6638 | 1
[9 empty] | 294 | 19.8446 | 1
[9 empty] | 295 | 23.0971 | 0
[9 empty] | 296 | 20.7405 | 1
[9 empty] | 297 | 21.1199 | 1
[9 empty] | 298 | 20.7382 | 1
[9 empty] | 299 | 22.592 | 0
[9 empty] | 300 | 20.4291 | 1
[9 empty] | 301 | 21.1509 | 1
[9 empty] | 302 | 21.1459 | 1
[9 empty] | 303 | 19.1707 | 1
[9 empty] | 304 | 23.9106 | 0
[9 empty] | 305 | 21.4201 | 1
[9 empty] | 306 | 22.9231 | 0
[9 empty] | 307 | 23.0225 | 0
[9 empty] | 308 | 22.9576 | 0
[9 empty] | 309 | 22.4957 | 0
[9 empty] | 310 | 21.4556 | 1
[9 empty] | 311 | 21.0364 | 1
[9 empty] | 312 | 22.0243 | 0
[9 empty] | 313 | 23.4299 | 0
[9 empty] | 314 | 22.9177 | 0
[9 empty] | 315 | 22.5542 | 0
[9 empty] | 316 | 20.9975 | 1
[9 empty] | 317 | 20.783 | 1
[9 empty] | 318 | 19.7392 | 1
[9 empty] | 319 | 20.5635 | 1
[9 empty] | 320 | 22.5932 | 0
[9 empty] | 321 | 22.5959 | 0
[9 empty] | 322 | 21.0214 | 1
[9 empty] | 323 | 22.3463 | 0
[9 empty] | 324 | 21.4215 | 1
[9 empty] | 325 | 21.0318 | 1
[9 empty] | 326 | 22.2259 | 0
[9 empty] | 327 | 22.5241 | 0
[9 empty] | 328 | 20.6592 | 1
[9 empty] | 329 | 20.5923 | 1
[9 empty] | 330 | 19.6298 | 1
[9 empty] | 331 | 22.7003 | 0
[9 empty] | 332 | 21.2497 | 1
[9 empty] | 333 | 19.5543 | 1
[9 empty] | 334 | 19.5537 | 1
[9 empty] | 335 | 23.543 | 0
[9 empty] | 336 | 21.4948 | 1
[9 empty] | 337 | 21.3809 | 1
[9 empty] | 338 | 19.7625 | 1
[9 empty] | 339 | 22.574 | 0
[9 empty] | 340 | 23.4824 | 0
[9 empty] | 341 | 20.8836 | 1
[9 empty] | 342 | 23.279 | 0
[9 empty] | 343 | 22.9324 | 0
[9 empty] | 344 | 20.5388 | 1
[9 empty] | 345 | 22.323 | 0
[9 empty] | 346 | 23.6386 | 0
[9 empty] | 347 | 21.1745 | 1
[9 empty] | 348 | 19.5805 | 1
[9 empty] | 349 | 20.5303 | 1
[9 empty] | 350 | 22.9035 | 0
[9 empty] | 351 | 21.5117 | 1
[9 empty] | 352 | 22.7368 | 0
[9 empty] | 353 | 22.9258 | 0
[9 empty] | 354 | 19.3317 | 1
[9 empty] | 355 | 22.1983 | 0
[9 empty] | 356 | 24.6181 | 0
[9 empty] | 357 | 21.8711 | 1
[9 empty] | 358 | 22.6279 | 0
[9 empty] | 359 | 21.6659 | 1
[9 empty] | 360 | 21.7259 | 1
[9 empty] | 361 | 22.2626 | 0
[9 empty] | 362 | 23.771 | 0
[9 empty] | 363 | 20.6651 | 1
[9 empty] | 364 | 23.8207 | 0
[9 empty] | 365 | 23.3718 | 0
[9 empty] | 366 | 21.9117 | 1
[9 empty] | 367 | 24.1738 | 0
[9 empty] | 368 | 22.2326 | 0
[9 empty] | 369 | 22.8703 | 0
[9 empty] | 370 | 20.5574 | 1
[9 empty] | 371 | 21.0429 | 1
[9 empty] | 372 | 22.0076 | 0
[9 empty] | 373 | 22.1951 | 0
[9 empty] | 374 | 19.9237 | 1
[9 empty] | 375 | 20.9735 | 1
[9 empty] | 376 | 21.5316 | 1
[9 empty] | 377 | 22.8928 | 0
[9 empty] | 378 | 20.4508 | 1
[9 empty] | 379 | 19.3806 | 1
[9 empty] | 380 | 21.558 | 1
[9 empty] | 381 | 21.3541 | 1
[9 empty] | 382 | 22.1862 | 0
[9 empty] | 383 | 21.6287 | 1
[9 empty] | 384 | 22.8034 | 0
[9 empty] | 385 | 21.8889 | 1
[9 empty] | 386 | 23.6642 | 0
[9 empty] | 387 | 20.1054 | 1
[9 empty] | 388 | 21.8297 | 1
[9 empty] | 389 | 23.5712 | 0
[9 empty] | 390 | 19.9209 | 1
[9 empty] | 391 | 20.6669 | 1
[9 empty] | 392 | 20.1836 | 1
[9 empty] | 393 | 21.2462 | 1
[9 empty] | 394 | 23.2098 | 0
[9 empty] | 395 | 20.451 | 1
[9 empty] | 396 | 18.8672 | 1
[9 empty] | 397 | 22.7802 | 0
[9 empty] | 398 | 21.2481 | 1
[9 empty] | 399 | 22.5278 | 0
[9 empty] | 400 | 21.6195 | 1
[9 empty] | 401 | 23.5182 | 0
[9 empty] | 402 | 21.3511 | 1
[9 empty] | 403 | 21.3422 | 1
[9 empty] | 404 | 20.095 | 1
[9 empty] | 405 | 23.2184 | 0
[9 empty] | 406 | 21.8449 | 1
[9 empty] | 407 | 20.066 | 1
[9 empty] | 408 | 21.7692 | 1
[9 empty] | 409 | 23.7085 | 0
[9 empty] | 410 | 21.3045 | 1
[9 empty] | 411 | 20.7085 | 1
[9 empty] | 412 | 21.6702 | 1
[9 empty] | 413 | 21.6352 | 1
[9 empty] | 414 | 22.4291 | 0
[9 empty] | 415 | 22.9154 | 0
[9 empty] | 416 | 22.9895 | 0
[9 empty] | 417 | 20.952 | 1
[9 empty] | 418 | 20.2869 | 1
[9 empty] | 419 | 23.1295 | 0
[9 empty] | 420 | 21.4897 | 1
[9 empty] | 421 | 21.5624 | 1
[9 empty] | 422 | 21.474 | 1
[9 empty] | 423 | 20.3454 | 1
[9 empty] | 424 | 22.837 | 0
[9 empty] | 425 | 19.3222 | 1
[9 empty] | 426 | 23.1011 | 0
[9 empty] | 427 | 23.3281 | 0
[9 empty] | 428 | 21.3076 | 1
[9 empty] | 429 | 22.1449 | 0
[9 empty] | 430 | 20.869 | 1
[9 empty] | 431 | 24.272 | 0
[9 empty] | 432 | 23.9346 | 0
[9 empty] | 433 | 22.5106 | 0
[9 empty] | 434 | 20.8042 | 1
[9 empty] | 435 | 22.7656 | 0
[9 empty] | 436 | 21.3492 | 1
[9 empty] | 437 | 21.1958 | 1
[9 empty] | 438 | 22.0541 | 0
[9 empty] | 439 | 22.0258 | 0
[9 empty] | 440 | 21.1545 | 1
[9 empty] | 441 | 22.3375 | 0
[9 empty] | 442 | 20.7244 | 1
[9 empty] | 443 | 22.4894 | 0
[9 empty] | 444 | 24.7952 | 0
[9 empty] | 445 | 22.0732 | 0
[9 empty] | 446 | 22.3875 | 0
[9 empty] | 447 | 22.4997 | 0
[9 empty] | 448 | 21.1089 | 1
[9 empty] | 449 | 22.0445 | 0
[9 empty] | 450 | 21.4366 | 1
[9 empty] | 451 | 20.8306 | 1
[9 empty] | 452 | 22.5954 | 0
[9 empty] | 453 | 19.8001 | 1
[9 empty] | 454 | 22.1069 | 0
[9 empty] | 455 | 21.9617 | 1
[9 empty] | 456 | 22.4548 | 0
[9 empty] | 457 | 20.6638 | 1
[9 empty] | 458 | 21.2365 | 1
[9 empty] | 459 | 21.9834 | 1
[9 empty] | 460 | 20.7976 | 1
[9 empty] | 461 | 20.7726 | 1
[9 empty] | 462 | 20.6102 | 1
[9 empty] | 463 | 20.4187 | 1
[9 empty] | 464 | 21.8742 | 1
[9 empty] | 465 | 23.1807 | 0
[9 empty] | 466 | 22.2712 | 0
[9 empty] | 467 | 22.4941 | 0
[9 empty] | 468 | 20.2693 | 1
[9 empty] | 469 | 20.5402 | 1
[9 empty] | 470 | 20.8337 | 1
[9 empty] | 471 | 21.7058 | 1
[9 empty] | 472 | 23.0603 | 0
[9 empty] | 473 | 20.5608 | 1
[9 empty] | 474 | 22.5967 | 0
[9 empty] | 475 | 22.4667 | 0
[9 empty] | 476 | 21.856 | 1
[9 empty] | 477 | 22.0895 | 0
[9 empty] | 478 | 23.1196 | 0
[9 empty] | 479 | 22.3909 | 0
[9 empty] | 480 | 22.7959 | 0
[9 empty] | 481 | 22.3047 | 0
[9 empty] | 482 | 21.8313 | 1
[9 empty] | 483 | 21.8073 | 1
[9 empty] | 484 | 20.6656 | 1
[9 empty] | 485 | 20.2314 | 1
[9 empty] | 486 | 22.3986 | 0
[9 empty] | 487 | 23.2874 | 0
[9 empty] | 488 | 20.2823 | 1
[9 empty] | 489 | 23.6302 | 0
[9 empty] | 490 | 20.2498 | 1
[9 empty] | 491 | 22.4283 | 0
[9 empty] | 492 | 22.741 | 0
[9 empty] | 493 | 20.6833 | 1
[9 empty] | 494 | 21.8513 | 1
[9 empty] | 495 | 20.6177 | 1
[9 empty] | 496 | 21.3783 | 1
[9 empty] | 497 | 20.4777 | 1
[9 empty] | 498 | 23.2499 | 0
[9 empty] | 499 | 22.2797 | 0
[9 empty] | 500 | 22.8861 | 0
[9 empty] | 501 | 22.818 | 0
[9 empty] | 502 | 23.8185 | 0
[9 empty] | 503 | 20.962 | 1
[9 empty] | 504 | 21.5118 | 1
[9 empty] | 505 | 18.9787 | 1
[9 empty] | 506 | 22.6453 | 0
[9 empty] | 507 | 19.8572 | 1
[9 empty] | 508 | 22.203 | 0
[9 empty] | 509 | 22.8589 | 0
[9 empty] | 510 | 21.2244 | 1
[9 empty] | 511 | 24.316 | 0
[9 empty] | 512 | 22.6975 | 0
[9 empty] | 513 | 23.3613 | 0
[9 empty] | 514 | 22.2862 | 0
[9 empty] | 515 | 23.6311 | 0
[9 empty] | 516 | 21.861 | 1
[9 empty] | 517 | 22.2067 | 0
[9 empty] | 518 | 21.6852 | 1
[9 empty] | 519 | 20.273 | 1
[9 empty] | 520 | 19.711 | 1
[9 empty] | 521 | 21.297 | 1
[9 empty] | 522 | 23.8953 | 0
[9 empty] | 523 | 21.5095 | 1
[9 empty] | 524 | 20.9953 | 1
[9 empty] | 525 | 24.0956 | 0
[9 empty] | 526 | 21.4718 | 1
[9 empty] | 527 | 21.9807 | 1
[9 empty] | 528 | 22.7425 | 0
[9 empty] | 529 | 23.1401 | 0
[9 empty] | 530 | 19.8889 | 1
[9 empty] | 531 | 21.5846 | 1
[9 empty] | 532 | 23.6873 | 0
[9 empty] | 533 | 21.4066 | 1
[9 empty] | 534 | 20.581 | 1
[9 empty] | 535 | 21.8051 | 1
[9 empty] | 536 | 20.4684 | 1
[9 empty] | 537 | 21.6894 | 1
[9 empty] | 538 | 21.5455 | 1
[9 empty] | 539 | 22.2931 | 0
[9 empty] | 540 | 22.7138 | 0
[9 empty] | 541 | 22.1839 | 0
[9 empty] | 542 | 22.397 | 0
[9 empty] | 543 | 20.7453 | 1
[9 empty] | 544 | 22.0981 | 0
[9 empty] | 545 | 21.3824 | 1
[9 empty] | 546 | 21.8574 | 1
[9 empty] | 547 | 22.4329 | 0
[9 empty] | 548 | 20.2615 | 1
[9 empty] | 549 | 21.0759 | 1
[9 empty] | 550 | 19.494 | 1
[9 empty] | 551 | 22.9133 | 0
[9 empty] | 552 | 22.1008 | 0
[9 empty] | 553 | 21.4217 | 1
[9 empty] | 554 | 20.2908 | 1
[9 empty] | 555 | 21.5702 | 1
[9 empty] | 556 | 22.4937 | 0
[9 empty] | 557 | 21.0364 | 1
[9 empty] | 558 | 21.8645 | 1
[9 empty] | 559 | 22.5367 | 0
[9 empty] | 560 | 21.7932 | 1
[9 empty] | 561 | 21.0977 | 1
[9 empty] | 562 | 19.6342 | 1
[9 empty] | 563 | 22.2719 | 0
[9 empty] | 564 | 22.3353 | 0
[9 empty] | 565 | 20.9259 | 1
[9 empty] | 566 | 20.8763 | 1
[9 empty] | 567 | 22.152 | 0
[9 empty] | 568 | 23.6874 | 0
[9 empty] | 569 | 20.3183 | 1
[9 empty] | 570 | 23.9386 | 0
[9 empty] | 571 | 19.2606 | 1
[9 empty] | 572 | 22.5665 | 0
[9 empty] | 573 | 22.6068 | 0
[9 empty] | 574 | 22.0029 | 0
[9 empty] | 575 | 23.2679 | 0
[9 empty] | 576 | 20.9669 | 1
[9 empty] | 577 | 21.8998 | 1
[9 empty] | 578 | 21.5782 | 1
[9 empty] | 579 | 22.7624 | 0
[9 empty] | 580 | 22.2889 | 0
[9 empty] | 581 | 21.3546 | 1
[9 empty] | 582 | 21.4402 | 1
[9 empty] | 583 | 21.7118 | 1
[9 empty] | 584 | 22.6451 | 0
[9 empty] | 585 | 21.5346 | 1
[9 empty] | 586 | 19.5171 | 1
[9 empty] | 587 | 20.3124 | 1
[9 empty] | 588 | 22.7608 | 0
[9 empty] | 589 | 23.1296 | 0
[9 empty] | 590 | 23.1515 | 0
[9 empty] | 591 | 23.2557 | 0
[9 empty] | 592 | 21.0207 | 1
[9 empty] | 593 | 20.3509 | 1
[9 empty] | 594 | 22.0034 | 0
[9 empty] | 595 | 21.5444 | 1
[9 empty] | 596 | 22.7539 | 0
[9 empty] | 597 | 21.8499 | 1
[9 empty] | 598 | 20.5048 | 1
[9 empty] | 599 | 21.6218 | 1
[9 empty] | 600 | 22.3446 | 0
[9 empty] | 601 | 20.761 | 1
[9 empty] | 602 | 21.6215 | 1
[9 empty] | 603 | 22.4845 | 0
[9 empty] | 604 | 23.4646 | 0
[9 empty] | 605 | 20.9658 | 1
[9 empty] | 606 | 22.2732 | 0
[9 empty] | 607 | 21.2318 | 1
[9 empty] | 608 | 20.7591 | 1
[9 empty] | 609 | 21.2114 | 1
[9 empty] | 610 | 20.7192 | 1
[9 empty] | 611 | 21.1661 | 1
[9 empty] | 612 | 22.9048 | 0
[9 empty] | 613 | 20.2397 | 1
[9 empty] | 614 | 20.5828 | 1
[9 empty] | 615 | 25.0108 | 0
[9 empty] | 616 | 21.6699 | 1
[9 empty] | 617 | 21.9313 | 1
[9 empty] | 618 | 21.4792 | 1
[9 empty] | 619 | 21.3051 | 1
[9 empty] | 620 | 21.5901 | 1
[9 empty] | 621 | 21.7886 | 1
[9 empty] | 622 | 21.0182 | 1
[9 empty] | 623 | 19.6774 | 1
[9 empty] | 624 | 19.8152 | 1
[9 empty] | 625 | 22.5771 | 0
[9 empty] | 626 | 20.758 | 1
[9 empty] | 627 | 20.5569 | 1
[9 empty] | 628 | 21.0625 | 1
[9 empty] | 629 | 22.1108 | 0
[9 empty] | 630 | 21.6319 | 1
[9 empty] | 631 | 22.3606 | 0
[9 empty] | 632 | 20.6418 | 1
[9 empty] | 633 | 20.9065 | 1
[9 empty] | 634 | 23.1957 | 0
[9 empty] | 635 | 22.6543 | 0
[9 empty] | 636 | 23.0256 | 0
[9 empty] | 637 | 22.2045 | 0
[9 empty] | 638 | 21.7712 | 1
[9 empty] | 639 | 21.4488 | 1
[9 empty] | 640 | 21.3953 | 1
[9 empty] | 641 | 21.4997 | 1
[9 empty] | 642 | 23.7357 | 0
[9 empty] | 643 | 25.0141 | 0
[9 empty] | 644 | 22.1126 | 0
[9 empty] | 645 | 21.2678 | 1
[9 empty] | 646 | 22.0547 | 0
[9 empty] | 647 | 22.2272 | 0
[9 empty] | 648 | 22.2245 | 0
[9 empty] | 649 | 19.4003 | 1
[9 empty] | 650 | 24.0363 | 0
[9 empty] | 651 | 20.4794 | 1
[9 empty] | 652 | 23.5802 | 0
[9 empty] | 653 | 21.6886 | 1
[9 empty] | 654 | 22.9291 | 0
[9 empty] | 655 | 23.6827 | 0
[9 empty] | 656 | 23.1078 | 0
[9 empty] | 657 | 21.8975 | 1
[9 empty] | 658 | 21.6279 | 1
[9 empty] | 659 | 21.0401 | 1
[9 empty] | 660 | 22.1181 | 0
[9 empty] | 661 | 24.2343 | 0
[9 empty] | 662 | 21.5142 | 1
[9 empty] | 663 | 21.2249 | 1
[9 empty] | 664 | 21.0276 | 1
[9 empty] | 665 | 22.2344 | 0
[9 empty] | 666 | 21.7275 | 1
[9 empty] | 667 | 23.0705 | 0
[9 empty] | 668 | 21.9875 | 1
[9 empty] | 669 | 20.5316 | 1
[9 empty] | 670 | 21.7905 | 1
[9 empty] | 671 | 23.6451 | 0
[9 empty] | 672 | 21.0374 | 1
[9 empty] | 673 | 21.4481 | 1
[9 empty] | 674 | 22.7189 | 0
[9 empty] | 675 | 19.9283 | 1
[9 empty] | 676 | 22.4682 | 0
[9 empty] | 677 | 20.5526 | 1
[9 empty] | 678 | 21.4045 | 1
[9 empty] | 679 | 20.6166 | 1
[9 empty] | 680 | 22.1782 | 0
[9 empty] | 681 | 22.5993 | 0
[9 empty] | 682 | 22.7741 | 0
[9 empty] | 683 | 22.193 | 0
[9 empty] | 684 | 20.8922 | 1
[9 empty] | 685 | 23.5153 | 0
[9 empty] | 686 | 20.5692 | 1
[9 empty] | 687 | 20.7039 | 1
[9 empty] | 688 | 22.7449 | 0
[9 empty] | 689 | 21.0891 | 1
[9 empty] | 690 | 20.3603 | 1
[9 empty] | 691 | 21.6589 | 1
[9 empty] | 692 | 22.9597 | 0
[9 empty] | 693 | 20.2515 | 1
[9 empty] | 694 | 22.2023 | 0
[9 empty] | 695 | 23.0336 | 0
[9 empty] | 696 | 22.2181 | 0
[9 empty] | 697 | 19.7369 | 1
[9 empty] | 698 | 20.9921 | 1
[9 empty] | 699 | 21.6798 | 1
[9 empty] | 700 | 21.4244 | 1
[9 empty] | 701 | 22.5223 | 0
[9 empty] | 702 | 21.6479 | 1
[9 empty] | 703 | 20.5581 | 1
[9 empty] | 704 | 22.131 | 0
[9 empty] | 705 | 19.6136 | 1
[9 empty] | 706 | 21.1818 | 1
[9 empty] | 707 | 21.7405 | 1
[9 empty] | 708 | 21.8134 | 1
[9 empty] | 709 | 21.6903 | 1
[9 empty] | 710 | 20.5523 | 1
[9 empty] | 711 | 23.6595 | 0
[9 empty] | 712 | 20.6876 | 1
[9 empty] | 713 | 20.7252 | 1
[9 empty] | 714 | 21.2162 | 1
[9 empty] | 715 | 22.5858 | 0
[9 empty] | 716 | 23.9575 | 0
[9 empty] | 717 | 22.1491 | 0
[9 empty] | 718 | 21.6451 | 1
[9 empty] | 719 | 20.7088 | 1
[9 empty] | 720 | 22.7122 | 0
[9 empty] | 721 | 21.1197 | 1
[9 empty] | 722 | 21.8902 | 1
[9 empty] | 723 | 21.0963 | 1
[9 empty] | 724 | 22.0768 | 0
[9 empty] | 725 | 21.2308 | 1
[9 empty] | 726 | 21.2903 | 1
[9 empty] | 727 | 22.7671 | 0
[9 empty] | 728 | 22.524 | 0
[9 empty] | 729 | 22.6899 | 0
[9 empty] | 730 | 20.4877 | 1
[9 empty] | 731 | 21.9196 | 1
[9 empty] | 732 | 22.0813 | 0
[9 empty] | 733 | 21.7477 | 1
[9 empty] | 734 | 24.7045 | 0
[9 empty] | 735 | 21.899 | 1
[9 empty] | 736 | 24.1761 | 0
[9 empty] | 737 | 21.6449 | 1
[9 empty] | 738 | 20.6318 | 1
[9 empty] | 739 | 21.7702 | 1
[9 empty] | 740 | 20.1013 | 1
[9 empty] | 741 | 22.5181 | 0
[9 empty] | 742 | 19.8894 | 1
[9 empty] | 743 | 22.557 | 0
[9 empty] | 744 | 21.4002 | 1
[9 empty] | 745 | 22.2348 | 0
[9 empty] | 746 | 21.8738 | 1
[9 empty] | 747 | 20.9421 | 1
[9 empty] | 748 | 21.3314 | 1
[9 empty] | 749 | 20.8729 | 1
[9 empty] | 750 | 24.6366 | 0
[9 empty] | 751 | 20.0831 | 1
[9 empty] | 752 | 21.0082 | 1
[9 empty] | 753 | 23.2896 | 0
[9 empty] | 754 | 19.5443 | 1
[9 empty] | 755 | 21.9251 | 1
[9 empty] | 756 | 22.88 | 0
[9 empty] | 757 | 22.2633 | 0
[9 empty] | 758 | 22.4764 | 0
[9 empty] | 759 | 20.7254 | 1
[9 empty] | 760 | 19.7434 | 1
[9 empty] | 761 | 23.9516 | 0
[9 empty] | 762 | 20.4497 | 1
[9 empty] | 763 | 23.2876 | 0
[9 empty] | 764 | 22.3653 | 0
[9 empty] | 765 | 21.3569 | 1
[9 empty] | 766 | 21.4198 | 1
[9 empty] | 767 | 20.8309 | 1
[9 empty] | 768 | 23.6855 | 0
[9 empty] | 769 | 23.2159 | 0
[9 empty] | 770 | 21.9063 | 1
[9 empty] | 771 | 21.9677 | 1
[9 empty] | 772 | 22.4831 | 0
[9 empty] | 773 | 21.2087 | 1
[9 empty] | 774 | 20.7993 | 1
[9 empty] | 775 | 23.6076 | 0
[9 empty] | 776 | 20.9935 | 1
[9 empty] | 777 | 23.1089 | 0
[9 empty] | 778 | 22.8884 | 0
[9 empty] | 779 | 22.3314 | 0
[9 empty] | 780 | 23.1485 | 0
[9 empty] | 781 | 21.0289 | 1
[9 empty] | 782 | 22.5217 | 0
[9 empty] | 783 | 21.9198 | 1
[9 empty] | 784 | 20.6656 | 1
[9 empty] | 785 | 21.2444 | 1
[9 empty] | 786 | 22.4668 | 0
[9 empty] | 787 | 21.054 | 1
[9 empty] | 788 | 22.1729 | 0
[9 empty] | 789 | 21.6099 | 1
[9 empty] | 790 | 23.1433 | 0
[9 empty] | 791 | 20.2656 | 1
[9 empty] | 792 | 21.0119 | 1
[9 empty] | 793 | 20.5503 | 1
[9 empty] | 794 | 21.9745 | 1
[9 empty] | 795 | 20.0884 | 1
[9 empty] | 796 | 23.8264 | 0
[9 empty] | 797 | 21.7894 | 1
[9 empty] | 798 | 21.6643 | 1
[9 empty] | 799 | 21.2396 | 1
[9 empty] | 800 | 19.4779 | 1
[9 empty] | 801 | 21.6268 | 1
[9 empty] | 802 | 22.7474 | 0
[9 empty] | 803 | 21.4271 | 1
[9 empty] | 804 | 20.9568 | 1
[9 empty] | 805 | 22.1835 | 0
[9 empty] | 806 | 23.7553 | 0
[9 empty] | 807 | 24.0579 | 0
[9 empty] | 808 | 22.3309 | 0
[9 empty] | 809 | 22.2525 | 0
[9 empty] | 810 | 21.1739 | 1
[9 empty] | 811 | 22.2348 | 0
[9 empty] | 812 | 23.1835 | 0
[9 empty] | 813 | 21.4153 | 1
[9 empty] | 814 | 21.139 | 1
[9 empty] | 815 | 20.3125 | 1
[9 empty] | 816 | 22.23 | 0
[9 empty] | 817 | 19.4431 | 1
[9 empty] | 818 | 22.689 | 0
[9 empty] | 819 | 22.4445 | 0
[9 empty] | 820 | 22.3274 | 0
[9 empty] | 821 | 23.1392 | 0
[9 empty] | 822 | 21.6406 | 1
[9 empty] | 823 | 20.69 | 1
[9 empty] | 824 | 23.3743 | 0
[9 empty] | 825 | 20.5325 | 1
[9 empty] | 826 | 21.1016 | 1
[9 empty] | 827 | 21.8239 | 1
[9 empty] | 828 | 20.3333 | 1
[9 empty] | 829 | 21.999 | 1
[9 empty] | 830 | 23.0561 | 0
[9 empty] | 831 | 22.6111 | 0
[9 empty] | 832 | 19.9102 | 1
[9 empty] | 833 | 20.9558 | 1
[9 empty] | 834 | 21.7963 | 1
[9 empty] | 835 | 23.1769 | 0
[9 empty] | 836 | 22.2093 | 0
[9 empty] | 837 | 22.5938 | 0
[9 empty] | 838 | 20.6269 | 1
[9 empty] | 839 | 21.2661 | 1
[9 empty] | 840 | 20.977 | 1
[9 empty] | 841 | 23.6086 | 0
[9 empty] | 842 | 21.9714 | 1
[9 empty] | 843 | 22.0959 | 0
[9 empty] | 844 | 21.8465 | 1
[9 empty] | 845 | 23.5811 | 0
[9 empty] | 846 | 22.5945 | 0
[9 empty] | 847 | 19.8858 | 1
[9 empty] | 848 | 19.5578 | 1
[9 empty] | 849 | 20.7469 | 1
[9 empty] | 850 | 22.3601 | 0
[9 empty] | 851 | 23.5703 | 0
[9 empty] | 852 | 21.8238 | 1
[9 empty] | 853 | 21.6222 | 1
[9 empty] | 854 | 23.684 | 0
[9 empty] | 855 | 20.8975 | 1
[9 empty] | 856 | 23.1861 | 0
[9 empty] | 857 | 19.7307 | 1
[9 empty] | 858 | 22.9425 | 0
[9 empty] | 859 | 22.3995 | 0
[9 empty] | 860 | 21.6665 | 1
[9 empty] | 861 | 21.8584 | 1
[9 empty] | 862 | 21.1038 | 1
[9 empty] | 863 | 22.0641 | 0
[9 empty] | 864 | 20.2212 | 1
[9 empty] | 865 | 21.7082 | 1
[9 empty] | 866 | 21.2213 | 1
[9 empty] | 867 | 20.9821 | 1
[9 empty] | 868 | 21.9926 | 1
[9 empty] | 869 | 21.1488 | 1
[9 empty] | 870 | 20.8151 | 1
[9 empty] | 871 | 21.8583 | 1
[9 empty] | 872 | 21.008 | 1
[9 empty] | 873 | 21.4121 | 1
[9 empty] | 874 | 22.6649 | 0
[9 empty] | 875 | 22.4077 | 0
[9 empty] | 876 | 20.6015 | 1
[9 empty] | 877 | 21.1413 | 1
[9 empty] | 878 | 22.3312 | 0
[9 empty] | 879 | 22.0225 | 0
[9 empty] | 880 | 22.4437 | 0
[9 empty] | 881 | 21.7565 | 1
[9 empty] | 882 | 22.8595 | 0
[9 empty] | 883 | 21.2426 | 1
[9 empty] | 884 | 22.3781 | 0
[9 empty] | 885 | 21.4911 | 1
[9 empty] | 886 | 20.3295 | 1
[9 empty] | 887 | 20.5995 | 1
[9 empty] | 888 | 21.1856 | 1
[9 empty] | 889 | 23.4136 | 0
[9 empty] | 890 | 19.7815 | 1
[9 empty] | 891 | 23.0819 | 0
[9 empty] | 892 | 20.4664 | 1
[9 empty] | 893 | 20.7744 | 1
[9 empty] | 894 | 20.4859 | 1
[9 empty] | 895 | 20.7389 | 1
[9 empty] | 896 | 21.1994 | 1
[9 empty] | 897 | 22.1027 | 0
[9 empty] | 898 | 23.3199 | 0
[9 empty] | 899 | 21.2751 | 1
[9 empty] | 900 | 20.781 | 1
[9 empty] | 901 | 21.3239 | 1
[9 empty] | 902 | 20.4454 | 1
[9 empty] | 903 | 20.3306 | 1
[9 empty] | 904 | 21.291 | 1
[9 empty] | 905 | 20.6901 | 1
[9 empty] | 906 | 21.829 | 1
[9 empty] | 907 | 22.955 | 0
[9 empty] | 908 | 22.7289 | 0
[9 empty] | 909 | 21.544 | 1
[9 empty] | 910 | 23.105 | 0
[9 empty] | 911 | 23.2696 | 0
[9 empty] | 912 | 21.1485 | 1
[9 empty] | 913 | 20.6656 | 1
[9 empty] | 914 | 22.8255 | 0
[9 empty] | 915 | 21.404 | 1
[9 empty] | 916 | 21.9664 | 1
[9 empty] | 917 | 22.539 | 0
[9 empty] | 918 | 19.7477 | 1
[9 empty] | 919 | 22.6551 | 0
[9 empty] | 920 | 21.4063 | 1
[9 empty] | 921 | 21.5829 | 1
[9 empty] | 922 | 21.7699 | 1
[9 empty] | 923 | 21.6159 | 1
[9 empty] | 924 | 23.0299 | 0
[9 empty] | 925 | 21.2628 | 1
[9 empty] | 926 | 23.1378 | 0
[9 empty] | 927 | 21.5944 | 1
[9 empty] | 928 | 21.5361 | 1
[9 empty] | 929 | 21.6269 | 1
[9 empty] | 930 | 21.6796 | 1
[9 empty] | 931 | 22.9261 | 0
[9 empty] | 932 | 22.2295 | 0
[9 empty] | 933 | 21.7224 | 1
[9 empty] | 934 | 22.7196 | 0
[9 empty] | 935 | 18.9505 | 1
[9 empty] | 936 | 21.6494 | 1
[9 empty] | 937 | 22.7296 | 0
[9 empty] | 938 | 22.0466 | 0
[9 empty] | 939 | 21.1882 | 1
[9 empty] | 940 | 24.3462 | 0
[9 empty] | 941 | 22.5789 | 0
[9 empty] | 942 | 22.3566 | 0
[9 empty] | 943 | 21.6366 | 1
[9 empty] | 944 | 20.6959 | 1
[9 empty] | 945 | 22.8243 | 0
[9 empty] | 946 | 22.7238 | 0
[9 empty] | 947 | 21.5479 | 1
[9 empty] | 948 | 20.9385 | 1
[9 empty] | 949 | 22.976 | 0
[9 empty] | 950 | 21.7738 | 1
[9 empty] | 951 | 23.0556 | 0
[9 empty] | 952 | 23.1935 | 0
[9 empty] | 953 | 22.8706 | 0
[9 empty] | 954 | 20.6357 | 1
[9 empty] | 955 | 24.6253 | 0
[9 empty] | 956 | 21.7251 | 1
[9 empty] | 957 | 22.9011 | 0
[9 empty] | 958 | 21.9042 | 1
[9 empty] | 959 | 21.6616 | 1
[9 empty] | 960 | 21.3578 | 1
[9 empty] | 961 | 21.407 | 1
[9 empty] | 962 | 20.7542 | 1
[9 empty] | 963 | 19.8729 | 1
[9 empty] | 964 | 21.6669 | 1
[9 empty] | 965 | 23.7179 | 0
[9 empty] | 966 | 20.7206 | 1
[9 empty] | 967 | 22.5386 | 0
[9 empty] | 968 | 20.0757 | 1
[9 empty] | 969 | 22.5006 | 0
[9 empty] | 970 | 21.3666 | 1
[9 empty] | 971 | 21.9877 | 1
[9 empty] | 972 | 20.5799 | 1
[9 empty] | 973 | 21.787 | 1
[9 empty] | 974 | 22.6158 | 0
[9 empty] | 975 | 21.9449 | 1
[9 empty] | 976 | 20.7951 | 1
[9 empty] | 977 | 22.66 | 0
[9 empty] | 978 | 22.7451 | 0
[9 empty] | 979 | 22.7479 | 0
[9 empty] | 980 | 21.7894 | 1
[9 empty] | 981 | 23.0013 | 0
[9 empty] | 982 | 20.6685 | 1
[9 empty] | 983 | 20.8323 | 1
[9 empty] | 984 | 21.7615 | 1
[9 empty] | 985 | 21.4445 | 1
[9 empty] | 986 | 22.6928 | 0
[9 empty] | 987 | 20.914 | 1
[9 empty] | 988 | 23.5998 | 0
[9 empty] | 989 | 21.2127 | 1
[9 empty] | 990 | 21.922 | 1
[9 empty] | 991 | 22.5913 | 0
[9 empty] | 992 | 24.2926 | 0
[9 empty] | 993 | 22.712 | 0
[9 empty] | 994 | 21.1414 | 1
[9 empty] | 995 | 22.171 | 0
[9 empty] | 996 | 22.8803 | 0
[9 empty] | 997 | 20.4801 | 1
[9 empty] | 998 | 21.8027 | 1
[9 empty] | 999 | 22.1496 | 0
[9 empty] | 1000 | 22.954 | 0

## Sheet2
0.70863
0.93521
0.69743
0.25211
0.79766
0.7808
0.89141
0.8377
0.2102
0.30925
0.5222
0.41644
0.71831
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand1 | rand2 | RT(0,1) | duration=RT(a,b) | finish time | Trial | Duration | Success | Average Duration | Success rate
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.27482 | 0.33363 | 0.33363 | 2.6673 | 2.6673 |  | 23.0578 | 0 | 24.0995 | 0.055
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 2.6673 | 0.61251 | 0.91497 | 0.91497 | 3.8299 | 6.4972 | 1 | 24.8656 | 0
C | B | 1 | 2 | 2.4 | 6.4972 | 0.017875 | 0.0013781 | 0.017875 | 1.025 | 7.5222 | 2 | 25.154 | 0
D | B,C | 5 | 6 | 8 | 7.5222 | 0.70079 | 0.6868 | 0.70079 | 7.1024 | 14.6246 | 3 | 24.2645 | 0
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 14.6246 | 0.58261 | 0.033165 | 0.58261 | 3.4565 | 18.0811 | 4 | 22.9874 | 0
F | E | 3 | 4 | 5 | 18.0811 | 0.98835 | 0.64961 | 0.98835 | 4.9767 | 23.0578 | 5 | 24.6889 | 0
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 18.0811 | 0.39088 | 0.62474 | 0.62474 | 1.3124 | 19.3935 | 6 | 24.3114 | 0
H | G | 2 | 3 | 4 | 19.3935 | 0.40907 | 0.05216 | 0.40907 | 2.8181 | 22.2116 | 7 | 23.701 | 0
I | F,H | 0 | 0 | 0 | 23.0578 | 0.077963 | 0.78967 | 0.78967 | 0 | 23.0578 | 8 | 22.6136 | 0
[11 empty] | 9 | 25.4688 | 0
[11 empty] | 10 | 22.78 | 0
[11 empty] | 11 | 24.1909 | 0
[11 empty] | 12 | 22.639 | 0
[11 empty] | 13 | 21.4534 | 1
[11 empty] | 14 | 21.4639 | 1
[11 empty] | 15 | 24.3673 | 0
[11 empty] | 16 | 23.3077 | 0
[11 empty] | 17 | 25.0975 | 0
[11 empty] | 18 | 24.0215 | 0
[11 empty] | 19 | 23.1765 | 0
[11 empty] | 20 | 24.0257 | 0
[11 empty] | 21 | 25.312 | 0
[11 empty] | 22 | 24.8905 | 0
[11 empty] | 23 | 24.8375 | 0
[11 empty] | 24 | 24.5826 | 0
[11 empty] | 25 | 24.7769 | 0
[11 empty] | 26 | 22.1929 | 0
[11 empty] | 27 | 24.7593 | 0
[11 empty] | 28 | 24.7439 | 0
[11 empty] | 29 | 25.7193 | 0
[11 empty] | 30 | 23.5427 | 0
[11 empty] | 31 | 23.8051 | 0
[11 empty] | 32 | 24.4296 | 0
[11 empty] | 33 | 25.0588 | 0
[11 empty] | 34 | 26.555 | 0
[11 empty] | 35 | 24.9432 | 0
[11 empty] | 36 | 22.7622 | 0
[11 empty] | 37 | 23.3717 | 0
[11 empty] | 38 | 23.1936 | 0
[11 empty] | 39 | 22.6509 | 0
[11 empty] | 40 | 23.0456 | 0
[11 empty] | 41 | 23.6794 | 0
[11 empty] | 42 | 25.5934 | 0
[11 empty] | 43 | 23.5529 | 0
[11 empty] | 44 | 24.1848 | 0
[11 empty] | 45 | 25.5343 | 0
[11 empty] | 46 | 21.8297 | 1
[11 empty] | 47 | 24.2242 | 0
[11 empty] | 48 | 23.8823 | 0
[11 empty] | 49 | 25.1522 | 0
[11 empty] | 50 | 23.4706 | 0
[11 empty] | 51 | 23.333 | 0
[11 empty] | 52 | 23.2939 | 0
[11 empty] | 53 | 24.6265 | 0
[11 empty] | 54 | 25.9816 | 0
[11 empty] | 55 | 25.0354 | 0
[11 empty] | 56 | 21.1812 | 1
[11 empty] | 57 | 25.6657 | 0
[11 empty] | 58 | 23.763 | 0
[11 empty] | 59 | 25.2617 | 0
[11 empty] | 60 | 25.3056 | 0
[11 empty] | 61 | 23.5045 | 0
[11 empty] | 62 | 23.7499 | 0
[11 empty] | 63 | 26.6493 | 0
[11 empty] | 64 | 24.1117 | 0
[11 empty] | 65 | 24.1411 | 0
[11 empty] | 66 | 26.3068 | 0
[11 empty] | 67 | 23.4267 | 0
[11 empty] | 68 | 25.1498 | 0
[11 empty] | 69 | 22.7376 | 0
[11 empty] | 70 | 22.0586 | 0
[11 empty] | 71 | 23.5141 | 0
[11 empty] | 72 | 24.8044 | 0
[11 empty] | 73 | 26.194 | 0
[11 empty] | 74 | 26.8033 | 0
[11 empty] | 75 | 23.2495 | 0
[11 empty] | 76 | 23.0293 | 0
[11 empty] | 77 | 23.6505 | 0
[11 empty] | 78 | 23.2153 | 0
[11 empty] | 79 | 23.7309 | 0
[11 empty] | 80 | 23.5328 | 0
[11 empty] | 81 | 22.6093 | 0
[11 empty] | 82 | 26.7639 | 0
[11 empty] | 83 | 22.0639 | 0
[11 empty] | 84 | 24.5994 | 0
[11 empty] | 85 | 25.459 | 0
[11 empty] | 86 | 22.5213 | 0
[11 empty] | 87 | 23.6828 | 0
[11 empty] | 88 | 22.5501 | 0
[11 empty] | 89 | 22.6384 | 0
[11 empty] | 90 | 23.2598 | 0
[11 empty] | 91 | 25.5191 | 0
[11 empty] | 92 | 23.3999 | 0
[11 empty] | 93 | 23.3633 | 0
[11 empty] | 94 | 24.5318 | 0
[11 empty] | 95 | 25.7267 | 0
[11 empty] | 96 | 22.9342 | 0
[11 empty] | 97 | 22.2686 | 0
[11 empty] | 98 | 25.3183 | 0
[11 empty] | 99 | 22.7079 | 0
[11 empty] | 100 | 26.5039 | 0
[11 empty] | 101 | 25.7348 | 0
[11 empty] | 102 | 24.8427 | 0
[11 empty] | 103 | 22.6741 | 0
[11 empty] | 104 | 23.7656 | 0
[11 empty] | 105 | 25.2307 | 0
[11 empty] | 106 | 23.2446 | 0
[11 empty] | 107 | 22.0045 | 0
[11 empty] | 108 | 24.8884 | 0
[11 empty] | 109 | 23.4155 | 0
[11 empty] | 110 | 24.7461 | 0
[11 empty] | 111 | 23.9141 | 0
[11 empty] | 112 | 23.1233 | 0
[11 empty] | 113 | 25.0398 | 0
[11 empty] | 114 | 24.2974 | 0
[11 empty] | 115 | 25.1637 | 0
[11 empty] | 116 | 23.7125 | 0
[11 empty] | 117 | 25.4877 | 0
[11 empty] | 118 | 24.9671 | 0
[11 empty] | 119 | 25.1662 | 0
[11 empty] | 120 | 25.749 | 0
[11 empty] | 121 | 24.2394 | 0
[11 empty] | 122 | 24.6016 | 0
[11 empty] | 123 | 23.8278 | 0
[11 empty] | 124 | 24.4931 | 0
[11 empty] | 125 | 25.3047 | 0
[11 empty] | 126 | 26.0959 | 0
[11 empty] | 127 | 23.6116 | 0
[11 empty] | 128 | 23.7988 | 0
[11 empty] | 129 | 24.2207 | 0
[11 empty] | 130 | 22.5063 | 0
[11 empty] | 131 | 23.1746 | 0
[11 empty] | 132 | 25.4043 | 0
[11 empty] | 133 | 24.6353 | 0
[11 empty] | 134 | 22.6159 | 0
[11 empty] | 135 | 23.9182 | 0
[11 empty] | 136 | 24.5596 | 0
[11 empty] | 137 | 26.0852 | 0
[11 empty] | 138 | 24.2971 | 0
[11 empty] | 139 | 25.7614 | 0
[11 empty] | 140 | 22.8172 | 0
[11 empty] | 141 | 23.3777 | 0
[11 empty] | 142 | 24.182 | 0
[11 empty] | 143 | 24.0817 | 0
[11 empty] | 144 | 23.3301 | 0
[11 empty] | 145 | 23.912 | 0
[11 empty] | 146 | 23.8397 | 0
[11 empty] | 147 | 24.9077 | 0
[11 empty] | 148 | 26.1305 | 0
[11 empty] | 149 | 25.7646 | 0
[11 empty] | 150 | 23.5689 | 0
[11 empty] | 151 | 25.5508 | 0
[11 empty] | 152 | 24.5349 | 0
[11 empty] | 153 | 23.7424 | 0
[11 empty] | 154 | 24.2021 | 0
[11 empty] | 155 | 24.0199 | 0
[11 empty] | 156 | 24.2124 | 0
[11 empty] | 157 | 25.483 | 0
[11 empty] | 158 | 23.8874 | 0
[11 empty] | 159 | 24.0824 | 0
[11 empty] | 160 | 23.9565 | 0
[11 empty] | 161 | 23.0121 | 0
[11 empty] | 162 | 25.3836 | 0
[11 empty] | 163 | 24.9027 | 0
[11 empty] | 164 | 22.8145 | 0
[11 empty] | 165 | 24.3171 | 0
[11 empty] | 166 | 24.7114 | 0
[11 empty] | 167 | 21.9667 | 1
[11 empty] | 168 | 22.0656 | 0
[11 empty] | 169 | 23.7815 | 0
[11 empty] | 170 | 23.1341 | 0
[11 empty] | 171 | 24.2555 | 0
[11 empty] | 172 | 23.5896 | 0
[11 empty] | 173 | 23.7514 | 0
[11 empty] | 174 | 23.9854 | 0
[11 empty] | 175 | 21.6645 | 1
[11 empty] | 176 | 24.1859 | 0
[11 empty] | 177 | 26.0171 | 0
[11 empty] | 178 | 24.2032 | 0
[11 empty] | 179 | 24.8654 | 0
[11 empty] | 180 | 24.7736 | 0
[11 empty] | 181 | 24.0352 | 0
[11 empty] | 182 | 23.235 | 0
[11 empty] | 183 | 23.8265 | 0
[11 empty] | 184 | 22.8012 | 0
[11 empty] | 185 | 23.6892 | 0
[11 empty] | 186 | 25.2824 | 0
[11 empty] | 187 | 26.232 | 0
[11 empty] | 188 | 24.7705 | 0
[11 empty] | 189 | 23.8136 | 0
[11 empty] | 190 | 26.8297 | 0
[11 empty] | 191 | 23.1931 | 0
[11 empty] | 192 | 25.2277 | 0
[11 empty] | 193 | 22.0611 | 0
[11 empty] | 194 | 24.0116 | 0
[11 empty] | 195 | 22.8387 | 0
[11 empty] | 196 | 24.3476 | 0
[11 empty] | 197 | 25.4498 | 0
[11 empty] | 198 | 24.9555 | 0
[11 empty] | 199 | 23.5618 | 0
[11 empty] | 200 | 23.3813 | 0
[11 empty] | 201 | 26.3227 | 0
[11 empty] | 202 | 26.2869 | 0
[11 empty] | 203 | 23.1393 | 0
[11 empty] | 204 | 23.1239 | 0
[11 empty] | 205 | 23.5213 | 0
[11 empty] | 206 | 23.5565 | 0
[11 empty] | 207 | 24.6439 | 0
[11 empty] | 208 | 24.6592 | 0
[11 empty] | 209 | 24.1901 | 0
[11 empty] | 210 | 25.9953 | 0
[11 empty] | 211 | 26.2981 | 0
[11 empty] | 212 | 22.3497 | 0
[11 empty] | 213 | 25.6041 | 0
[11 empty] | 214 | 25.4063 | 0
[11 empty] | 215 | 22.3762 | 0
[11 empty] | 216 | 23.5616 | 0
[11 empty] | 217 | 23.3419 | 0
[11 empty] | 218 | 22.8786 | 0
[11 empty] | 219 | 23.6214 | 0
[11 empty] | 220 | 25.0918 | 0
[11 empty] | 221 | 25.4804 | 0
[11 empty] | 222 | 25.1378 | 0
[11 empty] | 223 | 24.9656 | 0
[11 empty] | 224 | 24.6242 | 0
[11 empty] | 225 | 23.0632 | 0
[11 empty] | 226 | 24.2537 | 0
[11 empty] | 227 | 24.7496 | 0
[11 empty] | 228 | 24.6157 | 0
[11 empty] | 229 | 24.3862 | 0
[11 empty] | 230 | 26.7864 | 0
[11 empty] | 231 | 23.4534 | 0
[11 empty] | 232 | 23.4591 | 0
[11 empty] | 233 | 25.0002 | 0
[11 empty] | 234 | 24.2758 | 0
[11 empty] | 235 | 23.0835 | 0
[11 empty] | 236 | 23.7171 | 0
[11 empty] | 237 | 23.9003 | 0
[11 empty] | 238 | 26.2503 | 0
[11 empty] | 239 | 22.348 | 0
[11 empty] | 240 | 23.8252 | 0
[11 empty] | 241 | 24.0439 | 0
[11 empty] | 242 | 24.6107 | 0
[11 empty] | 243 | 24.6983 | 0
[11 empty] | 244 | 22.3163 | 0
[11 empty] | 245 | 22.0488 | 0
[11 empty] | 246 | 24.4659 | 0
[11 empty] | 247 | 23.6628 | 0
[11 empty] | 248 | 26.1628 | 0
[11 empty] | 249 | 23.8742 | 0
[11 empty] | 250 | 23.9693 | 0
[11 empty] | 251 | 26.2727 | 0
[11 empty] | 252 | 24.9671 | 0
[11 empty] | 253 | 24.0881 | 0
[11 empty] | 254 | 24.3883 | 0
[11 empty] | 255 | 21.7173 | 1
[11 empty] | 256 | 24.9351 | 0
[11 empty] | 257 | 24.9527 | 0
[11 empty] | 258 | 23.8055 | 0
[11 empty] | 259 | 23.202 | 0
[11 empty] | 260 | 23.6994 | 0
[11 empty] | 261 | 25.8144 | 0
[11 empty] | 262 | 26.0898 | 0
[11 empty] | 263 | 26.6931 | 0
[11 empty] | 264 | 25.6124 | 0
[11 empty] | 265 | 24.9315 | 0
[11 empty] | 266 | 22.3441 | 0
[11 empty] | 267 | 22.312 | 0
[11 empty] | 268 | 23.6603 | 0
[11 empty] | 269 | 24.2549 | 0
[11 empty] | 270 | 21.2209 | 1
[11 empty] | 271 | 26.0754 | 0
[11 empty] | 272 | 24.4309 | 0
[11 empty] | 273 | 23.6251 | 0
[11 empty] | 274 | 26.062 | 0
[11 empty] | 275 | 24.3908 | 0
[11 empty] | 276 | 23.5807 | 0
[11 empty] | 277 | 23.8984 | 0
[11 empty] | 278 | 26.408 | 0
[11 empty] | 279 | 24.1144 | 0
[11 empty] | 280 | 24.6843 | 0
[11 empty] | 281 | 23.1207 | 0
[11 empty] | 282 | 22.8615 | 0
[11 empty] | 283 | 23.6631 | 0
[11 empty] | 284 | 23.081 | 0
[11 empty] | 285 | 25.1741 | 0
[11 empty] | 286 | 20.2418 | 1
[11 empty] | 287 | 23.6587 | 0
[11 empty] | 288 | 24.2199 | 0
[11 empty] | 289 | 23.4424 | 0
[11 empty] | 290 | 25.3493 | 0
[11 empty] | 291 | 23.356 | 0
[11 empty] | 292 | 26.8182 | 0
[11 empty] | 293 | 23.5607 | 0
[11 empty] | 294 | 23.5205 | 0
[11 empty] | 295 | 27.0629 | 0
[11 empty] | 296 | 22.9576 | 0
[11 empty] | 297 | 24.173 | 0
[11 empty] | 298 | 24.138 | 0
[11 empty] | 299 | 23.4256 | 0
[11 empty] | 300 | 22.9085 | 0
[11 empty] | 301 | 21.4294 | 1
[11 empty] | 302 | 24.926 | 0
[11 empty] | 303 | 22.9584 | 0
[11 empty] | 304 | 25.362 | 0
[11 empty] | 305 | 23.6063 | 0
[11 empty] | 306 | 24.1037 | 0
[11 empty] | 307 | 24.3142 | 0
[11 empty] | 308 | 23.552 | 0
[11 empty] | 309 | 24.5449 | 0
[11 empty] | 310 | 24.2597 | 0
[11 empty] | 311 | 23.6832 | 0
[11 empty] | 312 | 24.0181 | 0
[11 empty] | 313 | 25.6644 | 0
[11 empty] | 314 | 27.0369 | 0
[11 empty] | 315 | 24.3495 | 0
[11 empty] | 316 | 23.3844 | 0
[11 empty] | 317 | 25.6966 | 0
[11 empty] | 318 | 24.1283 | 0
[11 empty] | 319 | 23.0733 | 0
[11 empty] | 320 | 23.0733 | 0
[11 empty] | 321 | 23.6797 | 0
[11 empty] | 322 | 23.9327 | 0
[11 empty] | 323 | 23.3376 | 0
[11 empty] | 324 | 22.6274 | 0
[11 empty] | 325 | 25.0229 | 0
[11 empty] | 326 | 25.5958 | 0
[11 empty] | 327 | 23.5826 | 0
[11 empty] | 328 | 24.324 | 0
[11 empty] | 329 | 26.1314 | 0
[11 empty] | 330 | 25.1073 | 0
[11 empty] | 331 | 23.9465 | 0
[11 empty] | 332 | 24.8368 | 0
[11 empty] | 333 | 24.2301 | 0
[11 empty] | 334 | 26.3293 | 0
[11 empty] | 335 | 22.5924 | 0
[11 empty] | 336 | 23.9115 | 0
[11 empty] | 337 | 22.4967 | 0
[11 empty] | 338 | 23.9326 | 0
[11 empty] | 339 | 24.9057 | 0
[11 empty] | 340 | 23.2855 | 0
[11 empty] | 341 | 23.6692 | 0
[11 empty] | 342 | 24.9138 | 0
[11 empty] | 343 | 24.7697 | 0
[11 empty] | 344 | 22.612 | 0
[11 empty] | 345 | 23.9439 | 0
[11 empty] | 346 | 24.0892 | 0
[11 empty] | 347 | 23.7014 | 0
[11 empty] | 348 | 24.6481 | 0
[11 empty] | 349 | 26.4833 | 0
[11 empty] | 350 | 25.6227 | 0
[11 empty] | 351 | 24.4909 | 0
[11 empty] | 352 | 21.9303 | 1
[11 empty] | 353 | 24.8719 | 0
[11 empty] | 354 | 24.5272 | 0
[11 empty] | 355 | 23.9818 | 0
[11 empty] | 356 | 24.8954 | 0
[11 empty] | 357 | 23.7728 | 0
[11 empty] | 358 | 23.6298 | 0
[11 empty] | 359 | 23.7971 | 0
[11 empty] | 360 | 21.8934 | 1
[11 empty] | 361 | 24.8304 | 0
[11 empty] | 362 | 23.6196 | 0
[11 empty] | 363 | 26.1671 | 0
[11 empty] | 364 | 25.5907 | 0
[11 empty] | 365 | 24.1057 | 0
[11 empty] | 366 | 24.1389 | 0
[11 empty] | 367 | 23.4547 | 0
[11 empty] | 368 | 24.9648 | 0
[11 empty] | 369 | 22.8909 | 0
[11 empty] | 370 | 25.624 | 0
[11 empty] | 371 | 24.9738 | 0
[11 empty] | 372 | 21.5973 | 1
[11 empty] | 373 | 22.9563 | 0
[11 empty] | 374 | 26.5702 | 0
[11 empty] | 375 | 23.1502 | 0
[11 empty] | 376 | 25.0709 | 0
[11 empty] | 377 | 24.2396 | 0
[11 empty] | 378 | 24.8606 | 0
[11 empty] | 379 | 24.3786 | 0
[11 empty] | 380 | 20.7874 | 1
[11 empty] | 381 | 24.6691 | 0
[11 empty] | 382 | 22.9849 | 0
[11 empty] | 383 | 22.9458 | 0
[11 empty] | 384 | 22.3128 | 0
[11 empty] | 385 | 24.6483 | 0
[11 empty] | 386 | 25.3014 | 0
[11 empty] | 387 | 22.3448 | 0
[11 empty] | 388 | 22.3528 | 0
[11 empty] | 389 | 23.8564 | 0
[11 empty] | 390 | 24.7572 | 0
[11 empty] | 391 | 23.2939 | 0
[11 empty] | 392 | 24.7807 | 0
[11 empty] | 393 | 25.6605 | 0
[11 empty] | 394 | 26.6508 | 0
[11 empty] | 395 | 24.2063 | 0
[11 empty] | 396 | 25.1964 | 0
[11 empty] | 397 | 26.4468 | 0
[11 empty] | 398 | 24.9975 | 0
[11 empty] | 399 | 23.8421 | 0
[11 empty] | 400 | 24.0198 | 0
[11 empty] | 401 | 25.3541 | 0
[11 empty] | 402 | 24.2042 | 0
[11 empty] | 403 | 22.7739 | 0
[11 empty] | 404 | 24.3902 | 0
[11 empty] | 405 | 24.2686 | 0
[11 empty] | 406 | 22.3356 | 0
[11 empty] | 407 | 24.7767 | 0
[11 empty] | 408 | 24.401 | 0
[11 empty] | 409 | 24.4045 | 0
[11 empty] | 410 | 22.8305 | 0
[11 empty] | 411 | 23.6343 | 0
[11 empty] | 412 | 25.2531 | 0
[11 empty] | 413 | 26.2412 | 0
[11 empty] | 414 | 23.9561 | 0
[11 empty] | 415 | 25.0817 | 0
[11 empty] | 416 | 25.2153 | 0
[11 empty] | 417 | 24.1481 | 0
[11 empty] | 418 | 23.9518 | 0
[11 empty] | 419 | 21.1227 | 1
[11 empty] | 420 | 24.2856 | 0
[11 empty] | 421 | 24.5679 | 0
[11 empty] | 422 | 24.4595 | 0
[11 empty] | 423 | 23.7718 | 0
[11 empty] | 424 | 23.3907 | 0
[11 empty] | 425 | 25.4466 | 0
[11 empty] | 426 | 24.4979 | 0
[11 empty] | 427 | 24.8857 | 0
[11 empty] | 428 | 25.2735 | 0
[11 empty] | 429 | 22.3847 | 0
[11 empty] | 430 | 25.9148 | 0
[11 empty] | 431 | 24.6988 | 0
[11 empty] | 432 | 24.0537 | 0
[11 empty] | 433 | 23.4687 | 0
[11 empty] | 434 | 25.2783 | 0
[11 empty] | 435 | 24.4168 | 0
[11 empty] | 436 | 22.3919 | 0
[11 empty] | 437 | 21.2907 | 1
[11 empty] | 438 | 24.5105 | 0
[11 empty] | 439 | 23.2364 | 0
[11 empty] | 440 | 23.5334 | 0
[11 empty] | 441 | 23.6323 | 0
[11 empty] | 442 | 25.5282 | 0
[11 empty] | 443 | 25.8371 | 0
[11 empty] | 444 | 23.2623 | 0
[11 empty] | 445 | 25.9199 | 0
[11 empty] | 446 | 23.1944 | 0
[11 empty] | 447 | 26.086 | 0
[11 empty] | 448 | 24.9193 | 0
[11 empty] | 449 | 24.0057 | 0
[11 empty] | 450 | 25.5371 | 0
[11 empty] | 451 | 22.311 | 0
[11 empty] | 452 | 24.9163 | 0
[11 empty] | 453 | 24.487 | 0
[11 empty] | 454 | 22.7263 | 0
[11 empty] | 455 | 24.2865 | 0
[11 empty] | 456 | 23.447 | 0
[11 empty] | 457 | 24.7134 | 0
[11 empty] | 458 | 25.6489 | 0
[11 empty] | 459 | 25.6223 | 0
[11 empty] | 460 | 23.7473 | 0
[11 empty] | 461 | 21.9747 | 1
[11 empty] | 462 | 23.3476 | 0
[11 empty] | 463 | 26.2778 | 0
[11 empty] | 464 | 24.1649 | 0
[11 empty] | 465 | 24.333 | 0
[11 empty] | 466 | 22.2349 | 0
[11 empty] | 467 | 22.1633 | 0
[11 empty] | 468 | 23.7783 | 0
[11 empty] | 469 | 21.512 | 1
[11 empty] | 470 | 26.0092 | 0
[11 empty] | 471 | 25.2491 | 0
[11 empty] | 472 | 24.2212 | 0
[11 empty] | 473 | 24.3828 | 0
[11 empty] | 474 | 23.389 | 0
[11 empty] | 475 | 22.5617 | 0
[11 empty] | 476 | 26.6599 | 0
[11 empty] | 477 | 24.6351 | 0
[11 empty] | 478 | 25.1239 | 0
[11 empty] | 479 | 26.3189 | 0
[11 empty] | 480 | 24.7543 | 0
[11 empty] | 481 | 21.5844 | 1
[11 empty] | 482 | 24.6148 | 0
[11 empty] | 483 | 22.1101 | 0
[11 empty] | 484 | 25.1282 | 0
[11 empty] | 485 | 25.8897 | 0
[11 empty] | 486 | 23.4515 | 0
[11 empty] | 487 | 26.286 | 0
[11 empty] | 488 | 26.1415 | 0
[11 empty] | 489 | 23.9143 | 0
[11 empty] | 490 | 21.5605 | 1
[11 empty] | 491 | 23.1431 | 0
[11 empty] | 492 | 24.2823 | 0
[11 empty] | 493 | 23.2021 | 0
[11 empty] | 494 | 23.9583 | 0
[11 empty] | 495 | 25.5109 | 0
[11 empty] | 496 | 26.302 | 0
[11 empty] | 497 | 22.6296 | 0
[11 empty] | 498 | 26.1015 | 0
[11 empty] | 499 | 22.4337 | 0
[11 empty] | 500 | 22.1843 | 0
[11 empty] | 501 | 22.2922 | 0
[11 empty] | 502 | 24.1633 | 0
[11 empty] | 503 | 23.091 | 0
[11 empty] | 504 | 23.758 | 0
[11 empty] | 505 | 21.0862 | 1
[11 empty] | 506 | 25.098 | 0
[11 empty] | 507 | 24.6999 | 0
[11 empty] | 508 | 25.429 | 0
[11 empty] | 509 | 22.2106 | 0
[11 empty] | 510 | 23.2412 | 0
[11 empty] | 511 | 23.8931 | 0
[11 empty] | 512 | 26.0802 | 0
[11 empty] | 513 | 24.1373 | 0
[11 empty] | 514 | 24.3727 | 0
[11 empty] | 515 | 22.8672 | 0
[11 empty] | 516 | 25.239 | 0
[11 empty] | 517 | 22.4891 | 0
[11 empty] | 518 | 21.4878 | 1
[11 empty] | 519 | 26.7589 | 0
[11 empty] | 520 | 23.2155 | 0
[11 empty] | 521 | 25.2827 | 0
[11 empty] | 522 | 24.766 | 0
[11 empty] | 523 | 24.9038 | 0
[11 empty] | 524 | 23.9997 | 0
[11 empty] | 525 | 25.4395 | 0
[11 empty] | 526 | 24.1354 | 0
[11 empty] | 527 | 24.3049 | 0
[11 empty] | 528 | 23.9586 | 0
[11 empty] | 529 | 24.1962 | 0
[11 empty] | 530 | 23.2792 | 0
[11 empty] | 531 | 22.825 | 0
[11 empty] | 532 | 24.4108 | 0
[11 empty] | 533 | 25.3481 | 0
[11 empty] | 534 | 22.2909 | 0
[11 empty] | 535 | 25.4178 | 0
[11 empty] | 536 | 23.7884 | 0
[11 empty] | 537 | 25.9926 | 0
[11 empty] | 538 | 25.6906 | 0
[11 empty] | 539 | 24.4406 | 0
[11 empty] | 540 | 23.3259 | 0
[11 empty] | 541 | 25.3616 | 0
[11 empty] | 542 | 24.394 | 0
[11 empty] | 543 | 25.8171 | 0
[11 empty] | 544 | 20.9035 | 1
[11 empty] | 545 | 22.3553 | 0
[11 empty] | 546 | 24.941 | 0
[11 empty] | 547 | 24.2603 | 0
[11 empty] | 548 | 24.6194 | 0
[11 empty] | 549 | 24.3562 | 0
[11 empty] | 550 | 26.8275 | 0
[11 empty] | 551 | 22.962 | 0
[11 empty] | 552 | 23.8993 | 0
[11 empty] | 553 | 23.2297 | 0
[11 empty] | 554 | 22.5414 | 0
[11 empty] | 555 | 21.3565 | 1
[11 empty] | 556 | 24.0155 | 0
[11 empty] | 557 | 26.5492 | 0
[11 empty] | 558 | 22.7328 | 0
[11 empty] | 559 | 25.0743 | 0
[11 empty] | 560 | 23.4799 | 0
[11 empty] | 561 | 25.6005 | 0
[11 empty] | 562 | 26.1062 | 0
[11 empty] | 563 | 24.2685 | 0
[11 empty] | 564 | 22.3534 | 0
[11 empty] | 565 | 25.0411 | 0
[11 empty] | 566 | 22.6473 | 0
[11 empty] | 567 | 23.6032 | 0
[11 empty] | 568 | 26.3524 | 0
[11 empty] | 569 | 23.3032 | 0
[11 empty] | 570 | 24.4591 | 0
[11 empty] | 571 | 24.6397 | 0
[11 empty] | 572 | 24.9662 | 0
[11 empty] | 573 | 24.4114 | 0
[11 empty] | 574 | 22.8352 | 0
[11 empty] | 575 | 23.8933 | 0
[11 empty] | 576 | 24.5781 | 0
[11 empty] | 577 | 22.6697 | 0
[11 empty] | 578 | 24.6061 | 0
[11 empty] | 579 | 23.7777 | 0
[11 empty] | 580 | 24.7374 | 0
[11 empty] | 581 | 26.8095 | 0
[11 empty] | 582 | 24.3222 | 0
[11 empty] | 583 | 23.8338 | 0
[11 empty] | 584 | 23.0164 | 0
[11 empty] | 585 | 21.4964 | 1
[11 empty] | 586 | 24.1118 | 0
[11 empty] | 587 | 23.5506 | 0
[11 empty] | 588 | 22.5184 | 0
[11 empty] | 589 | 24.787 | 0
[11 empty] | 590 | 26.4626 | 0
[11 empty] | 591 | 23.5139 | 0
[11 empty] | 592 | 22.0374 | 0
[11 empty] | 593 | 24.4266 | 0
[11 empty] | 594 | 22.36 | 0
[11 empty] | 595 | 24.9928 | 0
[11 empty] | 596 | 24.3952 | 0
[11 empty] | 597 | 25.2223 | 0
[11 empty] | 598 | 24.926 | 0
[11 empty] | 599 | 23.865 | 0
[11 empty] | 600 | 25.1788 | 0
[11 empty] | 601 | 24.0202 | 0
[11 empty] | 602 | 23.2205 | 0
[11 empty] | 603 | 23.6313 | 0
[11 empty] | 604 | 24.4412 | 0
[11 empty] | 605 | 23.708 | 0
[11 empty] | 606 | 24.3944 | 0
[11 empty] | 607 | 25.2965 | 0
[11 empty] | 608 | 25.3388 | 0
[11 empty] | 609 | 21.4775 | 1
[11 empty] | 610 | 23.9794 | 0
[11 empty] | 611 | 24.8444 | 0
[11 empty] | 612 | 23.2378 | 0
[11 empty] | 613 | 24.3365 | 0
[11 empty] | 614 | 26.1462 | 0
[11 empty] | 615 | 25.3121 | 0
[11 empty] | 616 | 24.8052 | 0
[11 empty] | 617 | 24.0225 | 0
[11 empty] | 618 | 21.2965 | 1
[11 empty] | 619 | 23.6644 | 0
[11 empty] | 620 | 23.2924 | 0
[11 empty] | 621 | 23.7821 | 0
[11 empty] | 622 | 23.5887 | 0
[11 empty] | 623 | 24.0214 | 0
[11 empty] | 624 | 22.6845 | 0
[11 empty] | 625 | 25.5603 | 0
[11 empty] | 626 | 23.5946 | 0
[11 empty] | 627 | 24.187 | 0
[11 empty] | 628 | 23.5991 | 0
[11 empty] | 629 | 23.327 | 0
[11 empty] | 630 | 21.9578 | 1
[11 empty] | 631 | 24.3871 | 0
[11 empty] | 632 | 23.189 | 0
[11 empty] | 633 | 24.3671 | 0
[11 empty] | 634 | 23.515 | 0
[11 empty] | 635 | 23.1459 | 0
[11 empty] | 636 | 23.1888 | 0
[11 empty] | 637 | 22.8876 | 0
[11 empty] | 638 | 23.6815 | 0
[11 empty] | 639 | 24.4378 | 0
[11 empty] | 640 | 20.829 | 1
[11 empty] | 641 | 24.1828 | 0
[11 empty] | 642 | 24.6911 | 0
[11 empty] | 643 | 21.7182 | 1
[11 empty] | 644 | 24.3228 | 0
[11 empty] | 645 | 23.3853 | 0
[11 empty] | 646 | 23.8488 | 0
[11 empty] | 647 | 24.4989 | 0
[11 empty] | 648 | 22.8085 | 0
[11 empty] | 649 | 24.7771 | 0
[11 empty] | 650 | 22.1292 | 0
[11 empty] | 651 | 25.4923 | 0
[11 empty] | 652 | 23.4181 | 0
[11 empty] | 653 | 24.1791 | 0
[11 empty] | 654 | 21.6217 | 1
[11 empty] | 655 | 25.2203 | 0
[11 empty] | 656 | 22.2439 | 0
[11 empty] | 657 | 22.9735 | 0
[11 empty] | 658 | 23.0614 | 0
[11 empty] | 659 | 23.5978 | 0
[11 empty] | 660 | 23.5339 | 0
[11 empty] | 661 | 22.0641 | 0
[11 empty] | 662 | 22.565 | 0
[11 empty] | 663 | 25.1823 | 0
[11 empty] | 664 | 24.6827 | 0
[11 empty] | 665 | 25.5429 | 0
[11 empty] | 666 | 26.65 | 0
[11 empty] | 667 | 23.8087 | 0
[11 empty] | 668 | 25.1314 | 0
[11 empty] | 669 | 21.7993 | 1
[11 empty] | 670 | 24.2637 | 0
[11 empty] | 671 | 26.0702 | 0
[11 empty] | 672 | 24.4227 | 0
[11 empty] | 673 | 22.7613 | 0
[11 empty] | 674 | 23.4482 | 0
[11 empty] | 675 | 24.8889 | 0
[11 empty] | 676 | 24.7215 | 0
[11 empty] | 677 | 23.4086 | 0
[11 empty] | 678 | 25.6074 | 0
[11 empty] | 679 | 23.1012 | 0
[11 empty] | 680 | 22.3469 | 0
[11 empty] | 681 | 25.0573 | 0
[11 empty] | 682 | 25.763 | 0
[11 empty] | 683 | 26.4031 | 0
[11 empty] | 684 | 25.4154 | 0
[11 empty] | 685 | 23.624 | 0
[11 empty] | 686 | 22.8496 | 0
[11 empty] | 687 | 22.5667 | 0
[11 empty] | 688 | 24.1736 | 0
[11 empty] | 689 | 23.7986 | 0
[11 empty] | 690 | 23.6915 | 0
[11 empty] | 691 | 22.2575 | 0
[11 empty] | 692 | 23.1585 | 0
[11 empty] | 693 | 24.2441 | 0
[11 empty] | 694 | 22.802 | 0
[11 empty] | 695 | 23.8853 | 0
[11 empty] | 696 | 25.6037 | 0
[11 empty] | 697 | 21.5294 | 1
[11 empty] | 698 | 24.2275 | 0
[11 empty] | 699 | 25.9602 | 0
[11 empty] | 700 | 25.2493 | 0
[11 empty] | 701 | 26.0075 | 0
[11 empty] | 702 | 24.979 | 0
[11 empty] | 703 | 24.2916 | 0
[11 empty] | 704 | 25.5887 | 0
[11 empty] | 705 | 25.8822 | 0
[11 empty] | 706 | 25.2246 | 0
[11 empty] | 707 | 24.8505 | 0
[11 empty] | 708 | 23.6453 | 0
[11 empty] | 709 | 25.0395 | 0
[11 empty] | 710 | 24.8022 | 0
[11 empty] | 711 | 26.2612 | 0
[11 empty] | 712 | 25.025 | 0
[11 empty] | 713 | 24.954 | 0
[11 empty] | 714 | 24.2639 | 0
[11 empty] | 715 | 25.0381 | 0
[11 empty] | 716 | 25.5986 | 0
[11 empty] | 717 | 25.2777 | 0
[11 empty] | 718 | 24.0989 | 0
[11 empty] | 719 | 25.0559 | 0
[11 empty] | 720 | 23.2566 | 0
[11 empty] | 721 | 24.1102 | 0
[11 empty] | 722 | 21.8579 | 1
[11 empty] | 723 | 24.9894 | 0
[11 empty] | 724 | 23.6607 | 0
[11 empty] | 725 | 24.3822 | 0
[11 empty] | 726 | 25.2774 | 0
[11 empty] | 727 | 24.0441 | 0
[11 empty] | 728 | 25.3587 | 0
[11 empty] | 729 | 25.2678 | 0
[11 empty] | 730 | 23.3666 | 0
[11 empty] | 731 | 24.3863 | 0
[11 empty] | 732 | 22.4685 | 0
[11 empty] | 733 | 23.5341 | 0
[11 empty] | 734 | 23.9715 | 0
[11 empty] | 735 | 20.6283 | 1
[11 empty] | 736 | 22.5093 | 0
[11 empty] | 737 | 23.3029 | 0
[11 empty] | 738 | 24.1421 | 0
[11 empty] | 739 | 24.1942 | 0
[11 empty] | 740 | 23.8866 | 0
[11 empty] | 741 | 25.0146 | 0
[11 empty] | 742 | 21.6276 | 1
[11 empty] | 743 | 24.4739 | 0
[11 empty] | 744 | 24.8449 | 0
[11 empty] | 745 | 26.2231 | 0
[11 empty] | 746 | 24.5749 | 0
[11 empty] | 747 | 22.8718 | 0
[11 empty] | 748 | 22.6407 | 0
[11 empty] | 749 | 23.7042 | 0
[11 empty] | 750 | 21.818 | 1
[11 empty] | 751 | 23.101 | 0
[11 empty] | 752 | 24.877 | 0
[11 empty] | 753 | 24.8397 | 0
[11 empty] | 754 | 24.8015 | 0
[11 empty] | 755 | 24.1982 | 0
[11 empty] | 756 | 25.5406 | 0
[11 empty] | 757 | 24.971 | 0
[11 empty] | 758 | 24.9385 | 0
[11 empty] | 759 | 23.2854 | 0
[11 empty] | 760 | 23.2528 | 0
[11 empty] | 761 | 25.4154 | 0
[11 empty] | 762 | 23.8444 | 0
[11 empty] | 763 | 26.7832 | 0
[11 empty] | 764 | 22.2558 | 0
[11 empty] | 765 | 24.3336 | 0
[11 empty] | 766 | 24.8767 | 0
[11 empty] | 767 | 20.2651 | 1
[11 empty] | 768 | 23.6798 | 0
[11 empty] | 769 | 23.7115 | 0
[11 empty] | 770 | 21.5803 | 1
[11 empty] | 771 | 23.5759 | 0
[11 empty] | 772 | 26.2714 | 0
[11 empty] | 773 | 24.1409 | 0
[11 empty] | 774 | 21.1725 | 1
[11 empty] | 775 | 24.6413 | 0
[11 empty] | 776 | 25.6514 | 0
[11 empty] | 777 | 24.7661 | 0
[11 empty] | 778 | 23.8981 | 0
[11 empty] | 779 | 23.386 | 0
[11 empty] | 780 | 24.1719 | 0
[11 empty] | 781 | 26.1878 | 0
[11 empty] | 782 | 23.3514 | 0
[11 empty] | 783 | 23.4866 | 0
[11 empty] | 784 | 25.8353 | 0
[11 empty] | 785 | 24.9394 | 0
[11 empty] | 786 | 22.9965 | 0
[11 empty] | 787 | 23.0659 | 0
[11 empty] | 788 | 22.7372 | 0
[11 empty] | 789 | 25.0151 | 0
[11 empty] | 790 | 22.7305 | 0
[11 empty] | 791 | 24.1179 | 0
[11 empty] | 792 | 25.6008 | 0
[11 empty] | 793 | 23.2198 | 0
[11 empty] | 794 | 23.7641 | 0
[11 empty] | 795 | 24.0596 | 0
[11 empty] | 796 | 24.1096 | 0
[11 empty] | 797 | 25.1514 | 0
[11 empty] | 798 | 22.9379 | 0
[11 empty] | 799 | 23.2204 | 0
[11 empty] | 800 | 24.506 | 0
[11 empty] | 801 | 24.9009 | 0
[11 empty] | 802 | 23.1293 | 0
[11 empty] | 803 | 25.0378 | 0
[11 empty] | 804 | 22.3877 | 0
[11 empty] | 805 | 23.326 | 0
[11 empty] | 806 | 23.6726 | 0
[11 empty] | 807 | 26.1187 | 0
[11 empty] | 808 | 23.8628 | 0
[11 empty] | 809 | 23.5543 | 0
[11 empty] | 810 | 23.4936 | 0
[11 empty] | 811 | 24.229 | 0
[11 empty] | 812 | 23.8384 | 0
[11 empty] | 813 | 22.8699 | 0
[11 empty] | 814 | 24.7787 | 0
[11 empty] | 815 | 22.5431 | 0
[11 empty] | 816 | 22.3073 | 0
[11 empty] | 817 | 23.1206 | 0
[11 empty] | 818 | 24.3985 | 0
[11 empty] | 819 | 23.5002 | 0
[11 empty] | 820 | 25.3724 | 0
[11 empty] | 821 | 24.8962 | 0
[11 empty] | 822 | 23.7129 | 0
[11 empty] | 823 | 22.7223 | 0
[11 empty] | 824 | 23.2311 | 0
[11 empty] | 825 | 24.6424 | 0
[11 empty] | 826 | 23.9338 | 0
[11 empty] | 827 | 24.0796 | 0
[11 empty] | 828 | 25.2182 | 0
[11 empty] | 829 | 23.2529 | 0
[11 empty] | 830 | 22.7041 | 0
[11 empty] | 831 | 24.1162 | 0
[11 empty] | 832 | 22.0951 | 0
[11 empty] | 833 | 25.7051 | 0
[11 empty] | 834 | 24.779 | 0
[11 empty] | 835 | 23.428 | 0
[11 empty] | 836 | 24.3638 | 0
[11 empty] | 837 | 22.8248 | 0
[11 empty] | 838 | 24.2216 | 0
[11 empty] | 839 | 24.3791 | 0
[11 empty] | 840 | 25.7708 | 0
[11 empty] | 841 | 23.417 | 0
[11 empty] | 842 | 22.3206 | 0
[11 empty] | 843 | 25.0341 | 0
[11 empty] | 844 | 21.3398 | 1
[11 empty] | 845 | 22.2801 | 0
[11 empty] | 846 | 23.7293 | 0
[11 empty] | 847 | 23.8119 | 0
[11 empty] | 848 | 25.613 | 0
[11 empty] | 849 | 25.7385 | 0
[11 empty] | 850 | 24.4099 | 0
[11 empty] | 851 | 22.9338 | 0
[11 empty] | 852 | 27.1415 | 0
[11 empty] | 853 | 25.39 | 0
[11 empty] | 854 | 23.145 | 0
[11 empty] | 855 | 23.7351 | 0
[11 empty] | 856 | 23.762 | 0
[11 empty] | 857 | 23.7279 | 0
[11 empty] | 858 | 25.6377 | 0
[11 empty] | 859 | 23.4881 | 0
[11 empty] | 860 | 21.8193 | 1
[11 empty] | 861 | 24.255 | 0
[11 empty] | 862 | 23.3866 | 0
[11 empty] | 863 | 24.0587 | 0
[11 empty] | 864 | 24.747 | 0
[11 empty] | 865 | 25.9759 | 0
[11 empty] | 866 | 21.4656 | 1
[11 empty] | 867 | 25.6288 | 0
[11 empty] | 868 | 23.8823 | 0
[11 empty] | 869 | 25.752 | 0
[11 empty] | 870 | 25.9791 | 0
[11 empty] | 871 | 24.4961 | 0
[11 empty] | 872 | 24.6181 | 0
[11 empty] | 873 | 22.5172 | 0
[11 empty] | 874 | 23.0448 | 0
[11 empty] | 875 | 22.2725 | 0
[11 empty] | 876 | 25.8384 | 0
[11 empty] | 877 | 24.4224 | 0
[11 empty] | 878 | 24.5615 | 0
[11 empty] | 879 | 24.3939 | 0
[11 empty] | 880 | 25.9521 | 0
[11 empty] | 881 | 24.9381 | 0
[11 empty] | 882 | 25.709 | 0
[11 empty] | 883 | 24.5542 | 0
[11 empty] | 884 | 25.3581 | 0
[11 empty] | 885 | 24.6786 | 0
[11 empty] | 886 | 21.9432 | 1
[11 empty] | 887 | 24.248 | 0
[11 empty] | 888 | 23.4701 | 0
[11 empty] | 889 | 21.3239 | 1
[11 empty] | 890 | 23.5812 | 0
[11 empty] | 891 | 23.4048 | 0
[11 empty] | 892 | 23.2892 | 0
[11 empty] | 893 | 24.7325 | 0
[11 empty] | 894 | 21.727 | 1
[11 empty] | 895 | 23.2685 | 0
[11 empty] | 896 | 25.7473 | 0
[11 empty] | 897 | 23.9508 | 0
[11 empty] | 898 | 22.5359 | 0
[11 empty] | 899 | 23.5824 | 0
[11 empty] | 900 | 25.643 | 0
[11 empty] | 901 | 25.6216 | 0
[11 empty] | 902 | 23.7491 | 0
[11 empty] | 903 | 24.3174 | 0
[11 empty] | 904 | 25.5329 | 0
[11 empty] | 905 | 20.8876 | 1
[11 empty] | 906 | 23.7773 | 0
[11 empty] | 907 | 26.5305 | 0
[11 empty] | 908 | 23.8312 | 0
[11 empty] | 909 | 24.5346 | 0
[11 empty] | 910 | 25.6532 | 0
[11 empty] | 911 | 22.9555 | 0
[11 empty] | 912 | 22.4173 | 0
[11 empty] | 913 | 21.625 | 1
[11 empty] | 914 | 23.1858 | 0
[11 empty] | 915 | 23.8096 | 0
[11 empty] | 916 | 24.4621 | 0
[11 empty] | 917 | 25.0233 | 0
[11 empty] | 918 | 25.5405 | 0
[11 empty] | 919 | 24.8576 | 0
[11 empty] | 920 | 25.9236 | 0
[11 empty] | 921 | 21.6379 | 1
[11 empty] | 922 | 24.1073 | 0
[11 empty] | 923 | 24.9494 | 0
[11 empty] | 924 | 25.2242 | 0
[11 empty] | 925 | 22.8666 | 0
[11 empty] | 926 | 23.8218 | 0
[11 empty] | 927 | 25.2877 | 0
[11 empty] | 928 | 20.7036 | 1
[11 empty] | 929 | 25.498 | 0
[11 empty] | 930 | 24.7143 | 0
[11 empty] | 931 | 23.1558 | 0
[11 empty] | 932 | 24.7572 | 0
[11 empty] | 933 | 23.6325 | 0
[11 empty] | 934 | 22.4018 | 0
[11 empty] | 935 | 22.6233 | 0
[11 empty] | 936 | 24.2082 | 0
[11 empty] | 937 | 24.4673 | 0
[11 empty] | 938 | 25.0785 | 0
[11 empty] | 939 | 23.777 | 0
[11 empty] | 940 | 24.6377 | 0
[11 empty] | 941 | 24.147 | 0
[11 empty] | 942 | 24.8679 | 0
[11 empty] | 943 | 24.423 | 0
[11 empty] | 944 | 24.198 | 0
[11 empty] | 945 | 23.6445 | 0
[11 empty] | 946 | 21.2784 | 1
[11 empty] | 947 | 23.4923 | 0
[11 empty] | 948 | 25.1428 | 0
[11 empty] | 949 | 24.5884 | 0
[11 empty] | 950 | 23.8948 | 0
[11 empty] | 951 | 25.1478 | 0
[11 empty] | 952 | 24.4269 | 0
[11 empty] | 953 | 24.6665 | 0
[11 empty] | 954 | 24.6238 | 0
[11 empty] | 955 | 25.5782 | 0
[11 empty] | 956 | 25.644 | 0
[11 empty] | 957 | 25.2488 | 0
[11 empty] | 958 | 21.9179 | 1
[11 empty] | 959 | 21.6399 | 1
[11 empty] | 960 | 22.2624 | 0
[11 empty] | 961 | 22.9003 | 0
[11 empty] | 962 | 24.731 | 0
[11 empty] | 963 | 24.7319 | 0
[11 empty] | 964 | 23.0007 | 0
[11 empty] | 965 | 24.8498 | 0
[11 empty] | 966 | 23.9014 | 0
[11 empty] | 967 | 23.2343 | 0
[11 empty] | 968 | 21.0295 | 1
[11 empty] | 969 | 24.4033 | 0
[11 empty] | 970 | 24.4224 | 0
[11 empty] | 971 | 25.5527 | 0
[11 empty] | 972 | 21.5529 | 1
[11 empty] | 973 | 25.4703 | 0
[11 empty] | 974 | 25.1991 | 0
[11 empty] | 975 | 23.594 | 0
[11 empty] | 976 | 24.3087 | 0
[11 empty] | 977 | 23.2458 | 0
[11 empty] | 978 | 25.1447 | 0
[11 empty] | 979 | 23.4323 | 0
[11 empty] | 980 | 22.4921 | 0
[11 empty] | 981 | 23.8641 | 0
[11 empty] | 982 | 24.0786 | 0
[11 empty] | 983 | 24.5504 | 0
[11 empty] | 984 | 23.995 | 0
[11 empty] | 985 | 23.0142 | 0
[11 empty] | 986 | 24.4016 | 0
[11 empty] | 987 | 25.0044 | 0
[11 empty] | 988 | 24.5396 | 0
[11 empty] | 989 | 22.8645 | 0
[11 empty] | 990 | 25.1839 | 0
[11 empty] | 991 | 23.8759 | 0
[11 empty] | 992 | 24.2592 | 0
[11 empty] | 993 | 26.8116 | 0
[11 empty] | 994 | 22.7644 | 0
[11 empty] | 995 | 23.0485 | 0
[11 empty] | 996 | 23.8454 | 0
[11 empty] | 997 | 26.1159 | 0
[11 empty] | 998 | 23.2805 | 0
[11 empty] | 999 | 24.4694 | 0
[11 empty] | 1000 | 22.45 | 0

## Sheet3
0.21344
0.50005
0.22357
0.72046
0.67878
0.94152
0.23421
0.033303
0.60983
0.056115
0.66392
0.80915
0.37782
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand1 | rand2 | RT(0,1) | LT(0,1) | duration=LT(a,b) | finish time | Trial | Duration | Success | Average Duration | Success rate
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.41199 | 0.83049 | 0.83049 | 0.16951 | 2.339 | 2.339 |  | 17.0713 | 1 | 19.6277 | 0.963
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 2.339 | 0.83618 | 0.27955 | 0.83618 | 0.16382 | 2.3276 | 4.6667 | 1 | 20.2371 | 1
C | B | 1 | 2 | 2.4 | 4.6667 | 0.69124 | 0.80567 | 0.80567 | 0.19433 | 1.2721 | 5.9387 | 2 | 19.4174 | 1
D | B,C | 5 | 6 | 8 | 5.9387 | 0.010577 | 0.91054 | 0.91054 | 0.089455 | 5.2684 | 11.2071 | 3 | 19.839 | 1
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 11.2071 | 0.50831 | 0.96131 | 0.96131 | 0.038687 | 2.0967 | 13.3038 | 4 | 20.763 | 1
F | E | 3 | 4 | 5 | 13.3038 | 0.44289 | 0.61624 | 0.61624 | 0.38376 | 3.7675 | 17.0713 | 5 | 20.8709 | 1
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 13.3038 | 0.17558 | 0.54661 | 0.54661 | 0.45339 | 1.2267 | 14.5305 | 6 | 19.3092 | 1
H | G | 2 | 3 | 4 | 14.5305 | 0.6559 | 0.84978 | 0.84978 | 0.15022 | 2.3004 | 16.8309 | 7 | 17.4918 | 1
I | F,H | 0 | 0 | 0 | 17.0713 | 0.5303 | 0.40392 | 0.5303 | 0.4697 | 0 | 17.0713 | 8 | 20.9954 | 1
[12 empty] | 9 | 22.426 | 0
[12 empty] | 10 | 21.5274 | 1
[12 empty] | 11 | 20.0635 | 1
[12 empty] | 12 | 23.105 | 0
[12 empty] | 13 | 19.2453 | 1
[12 empty] | 14 | 18.7254 | 1
[12 empty] | 15 | 21.1333 | 1
[12 empty] | 16 | 18.445 | 1
[12 empty] | 17 | 18.6981 | 1
[12 empty] | 18 | 19.3396 | 1
[12 empty] | 19 | 17.9455 | 1
[12 empty] | 20 | 20.0693 | 1
[12 empty] | 21 | 22.0006 | 0
[12 empty] | 22 | 20.6275 | 1
[12 empty] | 23 | 18.5281 | 1
[12 empty] | 24 | 22.3045 | 0
[12 empty] | 25 | 23.4734 | 0
[12 empty] | 26 | 20.8114 | 1
[12 empty] | 27 | 19.7988 | 1
[12 empty] | 28 | 20.4619 | 1
[12 empty] | 29 | 23.1073 | 0
[12 empty] | 30 | 21.9308 | 1
[12 empty] | 31 | 18.7667 | 1
[12 empty] | 32 | 22.1457 | 0
[12 empty] | 33 | 19.1449 | 1
[12 empty] | 34 | 21.2452 | 1
[12 empty] | 35 | 21.3422 | 1
[12 empty] | 36 | 17.4951 | 1
[12 empty] | 37 | 18.5603 | 1
[12 empty] | 38 | 17.507 | 1
[12 empty] | 39 | 19.1858 | 1
[12 empty] | 40 | 20.9167 | 1
[12 empty] | 41 | 20.4041 | 1
[12 empty] | 42 | 20.1936 | 1
[12 empty] | 43 | 21.6842 | 1
[12 empty] | 44 | 20.5241 | 1
[12 empty] | 45 | 20.7132 | 1
[12 empty] | 46 | 17.0789 | 1
[12 empty] | 47 | 20.4074 | 1
[12 empty] | 48 | 16.8569 | 1
[12 empty] | 49 | 19.1852 | 1
[12 empty] | 50 | 18.7408 | 1
[12 empty] | 51 | 19.8783 | 1
[12 empty] | 52 | 20.6808 | 1
[12 empty] | 53 | 17.4494 | 1
[12 empty] | 54 | 19.2091 | 1
[12 empty] | 55 | 21.6956 | 1
[12 empty] | 56 | 19.0266 | 1
[12 empty] | 57 | 22.7663 | 0
[12 empty] | 58 | 19.0609 | 1
[12 empty] | 59 | 16.2296 | 1
[12 empty] | 60 | 18.937 | 1
[12 empty] | 61 | 21.3974 | 1
[12 empty] | 62 | 20.4589 | 1
[12 empty] | 63 | 18.4716 | 1
[12 empty] | 64 | 19.3078 | 1
[12 empty] | 65 | 19.8117 | 1
[12 empty] | 66 | 19.4928 | 1
[12 empty] | 67 | 17.7221 | 1
[12 empty] | 68 | 19.4332 | 1
[12 empty] | 69 | 21.2901 | 1
[12 empty] | 70 | 19.3417 | 1
[12 empty] | 71 | 20.9822 | 1
[12 empty] | 72 | 18.6839 | 1
[12 empty] | 73 | 20.1713 | 1
[12 empty] | 74 | 19.9538 | 1
[12 empty] | 75 | 19.2722 | 1
[12 empty] | 76 | 19.4474 | 1
[12 empty] | 77 | 19.4601 | 1
[12 empty] | 78 | 18.7058 | 1
[12 empty] | 79 | 18.1789 | 1
[12 empty] | 80 | 19.9519 | 1
[12 empty] | 81 | 19.0827 | 1
[12 empty] | 82 | 17.8577 | 1
[12 empty] | 83 | 17.4741 | 1
[12 empty] | 84 | 20.7463 | 1
[12 empty] | 85 | 20.8515 | 1
[12 empty] | 86 | 20.3874 | 1
[12 empty] | 87 | 20.1418 | 1
[12 empty] | 88 | 19.6251 | 1
[12 empty] | 89 | 20.2597 | 1
[12 empty] | 90 | 20.1278 | 1
[12 empty] | 91 | 17.5803 | 1
[12 empty] | 92 | 21.3969 | 1
[12 empty] | 93 | 18.833 | 1
[12 empty] | 94 | 20.5092 | 1
[12 empty] | 95 | 22.0999 | 0
[12 empty] | 96 | 19.8453 | 1
[12 empty] | 97 | 18.5872 | 1
[12 empty] | 98 | 20.235 | 1
[12 empty] | 99 | 19.3934 | 1
[12 empty] | 100 | 19.5017 | 1
[12 empty] | 101 | 23.7627 | 0
[12 empty] | 102 | 17.2488 | 1
[12 empty] | 103 | 20.7189 | 1
[12 empty] | 104 | 18.54 | 1
[12 empty] | 105 | 18.7564 | 1
[12 empty] | 106 | 20.7831 | 1
[12 empty] | 107 | 19.0437 | 1
[12 empty] | 108 | 20.5477 | 1
[12 empty] | 109 | 20.3505 | 1
[12 empty] | 110 | 20.6699 | 1
[12 empty] | 111 | 18.4684 | 1
[12 empty] | 112 | 19.3211 | 1
[12 empty] | 113 | 18.6589 | 1
[12 empty] | 114 | 19.728 | 1
[12 empty] | 115 | 18.9506 | 1
[12 empty] | 116 | 19.6197 | 1
[12 empty] | 117 | 18.6121 | 1
[12 empty] | 118 | 18.9703 | 1
[12 empty] | 119 | 19.8487 | 1
[12 empty] | 120 | 20.0606 | 1
[12 empty] | 121 | 20.9736 | 1
[12 empty] | 122 | 17.1251 | 1
[12 empty] | 123 | 19.445 | 1
[12 empty] | 124 | 20.2764 | 1
[12 empty] | 125 | 19.0049 | 1
[12 empty] | 126 | 17.9797 | 1
[12 empty] | 127 | 20.965 | 1
[12 empty] | 128 | 18.3104 | 1
[12 empty] | 129 | 21.2389 | 1
[12 empty] | 130 | 18.6498 | 1
[12 empty] | 131 | 20.7933 | 1
[12 empty] | 132 | 20.5124 | 1
[12 empty] | 133 | 20.5095 | 1
[12 empty] | 134 | 19.0467 | 1
[12 empty] | 135 | 19.0095 | 1
[12 empty] | 136 | 19.9031 | 1
[12 empty] | 137 | 20.0739 | 1
[12 empty] | 138 | 21.4765 | 1
[12 empty] | 139 | 19.3087 | 1
[12 empty] | 140 | 18.5903 | 1
[12 empty] | 141 | 21.2345 | 1
[12 empty] | 142 | 19.8174 | 1
[12 empty] | 143 | 19.5293 | 1
[12 empty] | 144 | 19.3772 | 1
[12 empty] | 145 | 19.9106 | 1
[12 empty] | 146 | 19.2553 | 1
[12 empty] | 147 | 21.7356 | 1
[12 empty] | 148 | 21.3689 | 1
[12 empty] | 149 | 18.7911 | 1
[12 empty] | 150 | 19.953 | 1
[12 empty] | 151 | 20.4832 | 1
[12 empty] | 152 | 18.1686 | 1
[12 empty] | 153 | 19.0318 | 1
[12 empty] | 154 | 18.8179 | 1
[12 empty] | 155 | 22.6664 | 0
[12 empty] | 156 | 20.5556 | 1
[12 empty] | 157 | 19.433 | 1
[12 empty] | 158 | 17.2919 | 1
[12 empty] | 159 | 17.4485 | 1
[12 empty] | 160 | 20.4658 | 1
[12 empty] | 161 | 20.3817 | 1
[12 empty] | 162 | 22.2743 | 0
[12 empty] | 163 | 18.1208 | 1
[12 empty] | 164 | 18.9327 | 1
[12 empty] | 165 | 19.2075 | 1
[12 empty] | 166 | 19.3162 | 1
[12 empty] | 167 | 19.2982 | 1
[12 empty] | 168 | 17.9453 | 1
[12 empty] | 169 | 21.43 | 1
[12 empty] | 170 | 19.9056 | 1
[12 empty] | 171 | 20.4308 | 1
[12 empty] | 172 | 17.9816 | 1
[12 empty] | 173 | 19.7275 | 1
[12 empty] | 174 | 19.0301 | 1
[12 empty] | 175 | 20.9218 | 1
[12 empty] | 176 | 20.1879 | 1
[12 empty] | 177 | 19.9794 | 1
[12 empty] | 178 | 18.5248 | 1
[12 empty] | 179 | 21.6275 | 1
[12 empty] | 180 | 20.3049 | 1
[12 empty] | 181 | 18.6433 | 1
[12 empty] | 182 | 18.2868 | 1
[12 empty] | 183 | 20.5341 | 1
[12 empty] | 184 | 18.8297 | 1
[12 empty] | 185 | 17.7709 | 1
[12 empty] | 186 | 17.1037 | 1
[12 empty] | 187 | 20.8349 | 1
[12 empty] | 188 | 21.0154 | 1
[12 empty] | 189 | 20.1283 | 1
[12 empty] | 190 | 18.0696 | 1
[12 empty] | 191 | 21.1747 | 1
[12 empty] | 192 | 20.3009 | 1
[12 empty] | 193 | 19.9737 | 1
[12 empty] | 194 | 20.2419 | 1
[12 empty] | 195 | 19.2284 | 1
[12 empty] | 196 | 17.5082 | 1
[12 empty] | 197 | 20.8617 | 1
[12 empty] | 198 | 20.2884 | 1
[12 empty] | 199 | 19.5519 | 1
[12 empty] | 200 | 17.6613 | 1
[12 empty] | 201 | 18.9728 | 1
[12 empty] | 202 | 21.0872 | 1
[12 empty] | 203 | 20.6153 | 1
[12 empty] | 204 | 20.6434 | 1
[12 empty] | 205 | 19.9735 | 1
[12 empty] | 206 | 19.4975 | 1
[12 empty] | 207 | 20.2847 | 1
[12 empty] | 208 | 19.7648 | 1
[12 empty] | 209 | 19.7555 | 1
[12 empty] | 210 | 18.738 | 1
[12 empty] | 211 | 17.9412 | 1
[12 empty] | 212 | 20.0976 | 1
[12 empty] | 213 | 17.9589 | 1
[12 empty] | 214 | 21.0108 | 1
[12 empty] | 215 | 20.4776 | 1
[12 empty] | 216 | 19.9523 | 1
[12 empty] | 217 | 19.2884 | 1
[12 empty] | 218 | 18.5349 | 1
[12 empty] | 219 | 18.988 | 1
[12 empty] | 220 | 19.7314 | 1
[12 empty] | 221 | 18.2712 | 1
[12 empty] | 222 | 19.1106 | 1
[12 empty] | 223 | 19.9248 | 1
[12 empty] | 224 | 19.797 | 1
[12 empty] | 225 | 18.1313 | 1
[12 empty] | 226 | 19.2495 | 1
[12 empty] | 227 | 20.3558 | 1
[12 empty] | 228 | 18.5969 | 1
[12 empty] | 229 | 19.2163 | 1
[12 empty] | 230 | 20.0715 | 1
[12 empty] | 231 | 18.9762 | 1
[12 empty] | 232 | 19.1668 | 1
[12 empty] | 233 | 20.1971 | 1
[12 empty] | 234 | 22.2356 | 0
[12 empty] | 235 | 17.043 | 1
[12 empty] | 236 | 17.604 | 1
[12 empty] | 237 | 18.1768 | 1
[12 empty] | 238 | 19.4328 | 1
[12 empty] | 239 | 20.6433 | 1
[12 empty] | 240 | 18.7636 | 1
[12 empty] | 241 | 20.183 | 1
[12 empty] | 242 | 21.8363 | 1
[12 empty] | 243 | 17.1196 | 1
[12 empty] | 244 | 18.1527 | 1
[12 empty] | 245 | 21.7955 | 1
[12 empty] | 246 | 19.801 | 1
[12 empty] | 247 | 22.1553 | 0
[12 empty] | 248 | 21.2102 | 1
[12 empty] | 249 | 20.9534 | 1
[12 empty] | 250 | 20.4716 | 1
[12 empty] | 251 | 19.4743 | 1
[12 empty] | 252 | 20.1037 | 1
[12 empty] | 253 | 17.2055 | 1
[12 empty] | 254 | 18.9008 | 1
[12 empty] | 255 | 19.2684 | 1
[12 empty] | 256 | 18.6792 | 1
[12 empty] | 257 | 18.6308 | 1
[12 empty] | 258 | 17.6582 | 1
[12 empty] | 259 | 19.1301 | 1
[12 empty] | 260 | 19.4753 | 1
[12 empty] | 261 | 19.9072 | 1
[12 empty] | 262 | 19.2526 | 1
[12 empty] | 263 | 20.5888 | 1
[12 empty] | 264 | 19.5576 | 1
[12 empty] | 265 | 18.6656 | 1
[12 empty] | 266 | 18.0509 | 1
[12 empty] | 267 | 20.4601 | 1
[12 empty] | 268 | 20.123 | 1
[12 empty] | 269 | 18.5569 | 1
[12 empty] | 270 | 20.4181 | 1
[12 empty] | 271 | 17.7326 | 1
[12 empty] | 272 | 19.6499 | 1
[12 empty] | 273 | 20.4834 | 1
[12 empty] | 274 | 19.5222 | 1
[12 empty] | 275 | 20.9495 | 1
[12 empty] | 276 | 17.7729 | 1
[12 empty] | 277 | 21.5221 | 1
[12 empty] | 278 | 18.2836 | 1
[12 empty] | 279 | 20.7575 | 1
[12 empty] | 280 | 19.7362 | 1
[12 empty] | 281 | 21.5242 | 1
[12 empty] | 282 | 19.3005 | 1
[12 empty] | 283 | 18.1719 | 1
[12 empty] | 284 | 18.4309 | 1
[12 empty] | 285 | 17.8112 | 1
[12 empty] | 286 | 21.2344 | 1
[12 empty] | 287 | 19.274 | 1
[12 empty] | 288 | 22.8568 | 0
[12 empty] | 289 | 18.7588 | 1
[12 empty] | 290 | 21.8762 | 1
[12 empty] | 291 | 17.7542 | 1
[12 empty] | 292 | 20.4998 | 1
[12 empty] | 293 | 19.369 | 1
[12 empty] | 294 | 21.2201 | 1
[12 empty] | 295 | 19.2411 | 1
[12 empty] | 296 | 18.7896 | 1
[12 empty] | 297 | 18.4957 | 1
[12 empty] | 298 | 20.9685 | 1
[12 empty] | 299 | 19.394 | 1
[12 empty] | 300 | 18.5541 | 1
[12 empty] | 301 | 18.5208 | 1
[12 empty] | 302 | 19.6944 | 1
[12 empty] | 303 | 18.5892 | 1
[12 empty] | 304 | 19.6399 | 1
[12 empty] | 305 | 18.043 | 1
[12 empty] | 306 | 18.7496 | 1
[12 empty] | 307 | 20.3912 | 1
[12 empty] | 308 | 19.4002 | 1
[12 empty] | 309 | 18.8112 | 1
[12 empty] | 310 | 19.7876 | 1
[12 empty] | 311 | 18.8799 | 1
[12 empty] | 312 | 21.8319 | 1
[12 empty] | 313 | 19.141 | 1
[12 empty] | 314 | 17.5771 | 1
[12 empty] | 315 | 21.729 | 1
[12 empty] | 316 | 20.3733 | 1
[12 empty] | 317 | 18.9567 | 1
[12 empty] | 318 | 18.4627 | 1
[12 empty] | 319 | 18.4762 | 1
[12 empty] | 320 | 21.162 | 1
[12 empty] | 321 | 20.4019 | 1
[12 empty] | 322 | 17.4494 | 1
[12 empty] | 323 | 20.3708 | 1
[12 empty] | 324 | 19.4247 | 1
[12 empty] | 325 | 18.8258 | 1
[12 empty] | 326 | 18.4703 | 1
[12 empty] | 327 | 19.6908 | 1
[12 empty] | 328 | 18.8365 | 1
[12 empty] | 329 | 21.2215 | 1
[12 empty] | 330 | 19.4162 | 1
[12 empty] | 331 | 19.9109 | 1
[12 empty] | 332 | 19.7774 | 1
[12 empty] | 333 | 18.6989 | 1
[12 empty] | 334 | 19.3498 | 1
[12 empty] | 335 | 20.4653 | 1
[12 empty] | 336 | 19.9355 | 1
[12 empty] | 337 | 17.9368 | 1
[12 empty] | 338 | 18.8782 | 1
[12 empty] | 339 | 19.5785 | 1
[12 empty] | 340 | 17.4695 | 1
[12 empty] | 341 | 21.2598 | 1
[12 empty] | 342 | 17.8341 | 1
[12 empty] | 343 | 17.9831 | 1
[12 empty] | 344 | 18.1707 | 1
[12 empty] | 345 | 21.8302 | 1
[12 empty] | 346 | 20.7285 | 1
[12 empty] | 347 | 20.1851 | 1
[12 empty] | 348 | 19.2361 | 1
[12 empty] | 349 | 19.9522 | 1
[12 empty] | 350 | 20.4148 | 1
[12 empty] | 351 | 18.4278 | 1
[12 empty] | 352 | 19.0674 | 1
[12 empty] | 353 | 22.2749 | 0
[12 empty] | 354 | 19.4157 | 1
[12 empty] | 355 | 18.3592 | 1
[12 empty] | 356 | 19.3191 | 1
[12 empty] | 357 | 18.436 | 1
[12 empty] | 358 | 19.5873 | 1
[12 empty] | 359 | 19.3637 | 1
[12 empty] | 360 | 20.6451 | 1
[12 empty] | 361 | 21.5164 | 1
[12 empty] | 362 | 18.2203 | 1
[12 empty] | 363 | 18.9518 | 1
[12 empty] | 364 | 18.4674 | 1
[12 empty] | 365 | 19.6809 | 1
[12 empty] | 366 | 20.2988 | 1
[12 empty] | 367 | 18.4705 | 1
[12 empty] | 368 | 16.9962 | 1
[12 empty] | 369 | 19.4085 | 1
[12 empty] | 370 | 17.8527 | 1
[12 empty] | 371 | 20.9668 | 1
[12 empty] | 372 | 21.2646 | 1
[12 empty] | 373 | 18.2675 | 1
[12 empty] | 374 | 18.6043 | 1
[12 empty] | 375 | 19.8782 | 1
[12 empty] | 376 | 18.1972 | 1
[12 empty] | 377 | 19.4627 | 1
[12 empty] | 378 | 18.9531 | 1
[12 empty] | 379 | 20.2155 | 1
[12 empty] | 380 | 20.7162 | 1
[12 empty] | 381 | 20.5014 | 1
[12 empty] | 382 | 20.9489 | 1
[12 empty] | 383 | 17.5312 | 1
[12 empty] | 384 | 20.8143 | 1
[12 empty] | 385 | 20.0267 | 1
[12 empty] | 386 | 22.1654 | 0
[12 empty] | 387 | 18.8479 | 1
[12 empty] | 388 | 19.5133 | 1
[12 empty] | 389 | 18.4331 | 1
[12 empty] | 390 | 19.1427 | 1
[12 empty] | 391 | 20.4479 | 1
[12 empty] | 392 | 17.8848 | 1
[12 empty] | 393 | 19.4598 | 1
[12 empty] | 394 | 19.7559 | 1
[12 empty] | 395 | 21.6885 | 1
[12 empty] | 396 | 19.3226 | 1
[12 empty] | 397 | 21.1974 | 1
[12 empty] | 398 | 19.0609 | 1
[12 empty] | 399 | 19.2982 | 1
[12 empty] | 400 | 21.4843 | 1
[12 empty] | 401 | 20.8837 | 1
[12 empty] | 402 | 18.8367 | 1
[12 empty] | 403 | 19.5414 | 1
[12 empty] | 404 | 19.6796 | 1
[12 empty] | 405 | 17.2881 | 1
[12 empty] | 406 | 20.5789 | 1
[12 empty] | 407 | 19.1809 | 1
[12 empty] | 408 | 19.6732 | 1
[12 empty] | 409 | 18.2026 | 1
[12 empty] | 410 | 18.8624 | 1
[12 empty] | 411 | 20.0526 | 1
[12 empty] | 412 | 18.7482 | 1
[12 empty] | 413 | 20.5056 | 1
[12 empty] | 414 | 21.123 | 1
[12 empty] | 415 | 19.7216 | 1
[12 empty] | 416 | 21.129 | 1
[12 empty] | 417 | 20.5495 | 1
[12 empty] | 418 | 18.8794 | 1
[12 empty] | 419 | 22.6495 | 0
[12 empty] | 420 | 19.482 | 1
[12 empty] | 421 | 19.3564 | 1
[12 empty] | 422 | 19.2785 | 1
[12 empty] | 423 | 19.0975 | 1
[12 empty] | 424 | 20.1453 | 1
[12 empty] | 425 | 21.0345 | 1
[12 empty] | 426 | 20.7123 | 1
[12 empty] | 427 | 19.7809 | 1
[12 empty] | 428 | 18.0164 | 1
[12 empty] | 429 | 18.8439 | 1
[12 empty] | 430 | 19.5173 | 1
[12 empty] | 431 | 18.7761 | 1
[12 empty] | 432 | 18.5691 | 1
[12 empty] | 433 | 18.3418 | 1
[12 empty] | 434 | 18.6049 | 1
[12 empty] | 435 | 18.8838 | 1
[12 empty] | 436 | 17.186 | 1
[12 empty] | 437 | 19.6079 | 1
[12 empty] | 438 | 18.1998 | 1
[12 empty] | 439 | 19.7435 | 1
[12 empty] | 440 | 20.564 | 1
[12 empty] | 441 | 19.4989 | 1
[12 empty] | 442 | 20.3074 | 1
[12 empty] | 443 | 19.7288 | 1
[12 empty] | 444 | 21.836 | 1
[12 empty] | 445 | 18.3641 | 1
[12 empty] | 446 | 18.4775 | 1
[12 empty] | 447 | 19.3234 | 1
[12 empty] | 448 | 22.0055 | 0
[12 empty] | 449 | 20.0716 | 1
[12 empty] | 450 | 19.2105 | 1
[12 empty] | 451 | 18.8912 | 1
[12 empty] | 452 | 19.0262 | 1
[12 empty] | 453 | 18.9339 | 1
[12 empty] | 454 | 18.6652 | 1
[12 empty] | 455 | 19.4358 | 1
[12 empty] | 456 | 17.6584 | 1
[12 empty] | 457 | 17.9011 | 1
[12 empty] | 458 | 19.9616 | 1
[12 empty] | 459 | 19.6092 | 1
[12 empty] | 460 | 18.5429 | 1
[12 empty] | 461 | 19.6532 | 1
[12 empty] | 462 | 18.6815 | 1
[12 empty] | 463 | 19.4604 | 1
[12 empty] | 464 | 18.91 | 1
[12 empty] | 465 | 21.5601 | 1
[12 empty] | 466 | 20.7364 | 1
[12 empty] | 467 | 18.3186 | 1
[12 empty] | 468 | 19.2669 | 1
[12 empty] | 469 | 18.3128 | 1
[12 empty] | 470 | 19.6185 | 1
[12 empty] | 471 | 19.3582 | 1
[12 empty] | 472 | 20.2981 | 1
[12 empty] | 473 | 19.3377 | 1
[12 empty] | 474 | 17.9726 | 1
[12 empty] | 475 | 20.4364 | 1
[12 empty] | 476 | 22.0613 | 0
[12 empty] | 477 | 20.3405 | 1
[12 empty] | 478 | 19.9006 | 1
[12 empty] | 479 | 18.3375 | 1
[12 empty] | 480 | 20.1946 | 1
[12 empty] | 481 | 18.0292 | 1
[12 empty] | 482 | 18.2087 | 1
[12 empty] | 483 | 19.3007 | 1
[12 empty] | 484 | 17.4068 | 1
[12 empty] | 485 | 18.3366 | 1
[12 empty] | 486 | 22.0138 | 0
[12 empty] | 487 | 22.7592 | 0
[12 empty] | 488 | 20.1603 | 1
[12 empty] | 489 | 18.1124 | 1
[12 empty] | 490 | 19.2724 | 1
[12 empty] | 491 | 19.5654 | 1
[12 empty] | 492 | 16.694 | 1
[12 empty] | 493 | 20.773 | 1
[12 empty] | 494 | 19.2556 | 1
[12 empty] | 495 | 19.5506 | 1
[12 empty] | 496 | 19.5013 | 1
[12 empty] | 497 | 18.6932 | 1
[12 empty] | 498 | 16.8552 | 1
[12 empty] | 499 | 17.5936 | 1
[12 empty] | 500 | 19.7215 | 1
[12 empty] | 501 | 20.038 | 1
[12 empty] | 502 | 22.7231 | 0
[12 empty] | 503 | 19.1551 | 1
[12 empty] | 504 | 17.8541 | 1
[12 empty] | 505 | 21.0036 | 1
[12 empty] | 506 | 19.9813 | 1
[12 empty] | 507 | 20.0098 | 1
[12 empty] | 508 | 18.5121 | 1
[12 empty] | 509 | 21.324 | 1
[12 empty] | 510 | 17.5021 | 1
[12 empty] | 511 | 20.8674 | 1
[12 empty] | 512 | 19.9773 | 1
[12 empty] | 513 | 17.5628 | 1
[12 empty] | 514 | 20.5882 | 1
[12 empty] | 515 | 20.5519 | 1
[12 empty] | 516 | 20.3065 | 1
[12 empty] | 517 | 20.9346 | 1
[12 empty] | 518 | 19.871 | 1
[12 empty] | 519 | 19.0391 | 1
[12 empty] | 520 | 19.3331 | 1
[12 empty] | 521 | 20.2765 | 1
[12 empty] | 522 | 21.9707 | 1
[12 empty] | 523 | 20.3177 | 1
[12 empty] | 524 | 21.6395 | 1
[12 empty] | 525 | 18.5764 | 1
[12 empty] | 526 | 19.0563 | 1
[12 empty] | 527 | 21.2157 | 1
[12 empty] | 528 | 19.2811 | 1
[12 empty] | 529 | 18.836 | 1
[12 empty] | 530 | 18.1794 | 1
[12 empty] | 531 | 17.0282 | 1
[12 empty] | 532 | 18.2 | 1
[12 empty] | 533 | 20.0735 | 1
[12 empty] | 534 | 18.8072 | 1
[12 empty] | 535 | 21.7079 | 1
[12 empty] | 536 | 18.8447 | 1
[12 empty] | 537 | 21.3662 | 1
[12 empty] | 538 | 20.4047 | 1
[12 empty] | 539 | 18.5697 | 1
[12 empty] | 540 | 17.8942 | 1
[12 empty] | 541 | 20.4984 | 1
[12 empty] | 542 | 18.6792 | 1
[12 empty] | 543 | 19.4897 | 1
[12 empty] | 544 | 19.8291 | 1
[12 empty] | 545 | 20.1119 | 1
[12 empty] | 546 | 20.0388 | 1
[12 empty] | 547 | 16.9295 | 1
[12 empty] | 548 | 21.2002 | 1
[12 empty] | 549 | 19.3323 | 1
[12 empty] | 550 | 18.354 | 1
[12 empty] | 551 | 19.0647 | 1
[12 empty] | 552 | 19.9818 | 1
[12 empty] | 553 | 19.1213 | 1
[12 empty] | 554 | 20.0592 | 1
[12 empty] | 555 | 17.708 | 1
[12 empty] | 556 | 20.7417 | 1
[12 empty] | 557 | 19.5498 | 1
[12 empty] | 558 | 20.7555 | 1
[12 empty] | 559 | 22.4204 | 0
[12 empty] | 560 | 21.3258 | 1
[12 empty] | 561 | 18.4038 | 1
[12 empty] | 562 | 20.6723 | 1
[12 empty] | 563 | 20.3956 | 1
[12 empty] | 564 | 18.1042 | 1
[12 empty] | 565 | 18.0459 | 1
[12 empty] | 566 | 19.1295 | 1
[12 empty] | 567 | 19.8127 | 1
[12 empty] | 568 | 19.2387 | 1
[12 empty] | 569 | 20.0089 | 1
[12 empty] | 570 | 20.0848 | 1
[12 empty] | 571 | 18.9219 | 1
[12 empty] | 572 | 17.3963 | 1
[12 empty] | 573 | 18.3922 | 1
[12 empty] | 574 | 18.2251 | 1
[12 empty] | 575 | 19.9698 | 1
[12 empty] | 576 | 19.5332 | 1
[12 empty] | 577 | 21.812 | 1
[12 empty] | 578 | 18.9803 | 1
[12 empty] | 579 | 20.0426 | 1
[12 empty] | 580 | 20.581 | 1
[12 empty] | 581 | 20.0361 | 1
[12 empty] | 582 | 19.8452 | 1
[12 empty] | 583 | 20.355 | 1
[12 empty] | 584 | 19.8195 | 1
[12 empty] | 585 | 18.5311 | 1
[12 empty] | 586 | 20.7675 | 1
[12 empty] | 587 | 19.0367 | 1
[12 empty] | 588 | 19.8839 | 1
[12 empty] | 589 | 18.7702 | 1
[12 empty] | 590 | 18.747 | 1
[12 empty] | 591 | 18.5661 | 1
[12 empty] | 592 | 18.8044 | 1
[12 empty] | 593 | 19.4258 | 1
[12 empty] | 594 | 19.7721 | 1
[12 empty] | 595 | 19.7324 | 1
[12 empty] | 596 | 20.3423 | 1
[12 empty] | 597 | 17.9503 | 1
[12 empty] | 598 | 21.0227 | 1
[12 empty] | 599 | 17.9491 | 1
[12 empty] | 600 | 18.825 | 1
[12 empty] | 601 | 18.434 | 1
[12 empty] | 602 | 16.9691 | 1
[12 empty] | 603 | 21.9738 | 1
[12 empty] | 604 | 20.9123 | 1
[12 empty] | 605 | 19.3576 | 1
[12 empty] | 606 | 19.1589 | 1
[12 empty] | 607 | 21.2013 | 1
[12 empty] | 608 | 21.5116 | 1
[12 empty] | 609 | 19.8195 | 1
[12 empty] | 610 | 19.0011 | 1
[12 empty] | 611 | 20.6759 | 1
[12 empty] | 612 | 19.2215 | 1
[12 empty] | 613 | 19.1058 | 1
[12 empty] | 614 | 20.114 | 1
[12 empty] | 615 | 18.0857 | 1
[12 empty] | 616 | 21.7893 | 1
[12 empty] | 617 | 19.2938 | 1
[12 empty] | 618 | 20.7897 | 1
[12 empty] | 619 | 20.8249 | 1
[12 empty] | 620 | 17.559 | 1
[12 empty] | 621 | 20.7213 | 1
[12 empty] | 622 | 18.8571 | 1
[12 empty] | 623 | 21.4731 | 1
[12 empty] | 624 | 19.4336 | 1
[12 empty] | 625 | 20.0928 | 1
[12 empty] | 626 | 19.3946 | 1
[12 empty] | 627 | 18.5507 | 1
[12 empty] | 628 | 18.5141 | 1
[12 empty] | 629 | 20.7244 | 1
[12 empty] | 630 | 19.0889 | 1
[12 empty] | 631 | 21.1292 | 1
[12 empty] | 632 | 19.2354 | 1
[12 empty] | 633 | 17.7169 | 1
[12 empty] | 634 | 19.6434 | 1
[12 empty] | 635 | 18.8523 | 1
[12 empty] | 636 | 20.6558 | 1
[12 empty] | 637 | 20.8686 | 1
[12 empty] | 638 | 19.1365 | 1
[12 empty] | 639 | 19.167 | 1
[12 empty] | 640 | 19.1267 | 1
[12 empty] | 641 | 19.4111 | 1
[12 empty] | 642 | 18.9466 | 1
[12 empty] | 643 | 20.5112 | 1
[12 empty] | 644 | 20.3053 | 1
[12 empty] | 645 | 21.7831 | 1
[12 empty] | 646 | 20.8545 | 1
[12 empty] | 647 | 18.768 | 1
[12 empty] | 648 | 22.8899 | 0
[12 empty] | 649 | 21.7469 | 1
[12 empty] | 650 | 20.4134 | 1
[12 empty] | 651 | 21.0816 | 1
[12 empty] | 652 | 20.5259 | 1
[12 empty] | 653 | 20.9475 | 1
[12 empty] | 654 | 19.175 | 1
[12 empty] | 655 | 17.7035 | 1
[12 empty] | 656 | 20.467 | 1
[12 empty] | 657 | 19.4498 | 1
[12 empty] | 658 | 17.9938 | 1
[12 empty] | 659 | 19.9147 | 1
[12 empty] | 660 | 22.3541 | 0
[12 empty] | 661 | 18.6443 | 1
[12 empty] | 662 | 18.546 | 1
[12 empty] | 663 | 18.5347 | 1
[12 empty] | 664 | 18.3985 | 1
[12 empty] | 665 | 17.576 | 1
[12 empty] | 666 | 20.2936 | 1
[12 empty] | 667 | 21.6889 | 1
[12 empty] | 668 | 21.787 | 1
[12 empty] | 669 | 19.674 | 1
[12 empty] | 670 | 18.8071 | 1
[12 empty] | 671 | 20.3418 | 1
[12 empty] | 672 | 19.0155 | 1
[12 empty] | 673 | 18.5898 | 1
[12 empty] | 674 | 18.7573 | 1
[12 empty] | 675 | 22.186 | 0
[12 empty] | 676 | 18.9353 | 1
[12 empty] | 677 | 20.9409 | 1
[12 empty] | 678 | 19.0994 | 1
[12 empty] | 679 | 20.093 | 1
[12 empty] | 680 | 21.5562 | 1
[12 empty] | 681 | 17.8708 | 1
[12 empty] | 682 | 19.2575 | 1
[12 empty] | 683 | 19.5595 | 1
[12 empty] | 684 | 17.1755 | 1
[12 empty] | 685 | 19.3914 | 1
[12 empty] | 686 | 17.9693 | 1
[12 empty] | 687 | 18.9184 | 1
[12 empty] | 688 | 17.9108 | 1
[12 empty] | 689 | 21.2938 | 1
[12 empty] | 690 | 20.7996 | 1
[12 empty] | 691 | 20.3886 | 1
[12 empty] | 692 | 19.5265 | 1
[12 empty] | 693 | 18.4872 | 1
[12 empty] | 694 | 19.8061 | 1
[12 empty] | 695 | 19.5316 | 1
[12 empty] | 696 | 21.1861 | 1
[12 empty] | 697 | 17.0825 | 1
[12 empty] | 698 | 20.6309 | 1
[12 empty] | 699 | 19.2557 | 1
[12 empty] | 700 | 17.935 | 1
[12 empty] | 701 | 19.5834 | 1
[12 empty] | 702 | 19.5209 | 1
[12 empty] | 703 | 21.0611 | 1
[12 empty] | 704 | 17.0659 | 1
[12 empty] | 705 | 17.2174 | 1
[12 empty] | 706 | 19.0143 | 1
[12 empty] | 707 | 21.2384 | 1
[12 empty] | 708 | 18.6531 | 1
[12 empty] | 709 | 18.196 | 1
[12 empty] | 710 | 20.2081 | 1
[12 empty] | 711 | 18.5122 | 1
[12 empty] | 712 | 21.2948 | 1
[12 empty] | 713 | 18.546 | 1
[12 empty] | 714 | 21.1754 | 1
[12 empty] | 715 | 21.5134 | 1
[12 empty] | 716 | 18.0983 | 1
[12 empty] | 717 | 19.7062 | 1
[12 empty] | 718 | 18.5257 | 1
[12 empty] | 719 | 17.5388 | 1
[12 empty] | 720 | 21.5576 | 1
[12 empty] | 721 | 19.1169 | 1
[12 empty] | 722 | 18.2522 | 1
[12 empty] | 723 | 18.9257 | 1
[12 empty] | 724 | 19.6078 | 1
[12 empty] | 725 | 20.9447 | 1
[12 empty] | 726 | 19.4484 | 1
[12 empty] | 727 | 20.5342 | 1
[12 empty] | 728 | 21.4665 | 1
[12 empty] | 729 | 18.9616 | 1
[12 empty] | 730 | 21.7631 | 1
[12 empty] | 731 | 18.583 | 1
[12 empty] | 732 | 19.7135 | 1
[12 empty] | 733 | 18.6616 | 1
[12 empty] | 734 | 17.73 | 1
[12 empty] | 735 | 17.2605 | 1
[12 empty] | 736 | 17.797 | 1
[12 empty] | 737 | 17.4558 | 1
[12 empty] | 738 | 19.6808 | 1
[12 empty] | 739 | 19.1834 | 1
[12 empty] | 740 | 18.0523 | 1
[12 empty] | 741 | 20.9847 | 1
[12 empty] | 742 | 21.6941 | 1
[12 empty] | 743 | 19.4394 | 1
[12 empty] | 744 | 18.0969 | 1
[12 empty] | 745 | 20.0372 | 1
[12 empty] | 746 | 21.6986 | 1
[12 empty] | 747 | 20.3615 | 1
[12 empty] | 748 | 22.7014 | 0
[12 empty] | 749 | 18.7599 | 1
[12 empty] | 750 | 19.76 | 1
[12 empty] | 751 | 21.4396 | 1
[12 empty] | 752 | 19.2205 | 1
[12 empty] | 753 | 20.0979 | 1
[12 empty] | 754 | 19.8828 | 1
[12 empty] | 755 | 20.6996 | 1
[12 empty] | 756 | 19.9423 | 1
[12 empty] | 757 | 18.9436 | 1
[12 empty] | 758 | 18.7724 | 1
[12 empty] | 759 | 19.5432 | 1
[12 empty] | 760 | 19.3821 | 1
[12 empty] | 761 | 19.3207 | 1
[12 empty] | 762 | 19.8427 | 1
[12 empty] | 763 | 19.6742 | 1
[12 empty] | 764 | 19.7134 | 1
[12 empty] | 765 | 20.3452 | 1
[12 empty] | 766 | 18.2761 | 1
[12 empty] | 767 | 19.2022 | 1
[12 empty] | 768 | 20.3614 | 1
[12 empty] | 769 | 19.8753 | 1
[12 empty] | 770 | 17.664 | 1
[12 empty] | 771 | 20.7016 | 1
[12 empty] | 772 | 21.4238 | 1
[12 empty] | 773 | 19.3024 | 1
[12 empty] | 774 | 18.8861 | 1
[12 empty] | 775 | 18.861 | 1
[12 empty] | 776 | 20.6663 | 1
[12 empty] | 777 | 20.7591 | 1
[12 empty] | 778 | 18.5408 | 1
[12 empty] | 779 | 22.0512 | 0
[12 empty] | 780 | 16.7323 | 1
[12 empty] | 781 | 20.8197 | 1
[12 empty] | 782 | 19.8666 | 1
[12 empty] | 783 | 18.4019 | 1
[12 empty] | 784 | 18.9607 | 1
[12 empty] | 785 | 18.535 | 1
[12 empty] | 786 | 19.2082 | 1
[12 empty] | 787 | 20.0019 | 1
[12 empty] | 788 | 20.5556 | 1
[12 empty] | 789 | 18.7729 | 1
[12 empty] | 790 | 18.907 | 1
[12 empty] | 791 | 20.9764 | 1
[12 empty] | 792 | 18.3467 | 1
[12 empty] | 793 | 20.1557 | 1
[12 empty] | 794 | 19.734 | 1
[12 empty] | 795 | 19.4635 | 1
[12 empty] | 796 | 18.6428 | 1
[12 empty] | 797 | 19.8793 | 1
[12 empty] | 798 | 20.4657 | 1
[12 empty] | 799 | 19.5778 | 1
[12 empty] | 800 | 19.0668 | 1
[12 empty] | 801 | 19.6791 | 1
[12 empty] | 802 | 19.169 | 1
[12 empty] | 803 | 21.5183 | 1
[12 empty] | 804 | 21.8033 | 1
[12 empty] | 805 | 17.4809 | 1
[12 empty] | 806 | 16.88 | 1
[12 empty] | 807 | 20.1219 | 1
[12 empty] | 808 | 20.0794 | 1
[12 empty] | 809 | 18.9857 | 1
[12 empty] | 810 | 19.2135 | 1
[12 empty] | 811 | 19.8839 | 1
[12 empty] | 812 | 17.2687 | 1
[12 empty] | 813 | 20.8174 | 1
[12 empty] | 814 | 19.2696 | 1
[12 empty] | 815 | 20.493 | 1
[12 empty] | 816 | 20.3647 | 1
[12 empty] | 817 | 20.5284 | 1
[12 empty] | 818 | 18.1394 | 1
[12 empty] | 819 | 19.4514 | 1
[12 empty] | 820 | 18.1141 | 1
[12 empty] | 821 | 17.8745 | 1
[12 empty] | 822 | 19.7604 | 1
[12 empty] | 823 | 21.0674 | 1
[12 empty] | 824 | 20.6201 | 1
[12 empty] | 825 | 18.5704 | 1
[12 empty] | 826 | 19.0112 | 1
[12 empty] | 827 | 22.2028 | 0
[12 empty] | 828 | 19.5408 | 1
[12 empty] | 829 | 22.1552 | 0
[12 empty] | 830 | 18.4219 | 1
[12 empty] | 831 | 18.8558 | 1
[12 empty] | 832 | 16.1791 | 1
[12 empty] | 833 | 19.4453 | 1
[12 empty] | 834 | 18.1662 | 1
[12 empty] | 835 | 18.759 | 1
[12 empty] | 836 | 21.4129 | 1
[12 empty] | 837 | 20.4064 | 1
[12 empty] | 838 | 18.6121 | 1
[12 empty] | 839 | 19.517 | 1
[12 empty] | 840 | 18.7992 | 1
[12 empty] | 841 | 20.4483 | 1
[12 empty] | 842 | 20.0904 | 1
[12 empty] | 843 | 19.4045 | 1
[12 empty] | 844 | 19.5424 | 1
[12 empty] | 845 | 20.0736 | 1
[12 empty] | 846 | 23.2068 | 0
[12 empty] | 847 | 20.084 | 1
[12 empty] | 848 | 19.1753 | 1
[12 empty] | 849 | 22.9857 | 0
[12 empty] | 850 | 18.5655 | 1
[12 empty] | 851 | 19.0024 | 1
[12 empty] | 852 | 19.245 | 1
[12 empty] | 853 | 19.274 | 1
[12 empty] | 854 | 19.9621 | 1
[12 empty] | 855 | 20.6855 | 1
[12 empty] | 856 | 20.5666 | 1
[12 empty] | 857 | 21.0548 | 1
[12 empty] | 858 | 21.4579 | 1
[12 empty] | 859 | 19.2239 | 1
[12 empty] | 860 | 19.6619 | 1
[12 empty] | 861 | 20.3002 | 1
[12 empty] | 862 | 22.4917 | 0
[12 empty] | 863 | 19.1644 | 1
[12 empty] | 864 | 18.5525 | 1
[12 empty] | 865 | 20.5394 | 1
[12 empty] | 866 | 22.1761 | 0
[12 empty] | 867 | 20.4606 | 1
[12 empty] | 868 | 20.6822 | 1
[12 empty] | 869 | 19.1866 | 1
[12 empty] | 870 | 20.9056 | 1
[12 empty] | 871 | 19.2997 | 1
[12 empty] | 872 | 18.0843 | 1
[12 empty] | 873 | 18.8968 | 1
[12 empty] | 874 | 19.2943 | 1
[12 empty] | 875 | 19.446 | 1
[12 empty] | 876 | 19.2011 | 1
[12 empty] | 877 | 18.0068 | 1
[12 empty] | 878 | 21.6974 | 1
[12 empty] | 879 | 19.8521 | 1
[12 empty] | 880 | 16.4225 | 1
[12 empty] | 881 | 20.0786 | 1
[12 empty] | 882 | 21.024 | 1
[12 empty] | 883 | 19.7089 | 1
[12 empty] | 884 | 17.1221 | 1
[12 empty] | 885 | 18.8233 | 1
[12 empty] | 886 | 20.1868 | 1
[12 empty] | 887 | 19.3894 | 1
[12 empty] | 888 | 18.4738 | 1
[12 empty] | 889 | 18.1828 | 1
[12 empty] | 890 | 20.7956 | 1
[12 empty] | 891 | 20.0299 | 1
[12 empty] | 892 | 18.4586 | 1
[12 empty] | 893 | 22.2326 | 0
[12 empty] | 894 | 18.306 | 1
[12 empty] | 895 | 19.8176 | 1
[12 empty] | 896 | 18.054 | 1
[12 empty] | 897 | 18.6759 | 1
[12 empty] | 898 | 20.2609 | 1
[12 empty] | 899 | 20.2154 | 1
[12 empty] | 900 | 18.7467 | 1
[12 empty] | 901 | 17.5425 | 1
[12 empty] | 902 | 18.6451 | 1
[12 empty] | 903 | 20.7735 | 1
[12 empty] | 904 | 19.0205 | 1
[12 empty] | 905 | 19.6434 | 1
[12 empty] | 906 | 17.0645 | 1
[12 empty] | 907 | 18.6588 | 1
[12 empty] | 908 | 19.5275 | 1
[12 empty] | 909 | 20.192 | 1
[12 empty] | 910 | 19.6675 | 1
[12 empty] | 911 | 19.9154 | 1
[12 empty] | 912 | 21.7478 | 1
[12 empty] | 913 | 18.3046 | 1
[12 empty] | 914 | 20.4855 | 1
[12 empty] | 915 | 21.6818 | 1
[12 empty] | 916 | 21.9145 | 1
[12 empty] | 917 | 19.8476 | 1
[12 empty] | 918 | 18.8056 | 1
[12 empty] | 919 | 20.8331 | 1
[12 empty] | 920 | 21.6091 | 1
[12 empty] | 921 | 20.3111 | 1
[12 empty] | 922 | 20.5865 | 1
[12 empty] | 923 | 17.2225 | 1
[12 empty] | 924 | 20.325 | 1
[12 empty] | 925 | 19.08 | 1
[12 empty] | 926 | 20.3567 | 1
[12 empty] | 927 | 20.009 | 1
[12 empty] | 928 | 19.7644 | 1
[12 empty] | 929 | 21.2958 | 1
[12 empty] | 930 | 19.4376 | 1
[12 empty] | 931 | 19.2103 | 1
[12 empty] | 932 | 21.6911 | 1
[12 empty] | 933 | 20.1147 | 1
[12 empty] | 934 | 17.8313 | 1
[12 empty] | 935 | 20.1265 | 1
[12 empty] | 936 | 18.24 | 1
[12 empty] | 937 | 20.2338 | 1
[12 empty] | 938 | 19.063 | 1
[12 empty] | 939 | 20.124 | 1
[12 empty] | 940 | 17.8996 | 1
[12 empty] | 941 | 21.4028 | 1
[12 empty] | 942 | 20.6491 | 1
[12 empty] | 943 | 18.6297 | 1
[12 empty] | 944 | 21.9357 | 1
[12 empty] | 945 | 19.5002 | 1
[12 empty] | 946 | 17.0951 | 1
[12 empty] | 947 | 20.3098 | 1
[12 empty] | 948 | 18.5611 | 1
[12 empty] | 949 | 21.6813 | 1
[12 empty] | 950 | 20.0303 | 1
[12 empty] | 951 | 18.4971 | 1
[12 empty] | 952 | 20.1779 | 1
[12 empty] | 953 | 20.6502 | 1
[12 empty] | 954 | 21.2174 | 1
[12 empty] | 955 | 18.3315 | 1
[12 empty] | 956 | 21.8182 | 1
[12 empty] | 957 | 20.082 | 1
[12 empty] | 958 | 18.8364 | 1
[12 empty] | 959 | 19.4067 | 1
[12 empty] | 960 | 20.2291 | 1
[12 empty] | 961 | 17.4898 | 1
[12 empty] | 962 | 20.0711 | 1
[12 empty] | 963 | 18.675 | 1
[12 empty] | 964 | 19.493 | 1
[12 empty] | 965 | 19.5937 | 1
[12 empty] | 966 | 19.0236 | 1
[12 empty] | 967 | 18.8887 | 1
[12 empty] | 968 | 20.5829 | 1
[12 empty] | 969 | 18.7298 | 1
[12 empty] | 970 | 18.6406 | 1
[12 empty] | 971 | 20.3204 | 1
[12 empty] | 972 | 21.3147 | 1
[12 empty] | 973 | 21.8466 | 1
[12 empty] | 974 | 17.5716 | 1
[12 empty] | 975 | 19.2573 | 1
[12 empty] | 976 | 21.6433 | 1
[12 empty] | 977 | 19.3507 | 1
[12 empty] | 978 | 19.9832 | 1
[12 empty] | 979 | 19.5367 | 1
[12 empty] | 980 | 20.1416 | 1
[12 empty] | 981 | 20.1568 | 1
[12 empty] | 982 | 19.0663 | 1
[12 empty] | 983 | 19.5264 | 1
[12 empty] | 984 | 20.7747 | 1
[12 empty] | 985 | 21.4643 | 1
[12 empty] | 986 | 20.009 | 1
[12 empty] | 987 | 18.9312 | 1
[12 empty] | 988 | 19.8615 | 1
[12 empty] | 989 | 18.8277 | 1
[12 empty] | 990 | 17.9402 | 1
[12 empty] | 991 | 20.9035 | 1
[12 empty] | 992 | 23.2869 | 0
[12 empty] | 993 | 20.359 | 1
[12 empty] | 994 | 19.5907 | 1
[12 empty] | 995 | 17.6543 | 1
[12 empty] | 996 | 20.5696 | 1
[12 empty] | 997 | 17.8101 | 1
[12 empty] | 998 | 19.7027 | 1
[12 empty] | 999 | 19.886 | 1
[12 empty] | 1000 | 19.9718 | 1