## Sheet1
0.9794
0.41523
0.16822
0.36652
0.063324
0.043076
0.74698
0.50273
0.46182
0.91201
0.28667
0.51358
0.86786
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand | duration | finish time | Trial | Duration | Success | Average Duration | Success rate
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.8148 | 8.5277 | 8.5277 |  | 36.8716 | 1 | 37.9422 | 0.537
B | A | 4 | 7 | 16 | 8.5277 | 0.73721 | 10.6726 | 19.2003 | 1 | 37.2199 | 1
C | A | 2 | 2 | 2 | 8.5277 | 0.84531 | 2 | 10.5277 | 2 | 38.8558 | 0
D | C | 4 | 6 | 14 | 10.5277 | 0.55069 | 8.0046 | 18.5322 | 3 | 38.3833 | 0
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.31123 | 2.5779 | 2.5779 | 4 | 33.9634 | 1
F | E | 3 | 5 | 13 | 2.5779 | 0.67144 | 7.8731 | 10.451 | 5 | 40.0251 | 0
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.90069 | 11.663 | 11.663 | 6 | 39.1623 | 0
H | G | 6 | 7 | 14 | 11.663 | 0.68115 | 9.7744 | 21.4374 | 7 | 40.6634 | 0
I | B,D | 1 | 1 | 1 | 19.2003 | 0.72291 | 1 | 20.2003 | 8 | 37.9354 | 1
J | F,H,I | 13 | 16 | 25 | 21.4374 | 0.16459 | 15.4342 | 36.8716 | 9 | 45.7293 | 0
[9 empty] | 10 | 37.2785 | 1
[9 empty] | 11 | 39.1055 | 0
[9 empty] | 12 | 39.6218 | 0
[9 empty] | 13 | 38.8435 | 0
[9 empty] | 14 | 36.0058 | 1
[9 empty] | 15 | 37.6804 | 1
[9 empty] | 16 | 40.6101 | 0
[9 empty] | 17 | 41.8338 | 0
[9 empty] | 18 | 36.2942 | 1
[9 empty] | 19 | 38.0952 | 0
[9 empty] | 20 | 33.18 | 1
[9 empty] | 21 | 33.4353 | 1
[9 empty] | 22 | 47.7614 | 0
[9 empty] | 23 | 37.4164 | 1
[9 empty] | 24 | 36.8785 | 1
[9 empty] | 25 | 34.3819 | 1
[9 empty] | 26 | 30.367 | 1
[9 empty] | 27 | 33.1657 | 1
[9 empty] | 28 | 39.4296 | 0
[9 empty] | 29 | 36.2652 | 1
[9 empty] | 30 | 37.5318 | 1
[9 empty] | 31 | 34.2842 | 1
[9 empty] | 32 | 35.4386 | 1
[9 empty] | 33 | 33.6649 | 1
[9 empty] | 34 | 32.8328 | 1
[9 empty] | 35 | 40.8298 | 0
[9 empty] | 36 | 41.141 | 0
[9 empty] | 37 | 38.2691 | 0
[9 empty] | 38 | 34.2777 | 1
[9 empty] | 39 | 37.7995 | 1
[9 empty] | 40 | 33.9953 | 1
[9 empty] | 41 | 31.1383 | 1
[9 empty] | 42 | 33.1294 | 1
[9 empty] | 43 | 39.5832 | 0
[9 empty] | 44 | 35.846 | 1
[9 empty] | 45 | 38.0698 | 0
[9 empty] | 46 | 41.5008 | 0
[9 empty] | 47 | 35.5733 | 1
[9 empty] | 48 | 38.9912 | 0
[9 empty] | 49 | 43.9761 | 0
[9 empty] | 50 | 35.944 | 1
[9 empty] | 51 | 35.8897 | 1
[9 empty] | 52 | 36.096 | 1
[9 empty] | 53 | 39.3572 | 0
[9 empty] | 54 | 36.3802 | 1
[9 empty] | 55 | 37.1213 | 1
[9 empty] | 56 | 38.3513 | 0
[9 empty] | 57 | 42.9485 | 0
[9 empty] | 58 | 32.9827 | 1
[9 empty] | 59 | 40.637 | 0
[9 empty] | 60 | 45.5937 | 0
[9 empty] | 61 | 41.2528 | 0
[9 empty] | 62 | 35.4651 | 1
[9 empty] | 63 | 35.9617 | 1
[9 empty] | 64 | 36.0122 | 1
[9 empty] | 65 | 38.1049 | 0
[9 empty] | 66 | 39.3214 | 0
[9 empty] | 67 | 39.8548 | 0
[9 empty] | 68 | 39.366 | 0
[9 empty] | 69 | 38.8961 | 0
[9 empty] | 70 | 38.7721 | 0
[9 empty] | 71 | 35.9484 | 1
[9 empty] | 72 | 43.4443 | 0
[9 empty] | 73 | 28.5426 | 1
[9 empty] | 74 | 44.4992 | 0
[9 empty] | 75 | 31.0664 | 1
[9 empty] | 76 | 35.784 | 1
[9 empty] | 77 | 48.2489 | 0
[9 empty] | 78 | 35.3274 | 1
[9 empty] | 79 | 44.0462 | 0
[9 empty] | 80 | 35.2056 | 1
[9 empty] | 81 | 42.7479 | 0
[9 empty] | 82 | 41.4818 | 0
[9 empty] | 83 | 36.5945 | 1
[9 empty] | 84 | 33.2617 | 1
[9 empty] | 85 | 36.8242 | 1
[9 empty] | 86 | 36.9196 | 1
[9 empty] | 87 | 33.4065 | 1
[9 empty] | 88 | 35.8024 | 1
[9 empty] | 89 | 33.2525 | 1
[9 empty] | 90 | 39.3885 | 0
[9 empty] | 91 | 33.7387 | 1
[9 empty] | 92 | 34.6859 | 1
[9 empty] | 93 | 36.6003 | 1
[9 empty] | 94 | 34.3328 | 1
[9 empty] | 95 | 34.1082 | 1
[9 empty] | 96 | 41.6247 | 0
[9 empty] | 97 | 33.9966 | 1
[9 empty] | 98 | 36.0646 | 1
[9 empty] | 99 | 42.3706 | 0
[9 empty] | 100 | 37.2622 | 1
[9 empty] | 101 | 38.1837 | 0
[9 empty] | 102 | 39.7571 | 0
[9 empty] | 103 | 40.0321 | 0
[9 empty] | 104 | 35.2072 | 1
[9 empty] | 105 | 38.8628 | 0
[9 empty] | 106 | 38.2741 | 0
[9 empty] | 107 | 42.3847 | 0
[9 empty] | 108 | 40.5302 | 0
[9 empty] | 109 | 43.1817 | 0
[9 empty] | 110 | 45.3046 | 0
[9 empty] | 111 | 28.4485 | 1
[9 empty] | 112 | 40.6047 | 0
[9 empty] | 113 | 36.3682 | 1
[9 empty] | 114 | 35.817 | 1
[9 empty] | 115 | 37.8161 | 1
[9 empty] | 116 | 36.6933 | 1
[9 empty] | 117 | 36.911 | 1
[9 empty] | 118 | 36.0351 | 1
[9 empty] | 119 | 32.0022 | 1
[9 empty] | 120 | 39.2746 | 0
[9 empty] | 121 | 42.8078 | 0
[9 empty] | 122 | 38.2457 | 0
[9 empty] | 123 | 37.4205 | 1
[9 empty] | 124 | 41.8332 | 0
[9 empty] | 125 | 37.0312 | 1
[9 empty] | 126 | 40.0831 | 0
[9 empty] | 127 | 33.945 | 1
[9 empty] | 128 | 40.688 | 0
[9 empty] | 129 | 44.1056 | 0
[9 empty] | 130 | 40.265 | 0
[9 empty] | 131 | 34.5927 | 1
[9 empty] | 132 | 31.9129 | 1
[9 empty] | 133 | 32.9698 | 1
[9 empty] | 134 | 37.2621 | 1
[9 empty] | 135 | 36.195 | 1
[9 empty] | 136 | 30.6222 | 1
[9 empty] | 137 | 38.7434 | 0
[9 empty] | 138 | 34.4984 | 1
[9 empty] | 139 | 41.6234 | 0
[9 empty] | 140 | 35.9312 | 1
[9 empty] | 141 | 37.6304 | 1
[9 empty] | 142 | 36.5104 | 1
[9 empty] | 143 | 35.039 | 1
[9 empty] | 144 | 46.8628 | 0
[9 empty] | 145 | 38.4917 | 0
[9 empty] | 146 | 39.6984 | 0
[9 empty] | 147 | 44.4908 | 0
[9 empty] | 148 | 34.4539 | 1
[9 empty] | 149 | 36.2084 | 1
[9 empty] | 150 | 39.5173 | 0
[9 empty] | 151 | 35.6142 | 1
[9 empty] | 152 | 37.6724 | 1
[9 empty] | 153 | 33.8192 | 1
[9 empty] | 154 | 36.8813 | 1
[9 empty] | 155 | 37.8073 | 1
[9 empty] | 156 | 34.9063 | 1
[9 empty] | 157 | 37.508 | 1
[9 empty] | 158 | 44.0367 | 0
[9 empty] | 159 | 43.3514 | 0
[9 empty] | 160 | 41.0473 | 0
[9 empty] | 161 | 36.8049 | 1
[9 empty] | 162 | 36.4955 | 1
[9 empty] | 163 | 44.428 | 0
[9 empty] | 164 | 38.0801 | 0
[9 empty] | 165 | 46.0867 | 0
[9 empty] | 166 | 36.6538 | 1
[9 empty] | 167 | 33.9029 | 1
[9 empty] | 168 | 35.5572 | 1
[9 empty] | 169 | 36.0736 | 1
[9 empty] | 170 | 32.9901 | 1
[9 empty] | 171 | 34.4312 | 1
[9 empty] | 172 | 31.9568 | 1
[9 empty] | 173 | 41.1202 | 0
[9 empty] | 174 | 40.8206 | 0
[9 empty] | 175 | 38.1402 | 0
[9 empty] | 176 | 38.973 | 0
[9 empty] | 177 | 39.8466 | 0
[9 empty] | 178 | 46.5696 | 0
[9 empty] | 179 | 39.1087 | 0
[9 empty] | 180 | 36.2547 | 1
[9 empty] | 181 | 40.5133 | 0
[9 empty] | 182 | 34.7509 | 1
[9 empty] | 183 | 37.6315 | 1
[9 empty] | 184 | 36.1661 | 1
[9 empty] | 185 | 40.4908 | 0
[9 empty] | 186 | 38.3801 | 0
[9 empty] | 187 | 36.6422 | 1
[9 empty] | 188 | 37.7798 | 1
[9 empty] | 189 | 34.2899 | 1
[9 empty] | 190 | 36.3271 | 1
[9 empty] | 191 | 36.7419 | 1
[9 empty] | 192 | 37.0283 | 1
[9 empty] | 193 | 33.1015 | 1
[9 empty] | 194 | 36.1456 | 1
[9 empty] | 195 | 28.4975 | 1
[9 empty] | 196 | 34.5136 | 1
[9 empty] | 197 | 39.1706 | 0
[9 empty] | 198 | 39.2238 | 0
[9 empty] | 199 | 36.1206 | 1
[9 empty] | 200 | 39.782 | 0
[9 empty] | 201 | 38.7239 | 0
[9 empty] | 202 | 40.0975 | 0
[9 empty] | 203 | 39.2756 | 0
[9 empty] | 204 | 35.7024 | 1
[9 empty] | 205 | 43.3724 | 0
[9 empty] | 206 | 42.8332 | 0
[9 empty] | 207 | 41.0689 | 0
[9 empty] | 208 | 35.7569 | 1
[9 empty] | 209 | 43.2971 | 0
[9 empty] | 210 | 41.7321 | 0
[9 empty] | 211 | 37.0738 | 1
[9 empty] | 212 | 37.1997 | 1
[9 empty] | 213 | 32.4558 | 1
[9 empty] | 214 | 34.3109 | 1
[9 empty] | 215 | 35.8981 | 1
[9 empty] | 216 | 34.6558 | 1
[9 empty] | 217 | 36.8697 | 1
[9 empty] | 218 | 41.4165 | 0
[9 empty] | 219 | 35.4842 | 1
[9 empty] | 220 | 38.0937 | 0
[9 empty] | 221 | 40.9739 | 0
[9 empty] | 222 | 33.4423 | 1
[9 empty] | 223 | 32.6407 | 1
[9 empty] | 224 | 35.7198 | 1
[9 empty] | 225 | 35.4811 | 1
[9 empty] | 226 | 35.096 | 1
[9 empty] | 227 | 37.7326 | 1
[9 empty] | 228 | 34.5974 | 1
[9 empty] | 229 | 32.6396 | 1
[9 empty] | 230 | 42.6657 | 0
[9 empty] | 231 | 34.0915 | 1
[9 empty] | 232 | 44.2335 | 0
[9 empty] | 233 | 34.7893 | 1
[9 empty] | 234 | 37.6476 | 1
[9 empty] | 235 | 37.9273 | 1
[9 empty] | 236 | 35.2353 | 1
[9 empty] | 237 | 40.4277 | 0
[9 empty] | 238 | 42.061 | 0
[9 empty] | 239 | 37.3024 | 1
[9 empty] | 240 | 42.2827 | 0
[9 empty] | 241 | 38.6172 | 0
[9 empty] | 242 | 35.0957 | 1
[9 empty] | 243 | 43.2705 | 0
[9 empty] | 244 | 37.1507 | 1
[9 empty] | 245 | 34.9564 | 1
[9 empty] | 246 | 43.8214 | 0
[9 empty] | 247 | 43.273 | 0
[9 empty] | 248 | 29.8592 | 1
[9 empty] | 249 | 42.7822 | 0
[9 empty] | 250 | 39.6825 | 0
[9 empty] | 251 | 41.9903 | 0
[9 empty] | 252 | 38.4969 | 0
[9 empty] | 253 | 32.1523 | 1
[9 empty] | 254 | 38.27 | 0
[9 empty] | 255 | 33.4619 | 1
[9 empty] | 256 | 36.0713 | 1
[9 empty] | 257 | 38.3412 | 0
[9 empty] | 258 | 37.0851 | 1
[9 empty] | 259 | 35.8467 | 1
[9 empty] | 260 | 36.2668 | 1
[9 empty] | 261 | 38.0371 | 0
[9 empty] | 262 | 37.4895 | 1
[9 empty] | 263 | 37.364 | 1
[9 empty] | 264 | 43.1842 | 0
[9 empty] | 265 | 35.1085 | 1
[9 empty] | 266 | 34.3078 | 1
[9 empty] | 267 | 41.034 | 0
[9 empty] | 268 | 42.1395 | 0
[9 empty] | 269 | 36.6419 | 1
[9 empty] | 270 | 37.3959 | 1
[9 empty] | 271 | 37.6888 | 1
[9 empty] | 272 | 39.3923 | 0
[9 empty] | 273 | 37.4252 | 1
[9 empty] | 274 | 41.0097 | 0
[9 empty] | 275 | 33.7903 | 1
[9 empty] | 276 | 41.9615 | 0
[9 empty] | 277 | 43.6463 | 0
[9 empty] | 278 | 37.3006 | 1
[9 empty] | 279 | 40.9463 | 0
[9 empty] | 280 | 35.8099 | 1
[9 empty] | 281 | 34.949 | 1
[9 empty] | 282 | 40.1891 | 0
[9 empty] | 283 | 33.5185 | 1
[9 empty] | 284 | 43.2238 | 0
[9 empty] | 285 | 39.0152 | 0
[9 empty] | 286 | 39.2699 | 0
[9 empty] | 287 | 36.3824 | 1
[9 empty] | 288 | 37.9158 | 1
[9 empty] | 289 | 38.0031 | 0
[9 empty] | 290 | 37.1918 | 1
[9 empty] | 291 | 40.3341 | 0
[9 empty] | 292 | 36.3155 | 1
[9 empty] | 293 | 39.4578 | 0
[9 empty] | 294 | 34.9452 | 1
[9 empty] | 295 | 35.1304 | 1
[9 empty] | 296 | 35.9753 | 1
[9 empty] | 297 | 35.0722 | 1
[9 empty] | 298 | 37.6858 | 1
[9 empty] | 299 | 36.6065 | 1
[9 empty] | 300 | 38.4308 | 0
[9 empty] | 301 | 40.5705 | 0
[9 empty] | 302 | 41.9921 | 0
[9 empty] | 303 | 38.7807 | 0
[9 empty] | 304 | 41.5753 | 0
[9 empty] | 305 | 30.545 | 1
[9 empty] | 306 | 42.5051 | 0
[9 empty] | 307 | 34.8537 | 1
[9 empty] | 308 | 35.0215 | 1
[9 empty] | 309 | 38.4979 | 0
[9 empty] | 310 | 37.7467 | 1
[9 empty] | 311 | 35.0109 | 1
[9 empty] | 312 | 33.3389 | 1
[9 empty] | 313 | 38.9479 | 0
[9 empty] | 314 | 41.4415 | 0
[9 empty] | 315 | 37.6708 | 1
[9 empty] | 316 | 35.3895 | 1
[9 empty] | 317 | 32.9284 | 1
[9 empty] | 318 | 35.5342 | 1
[9 empty] | 319 | 40.7141 | 0
[9 empty] | 320 | 37.3537 | 1
[9 empty] | 321 | 38.4391 | 0
[9 empty] | 322 | 36.1578 | 1
[9 empty] | 323 | 34.9399 | 1
[9 empty] | 324 | 34.5749 | 1
[9 empty] | 325 | 36.6538 | 1
[9 empty] | 326 | 43.7772 | 0
[9 empty] | 327 | 40.7862 | 0
[9 empty] | 328 | 34.1327 | 1
[9 empty] | 329 | 38.9562 | 0
[9 empty] | 330 | 35.5177 | 1
[9 empty] | 331 | 35.6584 | 1
[9 empty] | 332 | 34.3076 | 1
[9 empty] | 333 | 35.2041 | 1
[9 empty] | 334 | 35.577 | 1
[9 empty] | 335 | 38.5333 | 0
[9 empty] | 336 | 40.241 | 0
[9 empty] | 337 | 38.0966 | 0
[9 empty] | 338 | 34.6264 | 1
[9 empty] | 339 | 34.8683 | 1
[9 empty] | 340 | 41.078 | 0
[9 empty] | 341 | 42.5026 | 0
[9 empty] | 342 | 34.9988 | 1
[9 empty] | 343 | 38.2974 | 0
[9 empty] | 344 | 41.051 | 0
[9 empty] | 345 | 39.6903 | 0
[9 empty] | 346 | 41.682 | 0
[9 empty] | 347 | 39.4433 | 0
[9 empty] | 348 | 35.6898 | 1
[9 empty] | 349 | 38.0212 | 0
[9 empty] | 350 | 42.1492 | 0
[9 empty] | 351 | 38.2799 | 0
[9 empty] | 352 | 40.4937 | 0
[9 empty] | 353 | 33.6064 | 1
[9 empty] | 354 | 41.2763 | 0
[9 empty] | 355 | 37.6383 | 1
[9 empty] | 356 | 34.9309 | 1
[9 empty] | 357 | 36.4632 | 1
[9 empty] | 358 | 35.1983 | 1
[9 empty] | 359 | 44.1396 | 0
[9 empty] | 360 | 41.4416 | 0
[9 empty] | 361 | 33.7254 | 1
[9 empty] | 362 | 36.9007 | 1
[9 empty] | 363 | 38.8449 | 0
[9 empty] | 364 | 39.6719 | 0
[9 empty] | 365 | 37.5468 | 1
[9 empty] | 366 | 41.9346 | 0
[9 empty] | 367 | 36.9457 | 1
[9 empty] | 368 | 30.6987 | 1
[9 empty] | 369 | 36.7043 | 1
[9 empty] | 370 | 33.5054 | 1
[9 empty] | 371 | 35.6152 | 1
[9 empty] | 372 | 39.7113 | 0
[9 empty] | 373 | 44.2906 | 0
[9 empty] | 374 | 39.0434 | 0
[9 empty] | 375 | 40.9949 | 0
[9 empty] | 376 | 39.8758 | 0
[9 empty] | 377 | 40.0966 | 0
[9 empty] | 378 | 35.3019 | 1
[9 empty] | 379 | 37.458 | 1
[9 empty] | 380 | 36.0901 | 1
[9 empty] | 381 | 44.0123 | 0
[9 empty] | 382 | 43.7724 | 0
[9 empty] | 383 | 38.4098 | 0
[9 empty] | 384 | 36.2227 | 1
[9 empty] | 385 | 35.0557 | 1
[9 empty] | 386 | 40.6533 | 0
[9 empty] | 387 | 39.6213 | 0
[9 empty] | 388 | 38.4595 | 0
[9 empty] | 389 | 38.2024 | 0
[9 empty] | 390 | 33.5345 | 1
[9 empty] | 391 | 42.3755 | 0
[9 empty] | 392 | 40.5904 | 0
[9 empty] | 393 | 46.0028 | 0
[9 empty] | 394 | 33.2808 | 1
[9 empty] | 395 | 37.6662 | 1
[9 empty] | 396 | 40.6926 | 0
[9 empty] | 397 | 42.4164 | 0
[9 empty] | 398 | 36.8501 | 1
[9 empty] | 399 | 36.4983 | 1
[9 empty] | 400 | 35.7858 | 1
[9 empty] | 401 | 37.3537 | 1
[9 empty] | 402 | 39.6326 | 0
[9 empty] | 403 | 43.342 | 0
[9 empty] | 404 | 38.3638 | 0
[9 empty] | 405 | 41.6659 | 0
[9 empty] | 406 | 34.4703 | 1
[9 empty] | 407 | 31.4694 | 1
[9 empty] | 408 | 35.5205 | 1
[9 empty] | 409 | 35.8126 | 1
[9 empty] | 410 | 35.438 | 1
[9 empty] | 411 | 36.211 | 1
[9 empty] | 412 | 34.9653 | 1
[9 empty] | 413 | 37.7439 | 1
[9 empty] | 414 | 35.4089 | 1
[9 empty] | 415 | 35.5198 | 1
[9 empty] | 416 | 37.6353 | 1
[9 empty] | 417 | 36.5832 | 1
[9 empty] | 418 | 38.0577 | 0
[9 empty] | 419 | 37.312 | 1
[9 empty] | 420 | 35.2375 | 1
[9 empty] | 421 | 36.8191 | 1
[9 empty] | 422 | 43.0645 | 0
[9 empty] | 423 | 41.1326 | 0
[9 empty] | 424 | 41.9817 | 0
[9 empty] | 425 | 41.2375 | 0
[9 empty] | 426 | 37.7102 | 1
[9 empty] | 427 | 36.0728 | 1
[9 empty] | 428 | 38.0939 | 0
[9 empty] | 429 | 33.173 | 1
[9 empty] | 430 | 36.2798 | 1
[9 empty] | 431 | 34.9794 | 1
[9 empty] | 432 | 38.3821 | 0
[9 empty] | 433 | 37.7815 | 1
[9 empty] | 434 | 34.9003 | 1
[9 empty] | 435 | 35.9606 | 1
[9 empty] | 436 | 37.6145 | 1
[9 empty] | 437 | 38.692 | 0
[9 empty] | 438 | 37.4713 | 1
[9 empty] | 439 | 35.7886 | 1
[9 empty] | 440 | 34.6561 | 1
[9 empty] | 441 | 42.8971 | 0
[9 empty] | 442 | 33.4862 | 1
[9 empty] | 443 | 35.117 | 1
[9 empty] | 444 | 46.6215 | 0
[9 empty] | 445 | 43.0674 | 0
[9 empty] | 446 | 35.947 | 1
[9 empty] | 447 | 37.0088 | 1
[9 empty] | 448 | 40.8162 | 0
[9 empty] | 449 | 36.0661 | 1
[9 empty] | 450 | 40.88 | 0
[9 empty] | 451 | 43.091 | 0
[9 empty] | 452 | 33.8169 | 1
[9 empty] | 453 | 39.9827 | 0
[9 empty] | 454 | 42.46 | 0
[9 empty] | 455 | 36.5594 | 1
[9 empty] | 456 | 34.3681 | 1
[9 empty] | 457 | 33.6983 | 1
[9 empty] | 458 | 37.7075 | 1
[9 empty] | 459 | 35.3215 | 1
[9 empty] | 460 | 37.5578 | 1
[9 empty] | 461 | 37.7911 | 1
[9 empty] | 462 | 45.9879 | 0
[9 empty] | 463 | 39.6395 | 0
[9 empty] | 464 | 40.7137 | 0
[9 empty] | 465 | 37.543 | 1
[9 empty] | 466 | 38.6888 | 0
[9 empty] | 467 | 38.0588 | 0
[9 empty] | 468 | 37.367 | 1
[9 empty] | 469 | 47.0959 | 0
[9 empty] | 470 | 38.529 | 0
[9 empty] | 471 | 44.3283 | 0
[9 empty] | 472 | 40.5482 | 0
[9 empty] | 473 | 40.8636 | 0
[9 empty] | 474 | 31.522 | 1
[9 empty] | 475 | 39.8695 | 0
[9 empty] | 476 | 40.4481 | 0
[9 empty] | 477 | 34.8978 | 1
[9 empty] | 478 | 34.6127 | 1
[9 empty] | 479 | 39.5887 | 0
[9 empty] | 480 | 40.6667 | 0
[9 empty] | 481 | 42.2572 | 0
[9 empty] | 482 | 43.1577 | 0
[9 empty] | 483 | 38.0955 | 0
[9 empty] | 484 | 34.6691 | 1
[9 empty] | 485 | 34.7129 | 1
[9 empty] | 486 | 40.9506 | 0
[9 empty] | 487 | 38.1181 | 0
[9 empty] | 488 | 36.4917 | 1
[9 empty] | 489 | 36.8368 | 1
[9 empty] | 490 | 37.8797 | 1
[9 empty] | 491 | 33.5639 | 1
[9 empty] | 492 | 38.2986 | 0
[9 empty] | 493 | 43.0968 | 0
[9 empty] | 494 | 43.0966 | 0
[9 empty] | 495 | 36.9692 | 1
[9 empty] | 496 | 38.3345 | 0
[9 empty] | 497 | 33.9312 | 1
[9 empty] | 498 | 36.6704 | 1
[9 empty] | 499 | 37.5469 | 1
[9 empty] | 500 | 33.9775 | 1
[9 empty] | 501 | 38.6303 | 0
[9 empty] | 502 | 37.7864 | 1
[9 empty] | 503 | 40.2235 | 0
[9 empty] | 504 | 35.2465 | 1
[9 empty] | 505 | 29.5522 | 1
[9 empty] | 506 | 34.3264 | 1
[9 empty] | 507 | 37.8544 | 1
[9 empty] | 508 | 37.7351 | 1
[9 empty] | 509 | 33.9811 | 1
[9 empty] | 510 | 36.4198 | 1
[9 empty] | 511 | 34.0058 | 1
[9 empty] | 512 | 38.6343 | 0
[9 empty] | 513 | 35.198 | 1
[9 empty] | 514 | 39.3758 | 0
[9 empty] | 515 | 47.0446 | 0
[9 empty] | 516 | 38.5827 | 0
[9 empty] | 517 | 38.5852 | 0
[9 empty] | 518 | 42.9534 | 0
[9 empty] | 519 | 40.5008 | 0
[9 empty] | 520 | 36.0227 | 1
[9 empty] | 521 | 40.4092 | 0
[9 empty] | 522 | 38.7194 | 0
[9 empty] | 523 | 33.1932 | 1
[9 empty] | 524 | 33.7496 | 1
[9 empty] | 525 | 35.0475 | 1
[9 empty] | 526 | 38.0877 | 0
[9 empty] | 527 | 44.7746 | 0
[9 empty] | 528 | 38.9105 | 0
[9 empty] | 529 | 30.1378 | 1
[9 empty] | 530 | 38.2473 | 0
[9 empty] | 531 | 42.2712 | 0
[9 empty] | 532 | 37.4283 | 1
[9 empty] | 533 | 37.0922 | 1
[9 empty] | 534 | 35.5395 | 1
[9 empty] | 535 | 36.0463 | 1
[9 empty] | 536 | 38.133 | 0
[9 empty] | 537 | 45.0546 | 0
[9 empty] | 538 | 38.4977 | 0
[9 empty] | 539 | 41.1174 | 0
[9 empty] | 540 | 38.5168 | 0
[9 empty] | 541 | 32.7366 | 1
[9 empty] | 542 | 36.4968 | 1
[9 empty] | 543 | 36.1386 | 1
[9 empty] | 544 | 44.8032 | 0
[9 empty] | 545 | 39.4229 | 0
[9 empty] | 546 | 36.5845 | 1
[9 empty] | 547 | 37.2265 | 1
[9 empty] | 548 | 37.0907 | 1
[9 empty] | 549 | 43.0159 | 0
[9 empty] | 550 | 37.4216 | 1
[9 empty] | 551 | 36.012 | 1
[9 empty] | 552 | 34.1971 | 1
[9 empty] | 553 | 41.7282 | 0
[9 empty] | 554 | 39.4452 | 0
[9 empty] | 555 | 38.2267 | 0
[9 empty] | 556 | 37.185 | 1
[9 empty] | 557 | 42.7944 | 0
[9 empty] | 558 | 36.5579 | 1
[9 empty] | 559 | 35.0477 | 1
[9 empty] | 560 | 36.6056 | 1
[9 empty] | 561 | 39.6806 | 0
[9 empty] | 562 | 30.5889 | 1
[9 empty] | 563 | 35.9145 | 1
[9 empty] | 564 | 36.8052 | 1
[9 empty] | 565 | 35.2441 | 1
[9 empty] | 566 | 37.5628 | 1
[9 empty] | 567 | 36.9606 | 1
[9 empty] | 568 | 32.7006 | 1
[9 empty] | 569 | 33.4647 | 1
[9 empty] | 570 | 41.1378 | 0
[9 empty] | 571 | 34.0021 | 1
[9 empty] | 572 | 38.4484 | 0
[9 empty] | 573 | 42.2198 | 0
[9 empty] | 574 | 34.7589 | 1
[9 empty] | 575 | 33.2633 | 1
[9 empty] | 576 | 36.1495 | 1
[9 empty] | 577 | 38.2684 | 0
[9 empty] | 578 | 44.4903 | 0
[9 empty] | 579 | 34.955 | 1
[9 empty] | 580 | 41.2044 | 0
[9 empty] | 581 | 41.2037 | 0
[9 empty] | 582 | 33.5602 | 1
[9 empty] | 583 | 42.4949 | 0
[9 empty] | 584 | 37.5593 | 1
[9 empty] | 585 | 35.2823 | 1
[9 empty] | 586 | 43.3093 | 0
[9 empty] | 587 | 38.2556 | 0
[9 empty] | 588 | 34.6175 | 1
[9 empty] | 589 | 34.6049 | 1
[9 empty] | 590 | 37.041 | 1
[9 empty] | 591 | 35.6043 | 1
[9 empty] | 592 | 38.8206 | 0
[9 empty] | 593 | 40.4489 | 0
[9 empty] | 594 | 35.5204 | 1
[9 empty] | 595 | 42.6021 | 0
[9 empty] | 596 | 39.5955 | 0
[9 empty] | 597 | 37.3307 | 1
[9 empty] | 598 | 37.5896 | 1
[9 empty] | 599 | 40.0204 | 0
[9 empty] | 600 | 36.7155 | 1
[9 empty] | 601 | 43.0724 | 0
[9 empty] | 602 | 35.9518 | 1
[9 empty] | 603 | 39.3318 | 0
[9 empty] | 604 | 37.453 | 1
[9 empty] | 605 | 40.8181 | 0
[9 empty] | 606 | 37.156 | 1
[9 empty] | 607 | 35.8058 | 1
[9 empty] | 608 | 40.8779 | 0
[9 empty] | 609 | 43.5527 | 0
[9 empty] | 610 | 39.4543 | 0
[9 empty] | 611 | 45.679 | 0
[9 empty] | 612 | 40.823 | 0
[9 empty] | 613 | 40.695 | 0
[9 empty] | 614 | 32.8033 | 1
[9 empty] | 615 | 38.4237 | 0
[9 empty] | 616 | 40.359 | 0
[9 empty] | 617 | 35.0328 | 1
[9 empty] | 618 | 43.8138 | 0
[9 empty] | 619 | 41.1189 | 0
[9 empty] | 620 | 34.702 | 1
[9 empty] | 621 | 35.1769 | 1
[9 empty] | 622 | 35.0748 | 1
[9 empty] | 623 | 33.2826 | 1
[9 empty] | 624 | 38.8696 | 0
[9 empty] | 625 | 37.4157 | 1
[9 empty] | 626 | 37.9813 | 1
[9 empty] | 627 | 36.0634 | 1
[9 empty] | 628 | 38.5998 | 0
[9 empty] | 629 | 31.9232 | 1
[9 empty] | 630 | 41.3403 | 0
[9 empty] | 631 | 47.0493 | 0
[9 empty] | 632 | 40.6084 | 0
[9 empty] | 633 | 35.2094 | 1
[9 empty] | 634 | 41.4222 | 0
[9 empty] | 635 | 34.5981 | 1
[9 empty] | 636 | 42.7749 | 0
[9 empty] | 637 | 33.7991 | 1
[9 empty] | 638 | 35.3844 | 1
[9 empty] | 639 | 40.7052 | 0
[9 empty] | 640 | 41.5441 | 0
[9 empty] | 641 | 44.7476 | 0
[9 empty] | 642 | 36.5652 | 1
[9 empty] | 643 | 41.0336 | 0
[9 empty] | 644 | 38.853 | 0
[9 empty] | 645 | 41.2569 | 0
[9 empty] | 646 | 40.1366 | 0
[9 empty] | 647 | 38.4464 | 0
[9 empty] | 648 | 33.4822 | 1
[9 empty] | 649 | 37.8228 | 1
[9 empty] | 650 | 34.7836 | 1
[9 empty] | 651 | 39.1008 | 0
[9 empty] | 652 | 39.8283 | 0
[9 empty] | 653 | 34.351 | 1
[9 empty] | 654 | 36.5404 | 1
[9 empty] | 655 | 44.0805 | 0
[9 empty] | 656 | 34.1956 | 1
[9 empty] | 657 | 42.2163 | 0
[9 empty] | 658 | 34.9762 | 1
[9 empty] | 659 | 37.176 | 1
[9 empty] | 660 | 35.9125 | 1
[9 empty] | 661 | 35.2838 | 1
[9 empty] | 662 | 33.0375 | 1
[9 empty] | 663 | 34.2678 | 1
[9 empty] | 664 | 35.6064 | 1
[9 empty] | 665 | 38.6091 | 0
[9 empty] | 666 | 40.4795 | 0
[9 empty] | 667 | 37.7865 | 1
[9 empty] | 668 | 41.326 | 0
[9 empty] | 669 | 36.5841 | 1
[9 empty] | 670 | 41.6081 | 0
[9 empty] | 671 | 34.9558 | 1
[9 empty] | 672 | 41.3996 | 0
[9 empty] | 673 | 36.9674 | 1
[9 empty] | 674 | 39.2069 | 0
[9 empty] | 675 | 40.2059 | 0
[9 empty] | 676 | 34.5867 | 1
[9 empty] | 677 | 37.3215 | 1
[9 empty] | 678 | 34.2754 | 1
[9 empty] | 679 | 38.2676 | 0
[9 empty] | 680 | 38.7744 | 0
[9 empty] | 681 | 34.0205 | 1
[9 empty] | 682 | 39.433 | 0
[9 empty] | 683 | 31.3104 | 1
[9 empty] | 684 | 33.2389 | 1
[9 empty] | 685 | 37.6202 | 1
[9 empty] | 686 | 40.0567 | 0
[9 empty] | 687 | 36.8949 | 1
[9 empty] | 688 | 38.6382 | 0
[9 empty] | 689 | 41.0507 | 0
[9 empty] | 690 | 39.7013 | 0
[9 empty] | 691 | 35.2798 | 1
[9 empty] | 692 | 37.2434 | 1
[9 empty] | 693 | 40.6307 | 0
[9 empty] | 694 | 37.596 | 1
[9 empty] | 695 | 43.5043 | 0
[9 empty] | 696 | 44.2503 | 0
[9 empty] | 697 | 35.3919 | 1
[9 empty] | 698 | 35.9707 | 1
[9 empty] | 699 | 41.4688 | 0
[9 empty] | 700 | 37.1151 | 1
[9 empty] | 701 | 34.4824 | 1
[9 empty] | 702 | 36.0021 | 1
[9 empty] | 703 | 36.8014 | 1
[9 empty] | 704 | 36.0902 | 1
[9 empty] | 705 | 45.7266 | 0
[9 empty] | 706 | 35.269 | 1
[9 empty] | 707 | 40.1229 | 0
[9 empty] | 708 | 34.6258 | 1
[9 empty] | 709 | 38.3604 | 0
[9 empty] | 710 | 34.5073 | 1
[9 empty] | 711 | 33.0714 | 1
[9 empty] | 712 | 38.7811 | 0
[9 empty] | 713 | 42.1269 | 0
[9 empty] | 714 | 37.4788 | 1
[9 empty] | 715 | 42.7198 | 0
[9 empty] | 716 | 45.8209 | 0
[9 empty] | 717 | 38.2934 | 0
[9 empty] | 718 | 38.3529 | 0
[9 empty] | 719 | 40.3427 | 0
[9 empty] | 720 | 31.8608 | 1
[9 empty] | 721 | 41.1477 | 0
[9 empty] | 722 | 38.115 | 0
[9 empty] | 723 | 41.5084 | 0
[9 empty] | 724 | 37.3848 | 1
[9 empty] | 725 | 44.3287 | 0
[9 empty] | 726 | 35.9814 | 1
[9 empty] | 727 | 34.1999 | 1
[9 empty] | 728 | 38.2434 | 0
[9 empty] | 729 | 37.8638 | 1
[9 empty] | 730 | 36.6013 | 1
[9 empty] | 731 | 37.3012 | 1
[9 empty] | 732 | 33.2574 | 1
[9 empty] | 733 | 40.8728 | 0
[9 empty] | 734 | 40.7424 | 0
[9 empty] | 735 | 44.0628 | 0
[9 empty] | 736 | 35.3404 | 1
[9 empty] | 737 | 40.8259 | 0
[9 empty] | 738 | 34.9859 | 1
[9 empty] | 739 | 34.2069 | 1
[9 empty] | 740 | 35.9445 | 1
[9 empty] | 741 | 38.7065 | 0
[9 empty] | 742 | 30.1298 | 1
[9 empty] | 743 | 45.2287 | 0
[9 empty] | 744 | 41.7263 | 0
[9 empty] | 745 | 39.0476 | 0
[9 empty] | 746 | 38.7489 | 0
[9 empty] | 747 | 38.6745 | 0
[9 empty] | 748 | 37.8542 | 1
[9 empty] | 749 | 36.9273 | 1
[9 empty] | 750 | 36.8179 | 1
[9 empty] | 751 | 38.9144 | 0
[9 empty] | 752 | 40.8388 | 0
[9 empty] | 753 | 41.4445 | 0
[9 empty] | 754 | 38.6698 | 0
[9 empty] | 755 | 39.3893 | 0
[9 empty] | 756 | 43.6791 | 0
[9 empty] | 757 | 39.5748 | 0
[9 empty] | 758 | 35.5646 | 1
[9 empty] | 759 | 33.1749 | 1
[9 empty] | 760 | 34.5874 | 1
[9 empty] | 761 | 39.3171 | 0
[9 empty] | 762 | 34.9473 | 1
[9 empty] | 763 | 35.6789 | 1
[9 empty] | 764 | 34.1676 | 1
[9 empty] | 765 | 43.2404 | 0
[9 empty] | 766 | 43.4878 | 0
[9 empty] | 767 | 37.86 | 1
[9 empty] | 768 | 41.8485 | 0
[9 empty] | 769 | 40.1772 | 0
[9 empty] | 770 | 34.3494 | 1
[9 empty] | 771 | 44.6453 | 0
[9 empty] | 772 | 41.7317 | 0
[9 empty] | 773 | 36.0392 | 1
[9 empty] | 774 | 39.328 | 0
[9 empty] | 775 | 35.3135 | 1
[9 empty] | 776 | 31.8075 | 1
[9 empty] | 777 | 31.5995 | 1
[9 empty] | 778 | 34.0379 | 1
[9 empty] | 779 | 36.6639 | 1
[9 empty] | 780 | 38.9386 | 0
[9 empty] | 781 | 36.5335 | 1
[9 empty] | 782 | 42.4952 | 0
[9 empty] | 783 | 38.6352 | 0
[9 empty] | 784 | 37.4032 | 1
[9 empty] | 785 | 38.5802 | 0
[9 empty] | 786 | 35.3106 | 1
[9 empty] | 787 | 39.2905 | 0
[9 empty] | 788 | 37.6979 | 1
[9 empty] | 789 | 37.4115 | 1
[9 empty] | 790 | 35.162 | 1
[9 empty] | 791 | 44.8433 | 0
[9 empty] | 792 | 35.9882 | 1
[9 empty] | 793 | 42.994 | 0
[9 empty] | 794 | 40.8371 | 0
[9 empty] | 795 | 35.7146 | 1
[9 empty] | 796 | 32.0924 | 1
[9 empty] | 797 | 36.8827 | 1
[9 empty] | 798 | 38.0337 | 0
[9 empty] | 799 | 37.2606 | 1
[9 empty] | 800 | 32.1881 | 1
[9 empty] | 801 | 37.5907 | 1
[9 empty] | 802 | 39.345 | 0
[9 empty] | 803 | 34.1162 | 1
[9 empty] | 804 | 41.1659 | 0
[9 empty] | 805 | 40.2587 | 0
[9 empty] | 806 | 38.7849 | 0
[9 empty] | 807 | 36.7034 | 1
[9 empty] | 808 | 39.0971 | 0
[9 empty] | 809 | 36.8646 | 1
[9 empty] | 810 | 40.368 | 0
[9 empty] | 811 | 36.8769 | 1
[9 empty] | 812 | 40.3273 | 0
[9 empty] | 813 | 44.9387 | 0
[9 empty] | 814 | 35.087 | 1
[9 empty] | 815 | 39.0268 | 0
[9 empty] | 816 | 35.1913 | 1
[9 empty] | 817 | 31.866 | 1
[9 empty] | 818 | 37.4864 | 1
[9 empty] | 819 | 35.5996 | 1
[9 empty] | 820 | 42.6755 | 0
[9 empty] | 821 | 35.075 | 1
[9 empty] | 822 | 42.9727 | 0
[9 empty] | 823 | 37.9881 | 1
[9 empty] | 824 | 35.5491 | 1
[9 empty] | 825 | 33.8842 | 1
[9 empty] | 826 | 39.1439 | 0
[9 empty] | 827 | 39.2142 | 0
[9 empty] | 828 | 37.787 | 1
[9 empty] | 829 | 36.5011 | 1
[9 empty] | 830 | 39.0583 | 0
[9 empty] | 831 | 37.59 | 1
[9 empty] | 832 | 41.8521 | 0
[9 empty] | 833 | 34.5919 | 1
[9 empty] | 834 | 44.1251 | 0
[9 empty] | 835 | 40.685 | 0
[9 empty] | 836 | 37.3346 | 1
[9 empty] | 837 | 35.5123 | 1
[9 empty] | 838 | 36.8221 | 1
[9 empty] | 839 | 41.5099 | 0
[9 empty] | 840 | 35.602 | 1
[9 empty] | 841 | 41.3229 | 0
[9 empty] | 842 | 38.3105 | 0
[9 empty] | 843 | 38.0387 | 0
[9 empty] | 844 | 39.6269 | 0
[9 empty] | 845 | 38.5133 | 0
[9 empty] | 846 | 32.9733 | 1
[9 empty] | 847 | 37.0248 | 1
[9 empty] | 848 | 35.22 | 1
[9 empty] | 849 | 39.9424 | 0
[9 empty] | 850 | 39.1073 | 0
[9 empty] | 851 | 39.8568 | 0
[9 empty] | 852 | 41.6284 | 0
[9 empty] | 853 | 35.2616 | 1
[9 empty] | 854 | 34.9991 | 1
[9 empty] | 855 | 43.8476 | 0
[9 empty] | 856 | 35.6028 | 1
[9 empty] | 857 | 43.9252 | 0
[9 empty] | 858 | 37.9132 | 1
[9 empty] | 859 | 36.2284 | 1
[9 empty] | 860 | 39.0548 | 0
[9 empty] | 861 | 37.6655 | 1
[9 empty] | 862 | 41.141 | 0
[9 empty] | 863 | 35.1249 | 1
[9 empty] | 864 | 38.7379 | 0
[9 empty] | 865 | 35.4785 | 1
[9 empty] | 866 | 34.6798 | 1
[9 empty] | 867 | 41.6687 | 0
[9 empty] | 868 | 41.5097 | 0
[9 empty] | 869 | 36.3011 | 1
[9 empty] | 870 | 33.972 | 1
[9 empty] | 871 | 37.7461 | 1
[9 empty] | 872 | 33.7319 | 1
[9 empty] | 873 | 38.607 | 0
[9 empty] | 874 | 31.857 | 1
[9 empty] | 875 | 39.493 | 0
[9 empty] | 876 | 42.4116 | 0
[9 empty] | 877 | 43.9816 | 0
[9 empty] | 878 | 32.3254 | 1
[9 empty] | 879 | 42.728 | 0
[9 empty] | 880 | 35.9193 | 1
[9 empty] | 881 | 41.6188 | 0
[9 empty] | 882 | 31.2656 | 1
[9 empty] | 883 | 40.6437 | 0
[9 empty] | 884 | 36.5018 | 1
[9 empty] | 885 | 36.4865 | 1
[9 empty] | 886 | 38.6694 | 0
[9 empty] | 887 | 36.5862 | 1
[9 empty] | 888 | 40.4035 | 0
[9 empty] | 889 | 45.5293 | 0
[9 empty] | 890 | 34.6221 | 1
[9 empty] | 891 | 38.7755 | 0
[9 empty] | 892 | 37.5499 | 1
[9 empty] | 893 | 41.5387 | 0
[9 empty] | 894 | 35.2136 | 1
[9 empty] | 895 | 36.9105 | 1
[9 empty] | 896 | 34.0715 | 1
[9 empty] | 897 | 34.4113 | 1
[9 empty] | 898 | 42.7819 | 0
[9 empty] | 899 | 38.498 | 0
[9 empty] | 900 | 35.0458 | 1
[9 empty] | 901 | 39.2933 | 0
[9 empty] | 902 | 35.2809 | 1
[9 empty] | 903 | 37.6287 | 1
[9 empty] | 904 | 31.2097 | 1
[9 empty] | 905 | 35.0081 | 1
[9 empty] | 906 | 43.3698 | 0
[9 empty] | 907 | 38.7801 | 0
[9 empty] | 908 | 37.1922 | 1
[9 empty] | 909 | 39.7827 | 0
[9 empty] | 910 | 33.8978 | 1
[9 empty] | 911 | 34.8507 | 1
[9 empty] | 912 | 40.6741 | 0
[9 empty] | 913 | 34.518 | 1
[9 empty] | 914 | 38.2154 | 0
[9 empty] | 915 | 38.9507 | 0
[9 empty] | 916 | 37.6197 | 1
[9 empty] | 917 | 38.2945 | 0
[9 empty] | 918 | 32.6577 | 1
[9 empty] | 919 | 37.5228 | 1
[9 empty] | 920 | 40.3307 | 0
[9 empty] | 921 | 36.1281 | 1
[9 empty] | 922 | 37.0563 | 1
[9 empty] | 923 | 45.1511 | 0
[9 empty] | 924 | 38.612 | 0
[9 empty] | 925 | 33.3069 | 1
[9 empty] | 926 | 40.1727 | 0
[9 empty] | 927 | 35.8312 | 1
[9 empty] | 928 | 45.3072 | 0
[9 empty] | 929 | 36.9285 | 1
[9 empty] | 930 | 38.4886 | 0
[9 empty] | 931 | 35.8605 | 1
[9 empty] | 932 | 34.443 | 1
[9 empty] | 933 | 33.9979 | 1
[9 empty] | 934 | 37.0325 | 1
[9 empty] | 935 | 37.1713 | 1
[9 empty] | 936 | 36.2186 | 1
[9 empty] | 937 | 39.7909 | 0
[9 empty] | 938 | 38.631 | 0
[9 empty] | 939 | 37.3735 | 1
[9 empty] | 940 | 38.1884 | 0
[9 empty] | 941 | 33.9672 | 1
[9 empty] | 942 | 34.1339 | 1
[9 empty] | 943 | 36.1974 | 1
[9 empty] | 944 | 39.5947 | 0
[9 empty] | 945 | 37.6436 | 1
[9 empty] | 946 | 40.386 | 0
[9 empty] | 947 | 33.62 | 1
[9 empty] | 948 | 32.5535 | 1
[9 empty] | 949 | 39.5893 | 0
[9 empty] | 950 | 44.0534 | 0
[9 empty] | 951 | 34.461 | 1
[9 empty] | 952 | 36.2477 | 1
[9 empty] | 953 | 40.6292 | 0
[9 empty] | 954 | 33.5733 | 1
[9 empty] | 955 | 41.1646 | 0
[9 empty] | 956 | 31.7311 | 1
[9 empty] | 957 | 43.7122 | 0
[9 empty] | 958 | 38.404 | 0
[9 empty] | 959 | 35.224 | 1
[9 empty] | 960 | 41.3687 | 0
[9 empty] | 961 | 37.9317 | 1
[9 empty] | 962 | 39.6167 | 0
[9 empty] | 963 | 42.3182 | 0
[9 empty] | 964 | 37.1062 | 1
[9 empty] | 965 | 37.476 | 1
[9 empty] | 966 | 42.5027 | 0
[9 empty] | 967 | 35.0915 | 1
[9 empty] | 968 | 48.0605 | 0
[9 empty] | 969 | 36.2516 | 1
[9 empty] | 970 | 41.8916 | 0
[9 empty] | 971 | 32.3283 | 1
[9 empty] | 972 | 46.0146 | 0
[9 empty] | 973 | 36.9094 | 1
[9 empty] | 974 | 41.4554 | 0
[9 empty] | 975 | 35.177 | 1
[9 empty] | 976 | 36.3758 | 1
[9 empty] | 977 | 29.8885 | 1
[9 empty] | 978 | 39.8303 | 0
[9 empty] | 979 | 41.6615 | 0
[9 empty] | 980 | 36.3759 | 1
[9 empty] | 981 | 40.1487 | 0
[9 empty] | 982 | 38.4569 | 0
[9 empty] | 983 | 42.3091 | 0
[9 empty] | 984 | 39.7833 | 0
[9 empty] | 985 | 38.2351 | 0
[9 empty] | 986 | 39.0798 | 0
[9 empty] | 987 | 35.7972 | 1
[9 empty] | 988 | 37.9049 | 1
[9 empty] | 989 | 36.9304 | 1
[9 empty] | 990 | 38.1604 | 0
[9 empty] | 991 | 35.7566 | 1
[9 empty] | 992 | 40.2115 | 0
[9 empty] | 993 | 45.876 | 0
[9 empty] | 994 | 41.6024 | 0
[9 empty] | 995 | 32.5321 | 1
[9 empty] | 996 | 38.5971 | 0
[9 empty] | 997 | 37.4878 | 1
[9 empty] | 998 | 43.5665 | 0
[9 empty] | 999 | 40.4276 | 0
[9 empty] | 1000 | 32.6943 | 1

## Sheet2
0.10348
0.14342
0.32982
0.55567
0.68487
0.77061
0.74158
0.8362
0.10706
0.88215
0.59193
0.91348
0.064129
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand1 | rand2 | RT(0,1) | duration=RT(a,b) | finish time | Trial | Duration | Success | Average Duration | Success rate
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.53613 | 0.98582 | 0.98582 | 12.8298 | 12.8298 |  | 43.5575 | 0 | 45.9151 | 0.029
B | A | 4 | 7 | 16 | 12.8298 | 0.29567 | 0.53292 | 0.53292 | 10.395 | 23.2249 | 1 | 43.0813 | 0
C | A | 2 | 2 | 2 | 12.8298 | 0.67009 | 0.25485 | 0.67009 | 2 | 14.8298 | 2 | 43.1083 | 0
D | C | 4 | 6 | 14 | 14.8298 | 0.84555 | 0.53754 | 0.84555 | 12.4555 | 27.2853 | 3 | 44.0016 | 0
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.91153 | 0.98023 | 0.98023 | 4.9209 | 4.9209 | 4 | 42.5819 | 0
F | E | 3 | 5 | 13 | 4.9209 | 0.51741 | 0.37824 | 0.51741 | 8.1741 | 13.0951 | 5 | 45.7879 | 0
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.61023 | 0.1697 | 0.61023 | 10.6614 | 10.6614 | 6 | 42.5878 | 0
H | G | 6 | 7 | 14 | 10.6614 | 0.26042 | 0.79603 | 0.79603 | 12.3683 | 23.0296 | 7 | 45.2149 | 0
I | B,D | 1 | 1 | 1 | 27.2853 | 0.3716 | 0.64825 | 0.64825 | 1 | 28.2853 | 8 | 51.6941 | 0
J | F,H,I | 13 | 16 | 25 | 28.2853 | 0.18934 | 0.18637 | 0.18934 | 15.2721 | 43.5575 | 9 | 37.9061 | 1
[11 empty] | 10 | 50.6593 | 0
[11 empty] | 11 | 43.8206 | 0
[11 empty] | 12 | 41.3423 | 0
[11 empty] | 13 | 50.8079 | 0
[11 empty] | 14 | 41.6001 | 0
[11 empty] | 15 | 50.0489 | 0
[11 empty] | 16 | 51.8128 | 0
[11 empty] | 17 | 54.2062 | 0
[11 empty] | 18 | 44.4347 | 0
[11 empty] | 19 | 32.5268 | 1
[11 empty] | 20 | 44.9236 | 0
[11 empty] | 21 | 47.0139 | 0
[11 empty] | 22 | 44.9171 | 0
[11 empty] | 23 | 46.5094 | 0
[11 empty] | 24 | 42.1928 | 0
[11 empty] | 25 | 47.0689 | 0
[11 empty] | 26 | 39.8568 | 0
[11 empty] | 27 | 43.1732 | 0
[11 empty] | 28 | 43.2454 | 0
[11 empty] | 29 | 43.2853 | 0
[11 empty] | 30 | 42.253 | 0
[11 empty] | 31 | 48.4664 | 0
[11 empty] | 32 | 46.4361 | 0
[11 empty] | 33 | 48.2888 | 0
[11 empty] | 34 | 53.2387 | 0
[11 empty] | 35 | 43.5584 | 0
[11 empty] | 36 | 46.9451 | 0
[11 empty] | 37 | 48.1098 | 0
[11 empty] | 38 | 50.55 | 0
[11 empty] | 39 | 40.5971 | 0
[11 empty] | 40 | 50.8777 | 0
[11 empty] | 41 | 51.8216 | 0
[11 empty] | 42 | 45.5009 | 0
[11 empty] | 43 | 44.5408 | 0
[11 empty] | 44 | 51.6893 | 0
[11 empty] | 45 | 50.0776 | 0
[11 empty] | 46 | 41.7971 | 0
[11 empty] | 47 | 53.4413 | 0
[11 empty] | 48 | 47.7423 | 0
[11 empty] | 49 | 51.6104 | 0
[11 empty] | 50 | 46.7425 | 0
[11 empty] | 51 | 46.1852 | 0
[11 empty] | 52 | 50.9375 | 0
[11 empty] | 53 | 47.8951 | 0
[11 empty] | 54 | 46.5558 | 0
[11 empty] | 55 | 47.1513 | 0
[11 empty] | 56 | 44.2907 | 0
[11 empty] | 57 | 41.7146 | 0
[11 empty] | 58 | 47.9863 | 0
[11 empty] | 59 | 44.9611 | 0
[11 empty] | 60 | 50.8424 | 0
[11 empty] | 61 | 43.2426 | 0
[11 empty] | 62 | 48.3006 | 0
[11 empty] | 63 | 41.4383 | 0
[11 empty] | 64 | 50.488 | 0
[11 empty] | 65 | 42.0847 | 0
[11 empty] | 66 | 47.5395 | 0
[11 empty] | 67 | 40.7964 | 0
[11 empty] | 68 | 48.2053 | 0
[11 empty] | 69 | 43.4339 | 0
[11 empty] | 70 | 41.4617 | 0
[11 empty] | 71 | 43.568 | 0
[11 empty] | 72 | 45.5962 | 0
[11 empty] | 73 | 48.7462 | 0
[11 empty] | 74 | 43.8212 | 0
[11 empty] | 75 | 50.1956 | 0
[11 empty] | 76 | 42.4645 | 0
[11 empty] | 77 | 42.733 | 0
[11 empty] | 78 | 50.0381 | 0
[11 empty] | 79 | 45.0738 | 0
[11 empty] | 80 | 40.2996 | 0
[11 empty] | 81 | 52.385 | 0
[11 empty] | 82 | 46.7041 | 0
[11 empty] | 83 | 50.2782 | 0
[11 empty] | 84 | 40.0817 | 0
[11 empty] | 85 | 46.6643 | 0
[11 empty] | 86 | 46.3933 | 0
[11 empty] | 87 | 46.7377 | 0
[11 empty] | 88 | 43.7383 | 0
[11 empty] | 89 | 46.1041 | 0
[11 empty] | 90 | 48.2969 | 0
[11 empty] | 91 | 47.109 | 0
[11 empty] | 92 | 49.5254 | 0
[11 empty] | 93 | 47.7032 | 0
[11 empty] | 94 | 52.2768 | 0
[11 empty] | 95 | 49.0098 | 0
[11 empty] | 96 | 43.1345 | 0
[11 empty] | 97 | 44.394 | 0
[11 empty] | 98 | 48.5752 | 0
[11 empty] | 99 | 49.8156 | 0
[11 empty] | 100 | 47.3288 | 0
[11 empty] | 101 | 43.6409 | 0
[11 empty] | 102 | 42.6355 | 0
[11 empty] | 103 | 52.6359 | 0
[11 empty] | 104 | 47.683 | 0
[11 empty] | 105 | 45.3342 | 0
[11 empty] | 106 | 36.0392 | 1
[11 empty] | 107 | 51.8226 | 0
[11 empty] | 108 | 43.0837 | 0
[11 empty] | 109 | 46.6343 | 0
[11 empty] | 110 | 48.2831 | 0
[11 empty] | 111 | 44.261 | 0
[11 empty] | 112 | 43.754 | 0
[11 empty] | 113 | 40.9578 | 0
[11 empty] | 114 | 41.3473 | 0
[11 empty] | 115 | 44.2355 | 0
[11 empty] | 116 | 46.0696 | 0
[11 empty] | 117 | 43.4867 | 0
[11 empty] | 118 | 46.7775 | 0
[11 empty] | 119 | 45.2575 | 0
[11 empty] | 120 | 50.0492 | 0
[11 empty] | 121 | 47.9378 | 0
[11 empty] | 122 | 47.6845 | 0
[11 empty] | 123 | 44.3224 | 0
[11 empty] | 124 | 44.8513 | 0
[11 empty] | 125 | 49.9342 | 0
[11 empty] | 126 | 49.0464 | 0
[11 empty] | 127 | 37.0723 | 1
[11 empty] | 128 | 47.0099 | 0
[11 empty] | 129 | 45.4593 | 0
[11 empty] | 130 | 44.0789 | 0
[11 empty] | 131 | 46.2305 | 0
[11 empty] | 132 | 50.0628 | 0
[11 empty] | 133 | 49.2855 | 0
[11 empty] | 134 | 53.0317 | 0
[11 empty] | 135 | 41.9652 | 0
[11 empty] | 136 | 38.2073 | 0
[11 empty] | 137 | 46.4863 | 0
[11 empty] | 138 | 39.246 | 0
[11 empty] | 139 | 47.2762 | 0
[11 empty] | 140 | 49.6306 | 0
[11 empty] | 141 | 48.5052 | 0
[11 empty] | 142 | 48.3719 | 0
[11 empty] | 143 | 41.5454 | 0
[11 empty] | 144 | 39.6681 | 0
[11 empty] | 145 | 44.8044 | 0
[11 empty] | 146 | 51.0403 | 0
[11 empty] | 147 | 45.0402 | 0
[11 empty] | 148 | 47.8849 | 0
[11 empty] | 149 | 49.8521 | 0
[11 empty] | 150 | 47.4344 | 0
[11 empty] | 151 | 50.9128 | 0
[11 empty] | 152 | 41.2573 | 0
[11 empty] | 153 | 47.9251 | 0
[11 empty] | 154 | 43.9626 | 0
[11 empty] | 155 | 42.742 | 0
[11 empty] | 156 | 37.0787 | 1
[11 empty] | 157 | 45.5264 | 0
[11 empty] | 158 | 44.6202 | 0
[11 empty] | 159 | 46.7294 | 0
[11 empty] | 160 | 46.1659 | 0
[11 empty] | 161 | 42.9572 | 0
[11 empty] | 162 | 48.9802 | 0
[11 empty] | 163 | 45.9271 | 0
[11 empty] | 164 | 45.0871 | 0
[11 empty] | 165 | 44.5774 | 0
[11 empty] | 166 | 49.9662 | 0
[11 empty] | 167 | 39.7647 | 0
[11 empty] | 168 | 53.1015 | 0
[11 empty] | 169 | 49.8996 | 0
[11 empty] | 170 | 47.7208 | 0
[11 empty] | 171 | 41.6637 | 0
[11 empty] | 172 | 40.4959 | 0
[11 empty] | 173 | 43.0365 | 0
[11 empty] | 174 | 50.1605 | 0
[11 empty] | 175 | 34.7745 | 1
[11 empty] | 176 | 53.2413 | 0
[11 empty] | 177 | 41.6004 | 0
[11 empty] | 178 | 44.2086 | 0
[11 empty] | 179 | 43.3663 | 0
[11 empty] | 180 | 51.3904 | 0
[11 empty] | 181 | 45.8385 | 0
[11 empty] | 182 | 37.7549 | 1
[11 empty] | 183 | 51.388 | 0
[11 empty] | 184 | 39.4464 | 0
[11 empty] | 185 | 42.6823 | 0
[11 empty] | 186 | 43.0085 | 0
[11 empty] | 187 | 41.8983 | 0
[11 empty] | 188 | 48.6832 | 0
[11 empty] | 189 | 46.2479 | 0
[11 empty] | 190 | 52.1674 | 0
[11 empty] | 191 | 42.3876 | 0
[11 empty] | 192 | 48.2816 | 0
[11 empty] | 193 | 49.8827 | 0
[11 empty] | 194 | 45.2308 | 0
[11 empty] | 195 | 45.482 | 0
[11 empty] | 196 | 43.6094 | 0
[11 empty] | 197 | 47.4838 | 0
[11 empty] | 198 | 42.0384 | 0
[11 empty] | 199 | 44.9761 | 0
[11 empty] | 200 | 50.6495 | 0
[11 empty] | 201 | 42.8365 | 0
[11 empty] | 202 | 46.6368 | 0
[11 empty] | 203 | 47.9105 | 0
[11 empty] | 204 | 43.9973 | 0
[11 empty] | 205 | 40.2664 | 0
[11 empty] | 206 | 40.6647 | 0
[11 empty] | 207 | 45.368 | 0
[11 empty] | 208 | 49.1643 | 0
[11 empty] | 209 | 49.2679 | 0
[11 empty] | 210 | 47.1798 | 0
[11 empty] | 211 | 45.2552 | 0
[11 empty] | 212 | 44.5201 | 0
[11 empty] | 213 | 41.7758 | 0
[11 empty] | 214 | 41.6893 | 0
[11 empty] | 215 | 39.9077 | 0
[11 empty] | 216 | 46.5397 | 0
[11 empty] | 217 | 41.9796 | 0
[11 empty] | 218 | 41.064 | 0
[11 empty] | 219 | 43.1465 | 0
[11 empty] | 220 | 46.3597 | 0
[11 empty] | 221 | 41.9712 | 0
[11 empty] | 222 | 42.6007 | 0
[11 empty] | 223 | 48.0784 | 0
[11 empty] | 224 | 38.9191 | 0
[11 empty] | 225 | 43.3506 | 0
[11 empty] | 226 | 41.0867 | 0
[11 empty] | 227 | 44.7301 | 0
[11 empty] | 228 | 42.1324 | 0
[11 empty] | 229 | 39.6896 | 0
[11 empty] | 230 | 52.2827 | 0
[11 empty] | 231 | 42.0729 | 0
[11 empty] | 232 | 43.606 | 0
[11 empty] | 233 | 45.5303 | 0
[11 empty] | 234 | 45.9376 | 0
[11 empty] | 235 | 49.2614 | 0
[11 empty] | 236 | 44.81 | 0
[11 empty] | 237 | 50.0975 | 0
[11 empty] | 238 | 44.4533 | 0
[11 empty] | 239 | 47.7171 | 0
[11 empty] | 240 | 37.2083 | 1
[11 empty] | 241 | 46.1624 | 0
[11 empty] | 242 | 42.9334 | 0
[11 empty] | 243 | 46.9148 | 0
[11 empty] | 244 | 37.8689 | 1
[11 empty] | 245 | 49.9444 | 0
[11 empty] | 246 | 44.7398 | 0
[11 empty] | 247 | 51.8593 | 0
[11 empty] | 248 | 48.0943 | 0
[11 empty] | 249 | 46.3303 | 0
[11 empty] | 250 | 44.5047 | 0
[11 empty] | 251 | 46.3617 | 0
[11 empty] | 252 | 46.7345 | 0
[11 empty] | 253 | 47.2872 | 0
[11 empty] | 254 | 36.7554 | 1
[11 empty] | 255 | 43.975 | 0
[11 empty] | 256 | 48.4873 | 0
[11 empty] | 257 | 49.244 | 0
[11 empty] | 258 | 38.1106 | 0
[11 empty] | 259 | 43.7664 | 0
[11 empty] | 260 | 51.4712 | 0
[11 empty] | 261 | 49.8683 | 0
[11 empty] | 262 | 41.2821 | 0
[11 empty] | 263 | 41.9179 | 0
[11 empty] | 264 | 50.4654 | 0
[11 empty] | 265 | 46.3509 | 0
[11 empty] | 266 | 49.7669 | 0
[11 empty] | 267 | 52.3752 | 0
[11 empty] | 268 | 47.0752 | 0
[11 empty] | 269 | 43.7938 | 0
[11 empty] | 270 | 37.8602 | 1
[11 empty] | 271 | 47.6043 | 0
[11 empty] | 272 | 47.3672 | 0
[11 empty] | 273 | 48.9754 | 0
[11 empty] | 274 | 49.1222 | 0
[11 empty] | 275 | 42.7284 | 0
[11 empty] | 276 | 52.4956 | 0
[11 empty] | 277 | 40.4618 | 0
[11 empty] | 278 | 50.0472 | 0
[11 empty] | 279 | 48.2525 | 0
[11 empty] | 280 | 48.1797 | 0
[11 empty] | 281 | 40.3731 | 0
[11 empty] | 282 | 49.9316 | 0
[11 empty] | 283 | 48.1178 | 0
[11 empty] | 284 | 48.334 | 0
[11 empty] | 285 | 49.9257 | 0
[11 empty] | 286 | 53.2919 | 0
[11 empty] | 287 | 44.2919 | 0
[11 empty] | 288 | 49.442 | 0
[11 empty] | 289 | 49.843 | 0
[11 empty] | 290 | 46.4016 | 0
[11 empty] | 291 | 41.5189 | 0
[11 empty] | 292 | 44.0962 | 0
[11 empty] | 293 | 48.029 | 0
[11 empty] | 294 | 45.6341 | 0
[11 empty] | 295 | 52.7541 | 0
[11 empty] | 296 | 48.1039 | 0
[11 empty] | 297 | 52.0797 | 0
[11 empty] | 298 | 50.2871 | 0
[11 empty] | 299 | 46.6156 | 0
[11 empty] | 300 | 48.1546 | 0
[11 empty] | 301 | 42.5479 | 0
[11 empty] | 302 | 48.2177 | 0
[11 empty] | 303 | 40.5522 | 0
[11 empty] | 304 | 46.8624 | 0
[11 empty] | 305 | 48.7297 | 0
[11 empty] | 306 | 42.6707 | 0
[11 empty] | 307 | 41.4371 | 0
[11 empty] | 308 | 49.4085 | 0
[11 empty] | 309 | 47.6137 | 0
[11 empty] | 310 | 48.764 | 0
[11 empty] | 311 | 45.8686 | 0
[11 empty] | 312 | 48.6188 | 0
[11 empty] | 313 | 46.5385 | 0
[11 empty] | 314 | 43.7123 | 0
[11 empty] | 315 | 50.2545 | 0
[11 empty] | 316 | 52.0183 | 0
[11 empty] | 317 | 43.1514 | 0
[11 empty] | 318 | 41.7031 | 0
[11 empty] | 319 | 45.5389 | 0
[11 empty] | 320 | 46.6051 | 0
[11 empty] | 321 | 43.8606 | 0
[11 empty] | 322 | 41.4053 | 0
[11 empty] | 323 | 44.6319 | 0
[11 empty] | 324 | 43.1158 | 0
[11 empty] | 325 | 40.8195 | 0
[11 empty] | 326 | 46.0112 | 0
[11 empty] | 327 | 43.0594 | 0
[11 empty] | 328 | 36.3901 | 1
[11 empty] | 329 | 50.5998 | 0
[11 empty] | 330 | 49.7143 | 0
[11 empty] | 331 | 43.5146 | 0
[11 empty] | 332 | 52.9226 | 0
[11 empty] | 333 | 45.2287 | 0
[11 empty] | 334 | 47.0277 | 0
[11 empty] | 335 | 47.7532 | 0
[11 empty] | 336 | 42.464 | 0
[11 empty] | 337 | 45.8031 | 0
[11 empty] | 338 | 44.3704 | 0
[11 empty] | 339 | 48.6078 | 0
[11 empty] | 340 | 44.1373 | 0
[11 empty] | 341 | 50.3175 | 0
[11 empty] | 342 | 43.9353 | 0
[11 empty] | 343 | 45.3733 | 0
[11 empty] | 344 | 42.352 | 0
[11 empty] | 345 | 48.3975 | 0
[11 empty] | 346 | 49.2041 | 0
[11 empty] | 347 | 39.9469 | 0
[11 empty] | 348 | 42.2117 | 0
[11 empty] | 349 | 48.6351 | 0
[11 empty] | 350 | 41.991 | 0
[11 empty] | 351 | 50.3317 | 0
[11 empty] | 352 | 43.7216 | 0
[11 empty] | 353 | 42.1513 | 0
[11 empty] | 354 | 46.7533 | 0
[11 empty] | 355 | 48.9993 | 0
[11 empty] | 356 | 47.6754 | 0
[11 empty] | 357 | 48.195 | 0
[11 empty] | 358 | 43.2961 | 0
[11 empty] | 359 | 45.8734 | 0
[11 empty] | 360 | 42.2903 | 0
[11 empty] | 361 | 41.8387 | 0
[11 empty] | 362 | 44.5689 | 0
[11 empty] | 363 | 50.3841 | 0
[11 empty] | 364 | 44.3536 | 0
[11 empty] | 365 | 50.548 | 0
[11 empty] | 366 | 46.5259 | 0
[11 empty] | 367 | 46.8688 | 0
[11 empty] | 368 | 48.282 | 0
[11 empty] | 369 | 40.2238 | 0
[11 empty] | 370 | 43.8177 | 0
[11 empty] | 371 | 48.9362 | 0
[11 empty] | 372 | 39.0808 | 0
[11 empty] | 373 | 43.5851 | 0
[11 empty] | 374 | 50.8715 | 0
[11 empty] | 375 | 39.9892 | 0
[11 empty] | 376 | 42.5572 | 0
[11 empty] | 377 | 48.1299 | 0
[11 empty] | 378 | 37.3447 | 1
[11 empty] | 379 | 50.7678 | 0
[11 empty] | 380 | 43.0619 | 0
[11 empty] | 381 | 46.2569 | 0
[11 empty] | 382 | 45.2882 | 0
[11 empty] | 383 | 42.829 | 0
[11 empty] | 384 | 42.4942 | 0
[11 empty] | 385 | 49.967 | 0
[11 empty] | 386 | 43.1673 | 0
[11 empty] | 387 | 39.8193 | 0
[11 empty] | 388 | 44.6075 | 0
[11 empty] | 389 | 40.4356 | 0
[11 empty] | 390 | 48.5425 | 0
[11 empty] | 391 | 49.5823 | 0
[11 empty] | 392 | 48.4557 | 0
[11 empty] | 393 | 50.869 | 0
[11 empty] | 394 | 46.1376 | 0
[11 empty] | 395 | 40.0975 | 0
[11 empty] | 396 | 45.8974 | 0
[11 empty] | 397 | 45.0282 | 0
[11 empty] | 398 | 40.7133 | 0
[11 empty] | 399 | 48.2193 | 0
[11 empty] | 400 | 47.5506 | 0
[11 empty] | 401 | 52.4976 | 0
[11 empty] | 402 | 49.6224 | 0
[11 empty] | 403 | 48.1477 | 0
[11 empty] | 404 | 49.4757 | 0
[11 empty] | 405 | 48.5785 | 0
[11 empty] | 406 | 52.3033 | 0
[11 empty] | 407 | 48.2931 | 0
[11 empty] | 408 | 45.7801 | 0
[11 empty] | 409 | 45.1985 | 0
[11 empty] | 410 | 44.7311 | 0
[11 empty] | 411 | 47.2194 | 0
[11 empty] | 412 | 48.8201 | 0
[11 empty] | 413 | 35.9926 | 1
[11 empty] | 414 | 45.7031 | 0
[11 empty] | 415 | 48.1243 | 0
[11 empty] | 416 | 48.4949 | 0
[11 empty] | 417 | 45.9729 | 0
[11 empty] | 418 | 49.7332 | 0
[11 empty] | 419 | 47.7709 | 0
[11 empty] | 420 | 45.2586 | 0
[11 empty] | 421 | 44.4628 | 0
[11 empty] | 422 | 49.0043 | 0
[11 empty] | 423 | 41.0952 | 0
[11 empty] | 424 | 52.1912 | 0
[11 empty] | 425 | 45.1791 | 0
[11 empty] | 426 | 45.6412 | 0
[11 empty] | 427 | 51.7346 | 0
[11 empty] | 428 | 50.0058 | 0
[11 empty] | 429 | 52.2403 | 0
[11 empty] | 430 | 49.9011 | 0
[11 empty] | 431 | 47.2741 | 0
[11 empty] | 432 | 43.941 | 0
[11 empty] | 433 | 37.2363 | 1
[11 empty] | 434 | 48.6649 | 0
[11 empty] | 435 | 42.3938 | 0
[11 empty] | 436 | 44.2094 | 0
[11 empty] | 437 | 46.2414 | 0
[11 empty] | 438 | 50.3991 | 0
[11 empty] | 439 | 47.0327 | 0
[11 empty] | 440 | 40.3586 | 0
[11 empty] | 441 | 47.545 | 0
[11 empty] | 442 | 46.8772 | 0
[11 empty] | 443 | 49.3107 | 0
[11 empty] | 444 | 44.9032 | 0
[11 empty] | 445 | 42.9212 | 0
[11 empty] | 446 | 50.1803 | 0
[11 empty] | 447 | 50.7391 | 0
[11 empty] | 448 | 43.4966 | 0
[11 empty] | 449 | 46.2547 | 0
[11 empty] | 450 | 47.3254 | 0
[11 empty] | 451 | 45.9879 | 0
[11 empty] | 452 | 49.174 | 0
[11 empty] | 453 | 48.4287 | 0
[11 empty] | 454 | 45.0483 | 0
[11 empty] | 455 | 39.9553 | 0
[11 empty] | 456 | 44.2927 | 0
[11 empty] | 457 | 43.0932 | 0
[11 empty] | 458 | 45.5949 | 0
[11 empty] | 459 | 49.8359 | 0
[11 empty] | 460 | 41.3709 | 0
[11 empty] | 461 | 43.0181 | 0
[11 empty] | 462 | 44.6643 | 0
[11 empty] | 463 | 44.1824 | 0
[11 empty] | 464 | 53.2444 | 0
[11 empty] | 465 | 47.3526 | 0
[11 empty] | 466 | 45.3339 | 0
[11 empty] | 467 | 48.8358 | 0
[11 empty] | 468 | 48.2767 | 0
[11 empty] | 469 | 46.8173 | 0
[11 empty] | 470 | 47.4314 | 0
[11 empty] | 471 | 45.6717 | 0
[11 empty] | 472 | 49.5233 | 0
[11 empty] | 473 | 39.6678 | 0
[11 empty] | 474 | 44.8153 | 0
[11 empty] | 475 | 52.0652 | 0
[11 empty] | 476 | 45.095 | 0
[11 empty] | 477 | 46.8256 | 0
[11 empty] | 478 | 41.6495 | 0
[11 empty] | 479 | 42.551 | 0
[11 empty] | 480 | 53.1861 | 0
[11 empty] | 481 | 44.1259 | 0
[11 empty] | 482 | 39.2673 | 0
[11 empty] | 483 | 43.152 | 0
[11 empty] | 484 | 45.2 | 0
[11 empty] | 485 | 43.9606 | 0
[11 empty] | 486 | 47.1737 | 0
[11 empty] | 487 | 52.5653 | 0
[11 empty] | 488 | 45.9145 | 0
[11 empty] | 489 | 46.3578 | 0
[11 empty] | 490 | 47.417 | 0
[11 empty] | 491 | 42.0677 | 0
[11 empty] | 492 | 46.254 | 0
[11 empty] | 493 | 45.1846 | 0
[11 empty] | 494 | 48.8911 | 0
[11 empty] | 495 | 49.673 | 0
[11 empty] | 496 | 40.5021 | 0
[11 empty] | 497 | 48.601 | 0
[11 empty] | 498 | 45.3299 | 0
[11 empty] | 499 | 41.6544 | 0
[11 empty] | 500 | 39.2473 | 0
[11 empty] | 501 | 39.4004 | 0
[11 empty] | 502 | 44.346 | 0
[11 empty] | 503 | 48.2999 | 0
[11 empty] | 504 | 51.0824 | 0
[11 empty] | 505 | 40.0838 | 0
[11 empty] | 506 | 51.7509 | 0
[11 empty] | 507 | 51.1834 | 0
[11 empty] | 508 | 46.9086 | 0
[11 empty] | 509 | 36.4879 | 1
[11 empty] | 510 | 48.1123 | 0
[11 empty] | 511 | 50.9494 | 0
[11 empty] | 512 | 49.5565 | 0
[11 empty] | 513 | 43.8071 | 0
[11 empty] | 514 | 47.5607 | 0
[11 empty] | 515 | 41.9906 | 0
[11 empty] | 516 | 37.9998 | 1
[11 empty] | 517 | 47.037 | 0
[11 empty] | 518 | 51.912 | 0
[11 empty] | 519 | 50.2941 | 0
[11 empty] | 520 | 49.7347 | 0
[11 empty] | 521 | 45.7232 | 0
[11 empty] | 522 | 48.3753 | 0
[11 empty] | 523 | 47.2361 | 0
[11 empty] | 524 | 48.4122 | 0
[11 empty] | 525 | 49.7633 | 0
[11 empty] | 526 | 46.6938 | 0
[11 empty] | 527 | 49.9363 | 0
[11 empty] | 528 | 44.4172 | 0
[11 empty] | 529 | 49.1222 | 0
[11 empty] | 530 | 35.999 | 1
[11 empty] | 531 | 45.5569 | 0
[11 empty] | 532 | 42.1964 | 0
[11 empty] | 533 | 45.7298 | 0
[11 empty] | 534 | 51.3951 | 0
[11 empty] | 535 | 43.1901 | 0
[11 empty] | 536 | 47.5383 | 0
[11 empty] | 537 | 48.5059 | 0
[11 empty] | 538 | 47.2431 | 0
[11 empty] | 539 | 50.4087 | 0
[11 empty] | 540 | 50.1525 | 0
[11 empty] | 541 | 45.7644 | 0
[11 empty] | 542 | 49.901 | 0
[11 empty] | 543 | 34.9874 | 1
[11 empty] | 544 | 43.0012 | 0
[11 empty] | 545 | 45.3186 | 0
[11 empty] | 546 | 51.1905 | 0
[11 empty] | 547 | 49.0193 | 0
[11 empty] | 548 | 43.487 | 0
[11 empty] | 549 | 43.3588 | 0
[11 empty] | 550 | 45.7629 | 0
[11 empty] | 551 | 46.9902 | 0
[11 empty] | 552 | 47.9121 | 0
[11 empty] | 553 | 49.5955 | 0
[11 empty] | 554 | 39.5364 | 0
[11 empty] | 555 | 53.1938 | 0
[11 empty] | 556 | 51.1838 | 0
[11 empty] | 557 | 47.2186 | 0
[11 empty] | 558 | 47.8054 | 0
[11 empty] | 559 | 44.7645 | 0
[11 empty] | 560 | 46.5756 | 0
[11 empty] | 561 | 45.7301 | 0
[11 empty] | 562 | 45.9836 | 0
[11 empty] | 563 | 47.2177 | 0
[11 empty] | 564 | 47.9452 | 0
[11 empty] | 565 | 44.9504 | 0
[11 empty] | 566 | 49.0073 | 0
[11 empty] | 567 | 41.6913 | 0
[11 empty] | 568 | 40.533 | 0
[11 empty] | 569 | 47.9798 | 0
[11 empty] | 570 | 46.0703 | 0
[11 empty] | 571 | 48.7541 | 0
[11 empty] | 572 | 42.9273 | 0
[11 empty] | 573 | 47.0414 | 0
[11 empty] | 574 | 50.1783 | 0
[11 empty] | 575 | 48.9679 | 0
[11 empty] | 576 | 45.8605 | 0
[11 empty] | 577 | 48.5051 | 0
[11 empty] | 578 | 44.7135 | 0
[11 empty] | 579 | 44.0812 | 0
[11 empty] | 580 | 46.0442 | 0
[11 empty] | 581 | 48.3774 | 0
[11 empty] | 582 | 43.6235 | 0
[11 empty] | 583 | 48.5695 | 0
[11 empty] | 584 | 47.0715 | 0
[11 empty] | 585 | 50.0035 | 0
[11 empty] | 586 | 44.0939 | 0
[11 empty] | 587 | 45.7306 | 0
[11 empty] | 588 | 44.1579 | 0
[11 empty] | 589 | 40.3683 | 0
[11 empty] | 590 | 39.3014 | 0
[11 empty] | 591 | 45.0604 | 0
[11 empty] | 592 | 38.6088 | 0
[11 empty] | 593 | 47.0783 | 0
[11 empty] | 594 | 52.2309 | 0
[11 empty] | 595 | 45.2835 | 0
[11 empty] | 596 | 44.9822 | 0
[11 empty] | 597 | 45.822 | 0
[11 empty] | 598 | 38.723 | 0
[11 empty] | 599 | 47.2632 | 0
[11 empty] | 600 | 46.8405 | 0
[11 empty] | 601 | 48.8495 | 0
[11 empty] | 602 | 43.964 | 0
[11 empty] | 603 | 49.538 | 0
[11 empty] | 604 | 46.6848 | 0
[11 empty] | 605 | 42.7327 | 0
[11 empty] | 606 | 51.0144 | 0
[11 empty] | 607 | 52.0522 | 0
[11 empty] | 608 | 50.6663 | 0
[11 empty] | 609 | 46.6433 | 0
[11 empty] | 610 | 49.7848 | 0
[11 empty] | 611 | 48.5256 | 0
[11 empty] | 612 | 49.1922 | 0
[11 empty] | 613 | 44.3915 | 0
[11 empty] | 614 | 45.2378 | 0
[11 empty] | 615 | 44.5071 | 0
[11 empty] | 616 | 46.4613 | 0
[11 empty] | 617 | 37.9732 | 1
[11 empty] | 618 | 39.4931 | 0
[11 empty] | 619 | 41.5308 | 0
[11 empty] | 620 | 52.0744 | 0
[11 empty] | 621 | 41.6678 | 0
[11 empty] | 622 | 41.3929 | 0
[11 empty] | 623 | 43.2073 | 0
[11 empty] | 624 | 49.2483 | 0
[11 empty] | 625 | 50.8997 | 0
[11 empty] | 626 | 44.8723 | 0
[11 empty] | 627 | 37.6823 | 1
[11 empty] | 628 | 49.8131 | 0
[11 empty] | 629 | 48.8985 | 0
[11 empty] | 630 | 52.6922 | 0
[11 empty] | 631 | 47.0693 | 0
[11 empty] | 632 | 48.2744 | 0
[11 empty] | 633 | 42.324 | 0
[11 empty] | 634 | 53.3078 | 0
[11 empty] | 635 | 45.4927 | 0
[11 empty] | 636 | 37.5626 | 1
[11 empty] | 637 | 46.6041 | 0
[11 empty] | 638 | 45.4156 | 0
[11 empty] | 639 | 38.0299 | 0
[11 empty] | 640 | 46.5364 | 0
[11 empty] | 641 | 44.6765 | 0
[11 empty] | 642 | 44.9408 | 0
[11 empty] | 643 | 49.5735 | 0
[11 empty] | 644 | 43.1633 | 0
[11 empty] | 645 | 47.5765 | 0
[11 empty] | 646 | 48.5294 | 0
[11 empty] | 647 | 41.7957 | 0
[11 empty] | 648 | 47.4639 | 0
[11 empty] | 649 | 42.1353 | 0
[11 empty] | 650 | 45.0185 | 0
[11 empty] | 651 | 48.6577 | 0
[11 empty] | 652 | 48.6424 | 0
[11 empty] | 653 | 49.274 | 0
[11 empty] | 654 | 38.2004 | 0
[11 empty] | 655 | 43.251 | 0
[11 empty] | 656 | 41.147 | 0
[11 empty] | 657 | 52.0547 | 0
[11 empty] | 658 | 51.3417 | 0
[11 empty] | 659 | 43.8067 | 0
[11 empty] | 660 | 44.9744 | 0
[11 empty] | 661 | 52.2138 | 0
[11 empty] | 662 | 48.7512 | 0
[11 empty] | 663 | 43.7032 | 0
[11 empty] | 664 | 39.6957 | 0
[11 empty] | 665 | 50.1761 | 0
[11 empty] | 666 | 53.8413 | 0
[11 empty] | 667 | 42.5551 | 0
[11 empty] | 668 | 46.9798 | 0
[11 empty] | 669 | 47.9415 | 0
[11 empty] | 670 | 49.5813 | 0
[11 empty] | 671 | 48.7578 | 0
[11 empty] | 672 | 45.2079 | 0
[11 empty] | 673 | 41.4204 | 0
[11 empty] | 674 | 48.7641 | 0
[11 empty] | 675 | 45.8524 | 0
[11 empty] | 676 | 38.3628 | 0
[11 empty] | 677 | 42.6054 | 0
[11 empty] | 678 | 41.7072 | 0
[11 empty] | 679 | 50.5574 | 0
[11 empty] | 680 | 42.6242 | 0
[11 empty] | 681 | 46.6752 | 0
[11 empty] | 682 | 49.6078 | 0
[11 empty] | 683 | 51.2103 | 0
[11 empty] | 684 | 44.9459 | 0
[11 empty] | 685 | 50.3097 | 0
[11 empty] | 686 | 40.9376 | 0
[11 empty] | 687 | 45.5109 | 0
[11 empty] | 688 | 40.0766 | 0
[11 empty] | 689 | 51.3486 | 0
[11 empty] | 690 | 46.4776 | 0
[11 empty] | 691 | 51.5234 | 0
[11 empty] | 692 | 46.5646 | 0
[11 empty] | 693 | 50.621 | 0
[11 empty] | 694 | 39.4841 | 0
[11 empty] | 695 | 51.7532 | 0
[11 empty] | 696 | 47.2204 | 0
[11 empty] | 697 | 49.279 | 0
[11 empty] | 698 | 52.4447 | 0
[11 empty] | 699 | 44.015 | 0
[11 empty] | 700 | 47.2782 | 0
[11 empty] | 701 | 45.2258 | 0
[11 empty] | 702 | 48.8621 | 0
[11 empty] | 703 | 46.7716 | 0
[11 empty] | 704 | 42.0084 | 0
[11 empty] | 705 | 44.6995 | 0
[11 empty] | 706 | 43.4754 | 0
[11 empty] | 707 | 46.153 | 0
[11 empty] | 708 | 48.8295 | 0
[11 empty] | 709 | 42.6659 | 0
[11 empty] | 710 | 41.2635 | 0
[11 empty] | 711 | 46.9503 | 0
[11 empty] | 712 | 45.3712 | 0
[11 empty] | 713 | 43.9023 | 0
[11 empty] | 714 | 46.65 | 0
[11 empty] | 715 | 41.7349 | 0
[11 empty] | 716 | 51.1883 | 0
[11 empty] | 717 | 52.8627 | 0
[11 empty] | 718 | 48.2419 | 0
[11 empty] | 719 | 42.662 | 0
[11 empty] | 720 | 48.7848 | 0
[11 empty] | 721 | 45.449 | 0
[11 empty] | 722 | 42.7605 | 0
[11 empty] | 723 | 48.3353 | 0
[11 empty] | 724 | 47.8921 | 0
[11 empty] | 725 | 50.0043 | 0
[11 empty] | 726 | 43.2411 | 0
[11 empty] | 727 | 49.5049 | 0
[11 empty] | 728 | 42.8208 | 0
[11 empty] | 729 | 44.9332 | 0
[11 empty] | 730 | 48.3577 | 0
[11 empty] | 731 | 46.0341 | 0
[11 empty] | 732 | 41.0638 | 0
[11 empty] | 733 | 44.2876 | 0
[11 empty] | 734 | 49.1351 | 0
[11 empty] | 735 | 50.0108 | 0
[11 empty] | 736 | 46.9157 | 0
[11 empty] | 737 | 49.27 | 0
[11 empty] | 738 | 47.886 | 0
[11 empty] | 739 | 45.1184 | 0
[11 empty] | 740 | 42.5687 | 0
[11 empty] | 741 | 48.8274 | 0
[11 empty] | 742 | 44.9562 | 0
[11 empty] | 743 | 43.8832 | 0
[11 empty] | 744 | 40.5418 | 0
[11 empty] | 745 | 40.8039 | 0
[11 empty] | 746 | 51.7574 | 0
[11 empty] | 747 | 49.2652 | 0
[11 empty] | 748 | 51.4515 | 0
[11 empty] | 749 | 41.8116 | 0
[11 empty] | 750 | 49.8557 | 0
[11 empty] | 751 | 51.2911 | 0
[11 empty] | 752 | 44.8989 | 0
[11 empty] | 753 | 51.4906 | 0
[11 empty] | 754 | 42.7297 | 0
[11 empty] | 755 | 42.3453 | 0
[11 empty] | 756 | 39.6832 | 0
[11 empty] | 757 | 44.958 | 0
[11 empty] | 758 | 41.7921 | 0
[11 empty] | 759 | 49.2259 | 0
[11 empty] | 760 | 46.894 | 0
[11 empty] | 761 | 45.4131 | 0
[11 empty] | 762 | 47.6604 | 0
[11 empty] | 763 | 47.7924 | 0
[11 empty] | 764 | 45.756 | 0
[11 empty] | 765 | 43.6344 | 0
[11 empty] | 766 | 37.5119 | 1
[11 empty] | 767 | 43.3012 | 0
[11 empty] | 768 | 43.6114 | 0
[11 empty] | 769 | 44.4776 | 0
[11 empty] | 770 | 46.5765 | 0
[11 empty] | 771 | 46.9075 | 0
[11 empty] | 772 | 49.0821 | 0
[11 empty] | 773 | 38.8017 | 0
[11 empty] | 774 | 44.9575 | 0
[11 empty] | 775 | 43.9339 | 0
[11 empty] | 776 | 46.9855 | 0
[11 empty] | 777 | 53.8216 | 0
[11 empty] | 778 | 43.9386 | 0
[11 empty] | 779 | 42.1249 | 0
[11 empty] | 780 | 44.4682 | 0
[11 empty] | 781 | 44.4383 | 0
[11 empty] | 782 | 42.7018 | 0
[11 empty] | 783 | 47.2771 | 0
[11 empty] | 784 | 46.7295 | 0
[11 empty] | 785 | 41.9856 | 0
[11 empty] | 786 | 51.2348 | 0
[11 empty] | 787 | 45.5863 | 0
[11 empty] | 788 | 47.7254 | 0
[11 empty] | 789 | 40.7171 | 0
[11 empty] | 790 | 35.0293 | 1
[11 empty] | 791 | 45.6662 | 0
[11 empty] | 792 | 44.8522 | 0
[11 empty] | 793 | 47.2052 | 0
[11 empty] | 794 | 51.2396 | 0
[11 empty] | 795 | 49.8653 | 0
[11 empty] | 796 | 44.6807 | 0
[11 empty] | 797 | 45.5279 | 0
[11 empty] | 798 | 39.7228 | 0
[11 empty] | 799 | 50.7002 | 0
[11 empty] | 800 | 46.8268 | 0
[11 empty] | 801 | 41.752 | 0
[11 empty] | 802 | 49.065 | 0
[11 empty] | 803 | 45.5046 | 0
[11 empty] | 804 | 41.5079 | 0
[11 empty] | 805 | 46.8312 | 0
[11 empty] | 806 | 48.147 | 0
[11 empty] | 807 | 38.8965 | 0
[11 empty] | 808 | 43.984 | 0
[11 empty] | 809 | 46.0653 | 0
[11 empty] | 810 | 48.4875 | 0
[11 empty] | 811 | 45.6396 | 0
[11 empty] | 812 | 46.5307 | 0
[11 empty] | 813 | 40.1769 | 0
[11 empty] | 814 | 46.2338 | 0
[11 empty] | 815 | 45.19 | 0
[11 empty] | 816 | 46.4342 | 0
[11 empty] | 817 | 49.8183 | 0
[11 empty] | 818 | 41.3205 | 0
[11 empty] | 819 | 43.2935 | 0
[11 empty] | 820 | 48.1635 | 0
[11 empty] | 821 | 47.6785 | 0
[11 empty] | 822 | 44.6801 | 0
[11 empty] | 823 | 39.3632 | 0
[11 empty] | 824 | 49.1946 | 0
[11 empty] | 825 | 49.6766 | 0
[11 empty] | 826 | 41.7587 | 0
[11 empty] | 827 | 51.7332 | 0
[11 empty] | 828 | 44.9951 | 0
[11 empty] | 829 | 51.0061 | 0
[11 empty] | 830 | 47.5037 | 0
[11 empty] | 831 | 47.1805 | 0
[11 empty] | 832 | 53.4346 | 0
[11 empty] | 833 | 49.5986 | 0
[11 empty] | 834 | 47.0757 | 0
[11 empty] | 835 | 49.0013 | 0
[11 empty] | 836 | 48.225 | 0
[11 empty] | 837 | 43.2179 | 0
[11 empty] | 838 | 44.927 | 0
[11 empty] | 839 | 52.0449 | 0
[11 empty] | 840 | 47.1528 | 0
[11 empty] | 841 | 45.1517 | 0
[11 empty] | 842 | 51.2937 | 0
[11 empty] | 843 | 43.0047 | 0
[11 empty] | 844 | 42.604 | 0
[11 empty] | 845 | 48.7018 | 0
[11 empty] | 846 | 42.4854 | 0
[11 empty] | 847 | 47.0208 | 0
[11 empty] | 848 | 48.4788 | 0
[11 empty] | 849 | 42.1286 | 0
[11 empty] | 850 | 44.9988 | 0
[11 empty] | 851 | 45.3041 | 0
[11 empty] | 852 | 50.9643 | 0
[11 empty] | 853 | 46.8587 | 0
[11 empty] | 854 | 49.2506 | 0
[11 empty] | 855 | 51.4756 | 0
[11 empty] | 856 | 49.3602 | 0
[11 empty] | 857 | 43.2419 | 0
[11 empty] | 858 | 49.6255 | 0
[11 empty] | 859 | 45.0858 | 0
[11 empty] | 860 | 49.5518 | 0
[11 empty] | 861 | 49.574 | 0
[11 empty] | 862 | 38.4353 | 0
[11 empty] | 863 | 52.1969 | 0
[11 empty] | 864 | 41.1359 | 0
[11 empty] | 865 | 39.8292 | 0
[11 empty] | 866 | 46.6776 | 0
[11 empty] | 867 | 49.1008 | 0
[11 empty] | 868 | 45.7161 | 0
[11 empty] | 869 | 44.465 | 0
[11 empty] | 870 | 44.3554 | 0
[11 empty] | 871 | 46.1941 | 0
[11 empty] | 872 | 42.0535 | 0
[11 empty] | 873 | 48.3129 | 0
[11 empty] | 874 | 44.1302 | 0
[11 empty] | 875 | 41.228 | 0
[11 empty] | 876 | 49.56 | 0
[11 empty] | 877 | 44.1053 | 0
[11 empty] | 878 | 46.905 | 0
[11 empty] | 879 | 47.1913 | 0
[11 empty] | 880 | 47.9149 | 0
[11 empty] | 881 | 46.9233 | 0
[11 empty] | 882 | 43.1785 | 0
[11 empty] | 883 | 45.0352 | 0
[11 empty] | 884 | 42.2638 | 0
[11 empty] | 885 | 52.6263 | 0
[11 empty] | 886 | 39.9621 | 0
[11 empty] | 887 | 41.8337 | 0
[11 empty] | 888 | 43.2152 | 0
[11 empty] | 889 | 41.4733 | 0
[11 empty] | 890 | 47.761 | 0
[11 empty] | 891 | 40.3158 | 0
[11 empty] | 892 | 46.7153 | 0
[11 empty] | 893 | 46.4678 | 0
[11 empty] | 894 | 48.926 | 0
[11 empty] | 895 | 45.8972 | 0
[11 empty] | 896 | 43.6452 | 0
[11 empty] | 897 | 44.8895 | 0
[11 empty] | 898 | 47.9778 | 0
[11 empty] | 899 | 46.1304 | 0
[11 empty] | 900 | 46.0142 | 0
[11 empty] | 901 | 48.7759 | 0
[11 empty] | 902 | 44.286 | 0
[11 empty] | 903 | 49.6546 | 0
[11 empty] | 904 | 46.9194 | 0
[11 empty] | 905 | 43.3859 | 0
[11 empty] | 906 | 50.7196 | 0
[11 empty] | 907 | 37.4833 | 1
[11 empty] | 908 | 52.7237 | 0
[11 empty] | 909 | 45.2176 | 0
[11 empty] | 910 | 47.3617 | 0
[11 empty] | 911 | 44.2614 | 0
[11 empty] | 912 | 49.0719 | 0
[11 empty] | 913 | 44.8336 | 0
[11 empty] | 914 | 52.8201 | 0
[11 empty] | 915 | 50.1927 | 0
[11 empty] | 916 | 53.0743 | 0
[11 empty] | 917 | 42.7002 | 0
[11 empty] | 918 | 43.872 | 0
[11 empty] | 919 | 40.7382 | 0
[11 empty] | 920 | 38.0353 | 0
[11 empty] | 921 | 48.752 | 0
[11 empty] | 922 | 49.3269 | 0
[11 empty] | 923 | 49.4162 | 0
[11 empty] | 924 | 49.818 | 0
[11 empty] | 925 | 48.7197 | 0
[11 empty] | 926 | 38.6848 | 0
[11 empty] | 927 | 50.9318 | 0
[11 empty] | 928 | 50.346 | 0
[11 empty] | 929 | 44.0576 | 0
[11 empty] | 930 | 45.783 | 0
[11 empty] | 931 | 41.8427 | 0
[11 empty] | 932 | 45.2389 | 0
[11 empty] | 933 | 43.0938 | 0
[11 empty] | 934 | 48.4812 | 0
[11 empty] | 935 | 42.5299 | 0
[11 empty] | 936 | 52.0246 | 0
[11 empty] | 937 | 45.9464 | 0
[11 empty] | 938 | 47.0238 | 0
[11 empty] | 939 | 43.0229 | 0
[11 empty] | 940 | 44.3815 | 0
[11 empty] | 941 | 51.9086 | 0
[11 empty] | 942 | 47.0551 | 0
[11 empty] | 943 | 45.8509 | 0
[11 empty] | 944 | 49.447 | 0
[11 empty] | 945 | 51.2422 | 0
[11 empty] | 946 | 49.9603 | 0
[11 empty] | 947 | 43.8929 | 0
[11 empty] | 948 | 37.3004 | 1
[11 empty] | 949 | 41.0896 | 0
[11 empty] | 950 | 44.7445 | 0
[11 empty] | 951 | 43.0199 | 0
[11 empty] | 952 | 44.5567 | 0
[11 empty] | 953 | 48.403 | 0
[11 empty] | 954 | 43.846 | 0
[11 empty] | 955 | 43.386 | 0
[11 empty] | 956 | 47.8885 | 0
[11 empty] | 957 | 42.9431 | 0
[11 empty] | 958 | 42.1692 | 0
[11 empty] | 959 | 50.1684 | 0
[11 empty] | 960 | 44.7502 | 0
[11 empty] | 961 | 40.6718 | 0
[11 empty] | 962 | 40.1744 | 0
[11 empty] | 963 | 42.7516 | 0
[11 empty] | 964 | 52.6996 | 0
[11 empty] | 965 | 49.3332 | 0
[11 empty] | 966 | 50.617 | 0
[11 empty] | 967 | 43.0955 | 0
[11 empty] | 968 | 47.7558 | 0
[11 empty] | 969 | 44.3116 | 0
[11 empty] | 970 | 44.0195 | 0
[11 empty] | 971 | 36.5657 | 1
[11 empty] | 972 | 50.5086 | 0
[11 empty] | 973 | 41.9075 | 0
[11 empty] | 974 | 42.8183 | 0
[11 empty] | 975 | 47.5402 | 0
[11 empty] | 976 | 44.9994 | 0
[11 empty] | 977 | 45.5146 | 0
[11 empty] | 978 | 41.94 | 0
[11 empty] | 979 | 48.9848 | 0
[11 empty] | 980 | 47.5366 | 0
[11 empty] | 981 | 45.1742 | 0
[11 empty] | 982 | 37.6248 | 1
[11 empty] | 983 | 50.4954 | 0
[11 empty] | 984 | 42.6285 | 0
[11 empty] | 985 | 40.3734 | 0
[11 empty] | 986 | 43.4485 | 0
[11 empty] | 987 | 41.6545 | 0
[11 empty] | 988 | 37.9585 | 1
[11 empty] | 989 | 41.8944 | 0
[11 empty] | 990 | 49.3088 | 0
[11 empty] | 991 | 43.4279 | 0
[11 empty] | 992 | 41.2072 | 0
[11 empty] | 993 | 47.0956 | 0
[11 empty] | 994 | 47.8646 | 0
[11 empty] | 995 | 49.8031 | 0
[11 empty] | 996 | 52.3656 | 0
[11 empty] | 997 | 39.6191 | 0
[11 empty] | 998 | 47.557 | 0
[11 empty] | 999 | 53.0448 | 0
[11 empty] | 1000 | 47.8871 | 0

## Sheet3
0.95358
0.91094
0.42668
0.30716
0.062166
0.54363
0.25213
0.60641
0.16598
0.24175
0.59754
0.50079
0.34771
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand1 | rand2 | RT(0,1) | LT(0,1) | duration=LT(a,b) | finish time | Trial | Duration | Success | Average Duration | Success rate
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.1527 | 0.58463 | 0.58463 | 0.41537 | 5.9844 | 5.9844 |  | 43.8105 | 0 | 35.9492 | 0.723
B | A | 4 | 7 | 16 | 5.9844 | 0.49978 | 0.22798 | 0.49978 | 0.50022 | 10.0026 | 15.987 | 1 | 35.7976 | 1
C | A | 2 | 2 | 2 | 5.9844 | 0.043246 | 0.38903 | 0.38903 | 0.61097 | 2 | 7.9844 | 2 | 40.9322 | 0
D | C | 4 | 6 | 14 | 7.9844 | 0.7961 | 0.47511 | 0.7961 | 0.2039 | 6.039 | 14.0234 | 3 | 36.2193 | 1
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.55374 | 0.049987 | 0.55374 | 0.44626 | 2.7851 | 2.7851 | 4 | 33.4857 | 1
F | E | 3 | 5 | 13 | 2.7851 | 0.71023 | 0.37305 | 0.71023 | 0.28977 | 5.8977 | 8.6828 | 5 | 40.8221 | 0
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.45721 | 0.19345 | 0.45721 | 0.54279 | 10.2568 | 10.2568 | 6 | 35.2778 | 1
H | G | 6 | 7 | 14 | 10.2568 | 0.38011 | 0.12207 | 0.38011 | 0.61989 | 10.9591 | 21.2159 | 7 | 41.1543 | 0
I | B,D | 1 | 1 | 1 | 15.987 | 0.56645 | 0.16193 | 0.56645 | 0.43355 | 1 | 16.987 | 8 | 35.0389 | 1
J | F,H,I | 13 | 16 | 25 | 21.2159 | 0.18563 | 0.20045 | 0.20045 | 0.79955 | 22.5946 | 43.8105 | 9 | 36.2577 | 1
[12 empty] | 10 | 36.5189 | 1
[12 empty] | 11 | 42.3504 | 0
[12 empty] | 12 | 42.6789 | 0
[12 empty] | 13 | 34.329 | 1
[12 empty] | 14 | 35.8667 | 1
[12 empty] | 15 | 36.5881 | 1
[12 empty] | 16 | 38.8173 | 0
[12 empty] | 17 | 33.1359 | 1
[12 empty] | 18 | 39.3867 | 0
[12 empty] | 19 | 37.659 | 1
[12 empty] | 20 | 35.6474 | 1
[12 empty] | 21 | 31.7584 | 1
[12 empty] | 22 | 37.0885 | 1
[12 empty] | 23 | 45.7967 | 0
[12 empty] | 24 | 34.9698 | 1
[12 empty] | 25 | 41.619 | 0
[12 empty] | 26 | 38.2802 | 0
[12 empty] | 27 | 34.5981 | 1
[12 empty] | 28 | 33.6904 | 1
[12 empty] | 29 | 32.143 | 1
[12 empty] | 30 | 32.5016 | 1
[12 empty] | 31 | 33.8989 | 1
[12 empty] | 32 | 29.2594 | 1
[12 empty] | 33 | 37.3295 | 1
[12 empty] | 34 | 39.6276 | 0
[12 empty] | 35 | 39.7623 | 0
[12 empty] | 36 | 29.0692 | 1
[12 empty] | 37 | 33.3569 | 1
[12 empty] | 38 | 35.1642 | 1
[12 empty] | 39 | 33.835 | 1
[12 empty] | 40 | 29.6692 | 1
[12 empty] | 41 | 33.7604 | 1
[12 empty] | 42 | 37.2456 | 1
[12 empty] | 43 | 35.084 | 1
[12 empty] | 44 | 30.9848 | 1
[12 empty] | 45 | 36.0624 | 1
[12 empty] | 46 | 30.6787 | 1
[12 empty] | 47 | 42.806 | 0
[12 empty] | 48 | 44.4329 | 0
[12 empty] | 49 | 40.7382 | 0
[12 empty] | 50 | 30.5298 | 1
[12 empty] | 51 | 35.1342 | 1
[12 empty] | 52 | 39.1495 | 0
[12 empty] | 53 | 40.431 | 0
[12 empty] | 54 | 41.5433 | 0
[12 empty] | 55 | 33.988 | 1
[12 empty] | 56 | 37.5967 | 1
[12 empty] | 57 | 29.3569 | 1
[12 empty] | 58 | 37.3271 | 1
[12 empty] | 59 | 43.6102 | 0
[12 empty] | 60 | 32.931 | 1
[12 empty] | 61 | 36.1873 | 1
[12 empty] | 62 | 33.1815 | 1
[12 empty] | 63 | 38.5998 | 0
[12 empty] | 64 | 33.831 | 1
[12 empty] | 65 | 38.2896 | 0
[12 empty] | 66 | 38.7365 | 0
[12 empty] | 67 | 40.7536 | 0
[12 empty] | 68 | 33.6465 | 1
[12 empty] | 69 | 37.9064 | 1
[12 empty] | 70 | 34.7381 | 1
[12 empty] | 71 | 43.7928 | 0
[12 empty] | 72 | 28.208 | 1
[12 empty] | 73 | 34.3484 | 1
[12 empty] | 74 | 29.073 | 1
[12 empty] | 75 | 31.0328 | 1
[12 empty] | 76 | 37.8431 | 1
[12 empty] | 77 | 36.2417 | 1
[12 empty] | 78 | 38.8308 | 0
[12 empty] | 79 | 37.9707 | 1
[12 empty] | 80 | 31.5366 | 1
[12 empty] | 81 | 39.9118 | 0
[12 empty] | 82 | 36.895 | 1
[12 empty] | 83 | 35.1207 | 1
[12 empty] | 84 | 33.5587 | 1
[12 empty] | 85 | 38.7265 | 0
[12 empty] | 86 | 36.3879 | 1
[12 empty] | 87 | 34.8765 | 1
[12 empty] | 88 | 30.3602 | 1
[12 empty] | 89 | 45.3356 | 0
[12 empty] | 90 | 39.6864 | 0
[12 empty] | 91 | 37.0629 | 1
[12 empty] | 92 | 36.5648 | 1
[12 empty] | 93 | 33.7045 | 1
[12 empty] | 94 | 38.8191 | 0
[12 empty] | 95 | 37.7917 | 1
[12 empty] | 96 | 38.7946 | 0
[12 empty] | 97 | 39.2542 | 0
[12 empty] | 98 | 36.9851 | 1
[12 empty] | 99 | 30.5963 | 1
[12 empty] | 100 | 34.351 | 1
[12 empty] | 101 | 31.498 | 1
[12 empty] | 102 | 32.773 | 1
[12 empty] | 103 | 37.0627 | 1
[12 empty] | 104 | 31.11 | 1
[12 empty] | 105 | 33.9467 | 1
[12 empty] | 106 | 37.5297 | 1
[12 empty] | 107 | 35.7787 | 1
[12 empty] | 108 | 32.2878 | 1
[12 empty] | 109 | 38.1148 | 0
[12 empty] | 110 | 38.9369 | 0
[12 empty] | 111 | 33.3599 | 1
[12 empty] | 112 | 35.1034 | 1
[12 empty] | 113 | 38.0766 | 0
[12 empty] | 114 | 44.5023 | 0
[12 empty] | 115 | 31.7228 | 1
[12 empty] | 116 | 31.2121 | 1
[12 empty] | 117 | 30.7932 | 1
[12 empty] | 118 | 32.0492 | 1
[12 empty] | 119 | 33.0223 | 1
[12 empty] | 120 | 31.3591 | 1
[12 empty] | 121 | 31.0856 | 1
[12 empty] | 122 | 40.0755 | 0
[12 empty] | 123 | 36.3496 | 1
[12 empty] | 124 | 36.0332 | 1
[12 empty] | 125 | 36.0894 | 1
[12 empty] | 126 | 48.9572 | 0
[12 empty] | 127 | 38.1773 | 0
[12 empty] | 128 | 33.3301 | 1
[12 empty] | 129 | 34.6333 | 1
[12 empty] | 130 | 37.5584 | 1
[12 empty] | 131 | 31.5729 | 1
[12 empty] | 132 | 32.3612 | 1
[12 empty] | 133 | 42.2134 | 0
[12 empty] | 134 | 38.869 | 0
[12 empty] | 135 | 39.6969 | 0
[12 empty] | 136 | 34.3436 | 1
[12 empty] | 137 | 35.469 | 1
[12 empty] | 138 | 34.2286 | 1
[12 empty] | 139 | 33.0937 | 1
[12 empty] | 140 | 33.6089 | 1
[12 empty] | 141 | 39.3364 | 0
[12 empty] | 142 | 33.6524 | 1
[12 empty] | 143 | 40.9841 | 0
[12 empty] | 144 | 40.7927 | 0
[12 empty] | 145 | 31.151 | 1
[12 empty] | 146 | 33.5415 | 1
[12 empty] | 147 | 33.1242 | 1
[12 empty] | 148 | 33.8808 | 1
[12 empty] | 149 | 37.9374 | 1
[12 empty] | 150 | 30.4595 | 1
[12 empty] | 151 | 33.6791 | 1
[12 empty] | 152 | 40.1581 | 0
[12 empty] | 153 | 32.7426 | 1
[12 empty] | 154 | 35.9178 | 1
[12 empty] | 155 | 41.0316 | 0
[12 empty] | 156 | 37.8662 | 1
[12 empty] | 157 | 33.2564 | 1
[12 empty] | 158 | 34.9409 | 1
[12 empty] | 159 | 39.2953 | 0
[12 empty] | 160 | 42.871 | 0
[12 empty] | 161 | 33.3642 | 1
[12 empty] | 162 | 33.6787 | 1
[12 empty] | 163 | 38.5927 | 0
[12 empty] | 164 | 41.1932 | 0
[12 empty] | 165 | 33.1541 | 1
[12 empty] | 166 | 30.0406 | 1
[12 empty] | 167 | 34.8356 | 1
[12 empty] | 168 | 41.6841 | 0
[12 empty] | 169 | 40.2831 | 0
[12 empty] | 170 | 38.8559 | 0
[12 empty] | 171 | 38.8118 | 0
[12 empty] | 172 | 37.7592 | 1
[12 empty] | 173 | 28.7656 | 1
[12 empty] | 174 | 37.0105 | 1
[12 empty] | 175 | 37.8733 | 1
[12 empty] | 176 | 36.0298 | 1
[12 empty] | 177 | 32.9385 | 1
[12 empty] | 178 | 34.555 | 1
[12 empty] | 179 | 32.8452 | 1
[12 empty] | 180 | 33.0726 | 1
[12 empty] | 181 | 35.4448 | 1
[12 empty] | 182 | 33.7915 | 1
[12 empty] | 183 | 35.98 | 1
[12 empty] | 184 | 39.3221 | 0
[12 empty] | 185 | 32.5125 | 1
[12 empty] | 186 | 31.4956 | 1
[12 empty] | 187 | 35.2196 | 1
[12 empty] | 188 | 30.8279 | 1
[12 empty] | 189 | 38.3599 | 0
[12 empty] | 190 | 37.6755 | 1
[12 empty] | 191 | 32.4164 | 1
[12 empty] | 192 | 33.7712 | 1
[12 empty] | 193 | 30.1098 | 1
[12 empty] | 194 | 36.4124 | 1
[12 empty] | 195 | 41.0018 | 0
[12 empty] | 196 | 44.4903 | 0
[12 empty] | 197 | 34.226 | 1
[12 empty] | 198 | 32.1952 | 1
[12 empty] | 199 | 38.1698 | 0
[12 empty] | 200 | 38.0036 | 0
[12 empty] | 201 | 30.7395 | 1
[12 empty] | 202 | 37.1938 | 1
[12 empty] | 203 | 33.4507 | 1
[12 empty] | 204 | 44.1536 | 0
[12 empty] | 205 | 30.1867 | 1
[12 empty] | 206 | 33.2092 | 1
[12 empty] | 207 | 32.4232 | 1
[12 empty] | 208 | 33.6151 | 1
[12 empty] | 209 | 34.8634 | 1
[12 empty] | 210 | 37.9054 | 1
[12 empty] | 211 | 39.4781 | 0
[12 empty] | 212 | 34.7378 | 1
[12 empty] | 213 | 39.6255 | 0
[12 empty] | 214 | 37.169 | 1
[12 empty] | 215 | 38.6113 | 0
[12 empty] | 216 | 31.4582 | 1
[12 empty] | 217 | 30.1486 | 1
[12 empty] | 218 | 39.8427 | 0
[12 empty] | 219 | 32.0766 | 1
[12 empty] | 220 | 38.399 | 0
[12 empty] | 221 | 31.2152 | 1
[12 empty] | 222 | 34.1456 | 1
[12 empty] | 223 | 29.1964 | 1
[12 empty] | 224 | 33.4335 | 1
[12 empty] | 225 | 34.311 | 1
[12 empty] | 226 | 29.6633 | 1
[12 empty] | 227 | 33.1954 | 1
[12 empty] | 228 | 39.3191 | 0
[12 empty] | 229 | 33.6637 | 1
[12 empty] | 230 | 36.1033 | 1
[12 empty] | 231 | 37.5943 | 1
[12 empty] | 232 | 43.0242 | 0
[12 empty] | 233 | 32.3077 | 1
[12 empty] | 234 | 36.6903 | 1
[12 empty] | 235 | 39.1184 | 0
[12 empty] | 236 | 47.0953 | 0
[12 empty] | 237 | 35.8722 | 1
[12 empty] | 238 | 37.3799 | 1
[12 empty] | 239 | 41.9846 | 0
[12 empty] | 240 | 31.7368 | 1
[12 empty] | 241 | 37.0014 | 1
[12 empty] | 242 | 34.4129 | 1
[12 empty] | 243 | 35.8297 | 1
[12 empty] | 244 | 33.6386 | 1
[12 empty] | 245 | 42.8722 | 0
[12 empty] | 246 | 31.7455 | 1
[12 empty] | 247 | 30.6729 | 1
[12 empty] | 248 | 38.531 | 0
[12 empty] | 249 | 35.8641 | 1
[12 empty] | 250 | 36.4964 | 1
[12 empty] | 251 | 35.6002 | 1
[12 empty] | 252 | 36.1201 | 1
[12 empty] | 253 | 37.8277 | 1
[12 empty] | 254 | 36.6659 | 1
[12 empty] | 255 | 32.2804 | 1
[12 empty] | 256 | 40.9013 | 0
[12 empty] | 257 | 29.411 | 1
[12 empty] | 258 | 33.5425 | 1
[12 empty] | 259 | 35.6422 | 1
[12 empty] | 260 | 39.4382 | 0
[12 empty] | 261 | 37.0258 | 1
[12 empty] | 262 | 32.5263 | 1
[12 empty] | 263 | 29.906 | 1
[12 empty] | 264 | 34.0162 | 1
[12 empty] | 265 | 33.8875 | 1
[12 empty] | 266 | 30.0775 | 1
[12 empty] | 267 | 35.9115 | 1
[12 empty] | 268 | 32.4233 | 1
[12 empty] | 269 | 35.0253 | 1
[12 empty] | 270 | 37.4597 | 1
[12 empty] | 271 | 37.1461 | 1
[12 empty] | 272 | 29.5252 | 1
[12 empty] | 273 | 29.8878 | 1
[12 empty] | 274 | 42.8243 | 0
[12 empty] | 275 | 36.64 | 1
[12 empty] | 276 | 34.444 | 1
[12 empty] | 277 | 34.9547 | 1
[12 empty] | 278 | 39.4989 | 0
[12 empty] | 279 | 33.1944 | 1
[12 empty] | 280 | 40.9247 | 0
[12 empty] | 281 | 33.1862 | 1
[12 empty] | 282 | 38.1618 | 0
[12 empty] | 283 | 35.7038 | 1
[12 empty] | 284 | 34.6415 | 1
[12 empty] | 285 | 38.1551 | 0
[12 empty] | 286 | 43.902 | 0
[12 empty] | 287 | 38.4005 | 0
[12 empty] | 288 | 35.9607 | 1
[12 empty] | 289 | 32.3447 | 1
[12 empty] | 290 | 43.7852 | 0
[12 empty] | 291 | 33.8401 | 1
[12 empty] | 292 | 40.0256 | 0
[12 empty] | 293 | 41.1707 | 0
[12 empty] | 294 | 29.5832 | 1
[12 empty] | 295 | 41.371 | 0
[12 empty] | 296 | 43.939 | 0
[12 empty] | 297 | 35.4988 | 1
[12 empty] | 298 | 37.1318 | 1
[12 empty] | 299 | 40.4134 | 0
[12 empty] | 300 | 29.6289 | 1
[12 empty] | 301 | 34.9845 | 1
[12 empty] | 302 | 36.0396 | 1
[12 empty] | 303 | 36.3526 | 1
[12 empty] | 304 | 38.8642 | 0
[12 empty] | 305 | 34.8935 | 1
[12 empty] | 306 | 35.0894 | 1
[12 empty] | 307 | 34.2061 | 1
[12 empty] | 308 | 47.9348 | 0
[12 empty] | 309 | 32.5645 | 1
[12 empty] | 310 | 34.4033 | 1
[12 empty] | 311 | 30.8286 | 1
[12 empty] | 312 | 35.7645 | 1
[12 empty] | 313 | 39.0036 | 0
[12 empty] | 314 | 31.4645 | 1
[12 empty] | 315 | 39.7355 | 0
[12 empty] | 316 | 34.2044 | 1
[12 empty] | 317 | 32.5338 | 1
[12 empty] | 318 | 29.0647 | 1
[12 empty] | 319 | 35.8133 | 1
[12 empty] | 320 | 37.2255 | 1
[12 empty] | 321 | 38.4186 | 0
[12 empty] | 322 | 37.0368 | 1
[12 empty] | 323 | 36.182 | 1
[12 empty] | 324 | 38.8312 | 0
[12 empty] | 325 | 34.2374 | 1
[12 empty] | 326 | 44.0741 | 0
[12 empty] | 327 | 39.2023 | 0
[12 empty] | 328 | 31.5018 | 1
[12 empty] | 329 | 32.4226 | 1
[12 empty] | 330 | 28.7545 | 1
[12 empty] | 331 | 33.2214 | 1
[12 empty] | 332 | 35.6613 | 1
[12 empty] | 333 | 34.2966 | 1
[12 empty] | 334 | 37.1457 | 1
[12 empty] | 335 | 36.7234 | 1
[12 empty] | 336 | 31.0311 | 1
[12 empty] | 337 | 40.0899 | 0
[12 empty] | 338 | 39.5081 | 0
[12 empty] | 339 | 30.8599 | 1
[12 empty] | 340 | 36.2011 | 1
[12 empty] | 341 | 30.3649 | 1
[12 empty] | 342 | 35.8988 | 1
[12 empty] | 343 | 32.6664 | 1
[12 empty] | 344 | 30.7951 | 1
[12 empty] | 345 | 32.6067 | 1
[12 empty] | 346 | 44.5561 | 0
[12 empty] | 347 | 36.2829 | 1
[12 empty] | 348 | 30.8101 | 1
[12 empty] | 349 | 33.0349 | 1
[12 empty] | 350 | 38.503 | 0
[12 empty] | 351 | 36.2421 | 1
[12 empty] | 352 | 38.9445 | 0
[12 empty] | 353 | 39.0511 | 0
[12 empty] | 354 | 28.0095 | 1
[12 empty] | 355 | 34.8255 | 1
[12 empty] | 356 | 29.5963 | 1
[12 empty] | 357 | 34.4543 | 1
[12 empty] | 358 | 29.9637 | 1
[12 empty] | 359 | 30.8424 | 1
[12 empty] | 360 | 36.5596 | 1
[12 empty] | 361 | 35.5549 | 1
[12 empty] | 362 | 34.5033 | 1
[12 empty] | 363 | 29.5637 | 1
[12 empty] | 364 | 44.1944 | 0
[12 empty] | 365 | 41.8611 | 0
[12 empty] | 366 | 39.2877 | 0
[12 empty] | 367 | 30.066 | 1
[12 empty] | 368 | 33.2854 | 1
[12 empty] | 369 | 37.681 | 1
[12 empty] | 370 | 33.9239 | 1
[12 empty] | 371 | 41.2191 | 0
[12 empty] | 372 | 35.1303 | 1
[12 empty] | 373 | 34.3033 | 1
[12 empty] | 374 | 43.7147 | 0
[12 empty] | 375 | 31.5537 | 1
[12 empty] | 376 | 34.3474 | 1
[12 empty] | 377 | 37.8936 | 1
[12 empty] | 378 | 34.6479 | 1
[12 empty] | 379 | 33.837 | 1
[12 empty] | 380 | 34.9101 | 1
[12 empty] | 381 | 43.1859 | 0
[12 empty] | 382 | 30.1358 | 1
[12 empty] | 383 | 29.3504 | 1
[12 empty] | 384 | 36.146 | 1
[12 empty] | 385 | 32.174 | 1
[12 empty] | 386 | 36.0821 | 1
[12 empty] | 387 | 36.9211 | 1
[12 empty] | 388 | 36.1707 | 1
[12 empty] | 389 | 39.2724 | 0
[12 empty] | 390 | 32.4646 | 1
[12 empty] | 391 | 39.3465 | 0
[12 empty] | 392 | 31.8251 | 1
[12 empty] | 393 | 37.6095 | 1
[12 empty] | 394 | 33.9588 | 1
[12 empty] | 395 | 38.0059 | 0
[12 empty] | 396 | 34.8148 | 1
[12 empty] | 397 | 35.5574 | 1
[12 empty] | 398 | 29.8822 | 1
[12 empty] | 399 | 36.4891 | 1
[12 empty] | 400 | 33.8928 | 1
[12 empty] | 401 | 32.6335 | 1
[12 empty] | 402 | 43.2324 | 0
[12 empty] | 403 | 40.3387 | 0
[12 empty] | 404 | 37.2619 | 1
[12 empty] | 405 | 33.228 | 1
[12 empty] | 406 | 32.5271 | 1
[12 empty] | 407 | 34.4995 | 1
[12 empty] | 408 | 36.7594 | 1
[12 empty] | 409 | 33.5262 | 1
[12 empty] | 410 | 28.9957 | 1
[12 empty] | 411 | 35.4054 | 1
[12 empty] | 412 | 32.4863 | 1
[12 empty] | 413 | 38.1509 | 0
[12 empty] | 414 | 31.2331 | 1
[12 empty] | 415 | 34.7643 | 1
[12 empty] | 416 | 41.7791 | 0
[12 empty] | 417 | 36.6101 | 1
[12 empty] | 418 | 37.5206 | 1
[12 empty] | 419 | 34.6664 | 1
[12 empty] | 420 | 36.2355 | 1
[12 empty] | 421 | 32.6078 | 1
[12 empty] | 422 | 34.886 | 1
[12 empty] | 423 | 29.9893 | 1
[12 empty] | 424 | 35.8519 | 1
[12 empty] | 425 | 32.1505 | 1
[12 empty] | 426 | 37.7457 | 1
[12 empty] | 427 | 35.568 | 1
[12 empty] | 428 | 33.2637 | 1
[12 empty] | 429 | 33.4733 | 1
[12 empty] | 430 | 34.8664 | 1
[12 empty] | 431 | 34.7169 | 1
[12 empty] | 432 | 32.8082 | 1
[12 empty] | 433 | 36.9379 | 1
[12 empty] | 434 | 41.9124 | 0
[12 empty] | 435 | 39.4792 | 0
[12 empty] | 436 | 34.4312 | 1
[12 empty] | 437 | 35.7388 | 1
[12 empty] | 438 | 37.9267 | 1
[12 empty] | 439 | 38.5105 | 0
[12 empty] | 440 | 31.2888 | 1
[12 empty] | 441 | 30.6052 | 1
[12 empty] | 442 | 32.2377 | 1
[12 empty] | 443 | 32.2297 | 1
[12 empty] | 444 | 33.8249 | 1
[12 empty] | 445 | 33.6396 | 1
[12 empty] | 446 | 37.498 | 1
[12 empty] | 447 | 31.864 | 1
[12 empty] | 448 | 34.9835 | 1
[12 empty] | 449 | 41.5079 | 0
[12 empty] | 450 | 39.1703 | 0
[12 empty] | 451 | 43.7503 | 0
[12 empty] | 452 | 41.0692 | 0
[12 empty] | 453 | 35.6606 | 1
[12 empty] | 454 | 35.126 | 1
[12 empty] | 455 | 41.3086 | 0
[12 empty] | 456 | 36.0729 | 1
[12 empty] | 457 | 33.363 | 1
[12 empty] | 458 | 33.8026 | 1
[12 empty] | 459 | 38.9885 | 0
[12 empty] | 460 | 30.7544 | 1
[12 empty] | 461 | 33.8694 | 1
[12 empty] | 462 | 38.1469 | 0
[12 empty] | 463 | 31.813 | 1
[12 empty] | 464 | 35.7577 | 1
[12 empty] | 465 | 34.7415 | 1
[12 empty] | 466 | 41.198 | 0
[12 empty] | 467 | 42.157 | 0
[12 empty] | 468 | 29.8352 | 1
[12 empty] | 469 | 39.7514 | 0
[12 empty] | 470 | 32.5405 | 1
[12 empty] | 471 | 32.3732 | 1
[12 empty] | 472 | 43.1158 | 0
[12 empty] | 473 | 30.9904 | 1
[12 empty] | 474 | 41.0666 | 0
[12 empty] | 475 | 37.1477 | 1
[12 empty] | 476 | 34.9702 | 1
[12 empty] | 477 | 37.5626 | 1
[12 empty] | 478 | 38.9515 | 0
[12 empty] | 479 | 36.8313 | 1
[12 empty] | 480 | 36.0791 | 1
[12 empty] | 481 | 35.839 | 1
[12 empty] | 482 | 36.1583 | 1
[12 empty] | 483 | 34.6925 | 1
[12 empty] | 484 | 34.8955 | 1
[12 empty] | 485 | 35.2913 | 1
[12 empty] | 486 | 37.3642 | 1
[12 empty] | 487 | 36.0358 | 1
[12 empty] | 488 | 44.423 | 0
[12 empty] | 489 | 27.9028 | 1
[12 empty] | 490 | 32.89 | 1
[12 empty] | 491 | 35.449 | 1
[12 empty] | 492 | 28.7242 | 1
[12 empty] | 493 | 35.11 | 1
[12 empty] | 494 | 36.292 | 1
[12 empty] | 495 | 33.0524 | 1
[12 empty] | 496 | 40.1341 | 0
[12 empty] | 497 | 34.5969 | 1
[12 empty] | 498 | 36.5096 | 1
[12 empty] | 499 | 29.5298 | 1
[12 empty] | 500 | 41.4195 | 0
[12 empty] | 501 | 33.9626 | 1
[12 empty] | 502 | 32.1863 | 1
[12 empty] | 503 | 37.5066 | 1
[12 empty] | 504 | 32.322 | 1
[12 empty] | 505 | 29.4347 | 1
[12 empty] | 506 | 34.8628 | 1
[12 empty] | 507 | 35.915 | 1
[12 empty] | 508 | 32.1228 | 1
[12 empty] | 509 | 33.2344 | 1
[12 empty] | 510 | 37.1373 | 1
[12 empty] | 511 | 34.1211 | 1
[12 empty] | 512 | 39.9594 | 0
[12 empty] | 513 | 29.9565 | 1
[12 empty] | 514 | 36.7829 | 1
[12 empty] | 515 | 33.318 | 1
[12 empty] | 516 | 33.9745 | 1
[12 empty] | 517 | 44.2633 | 0
[12 empty] | 518 | 34.3347 | 1
[12 empty] | 519 | 33.8049 | 1
[12 empty] | 520 | 36.8875 | 1
[12 empty] | 521 | 36.8156 | 1
[12 empty] | 522 | 37.8367 | 1
[12 empty] | 523 | 35.5727 | 1
[12 empty] | 524 | 36.9093 | 1
[12 empty] | 525 | 34.7551 | 1
[12 empty] | 526 | 38.0557 | 0
[12 empty] | 527 | 40.7123 | 0
[12 empty] | 528 | 42.3065 | 0
[12 empty] | 529 | 40.545 | 0
[12 empty] | 530 | 33.9385 | 1
[12 empty] | 531 | 41.7409 | 0
[12 empty] | 532 | 39.3261 | 0
[12 empty] | 533 | 31.9645 | 1
[12 empty] | 534 | 41.3717 | 0
[12 empty] | 535 | 33.5358 | 1
[12 empty] | 536 | 32.1676 | 1
[12 empty] | 537 | 37.5724 | 1
[12 empty] | 538 | 37.0747 | 1
[12 empty] | 539 | 36.0674 | 1
[12 empty] | 540 | 36.3589 | 1
[12 empty] | 541 | 33.3207 | 1
[12 empty] | 542 | 30.8474 | 1
[12 empty] | 543 | 41.2964 | 0
[12 empty] | 544 | 39.7889 | 0
[12 empty] | 545 | 34.291 | 1
[12 empty] | 546 | 41.1833 | 0
[12 empty] | 547 | 33.949 | 1
[12 empty] | 548 | 32.7724 | 1
[12 empty] | 549 | 32.1172 | 1
[12 empty] | 550 | 38.3477 | 0
[12 empty] | 551 | 34.3338 | 1
[12 empty] | 552 | 36.7904 | 1
[12 empty] | 553 | 40.2301 | 0
[12 empty] | 554 | 34.2591 | 1
[12 empty] | 555 | 34.5603 | 1
[12 empty] | 556 | 34.4272 | 1
[12 empty] | 557 | 29.5161 | 1
[12 empty] | 558 | 32.6641 | 1
[12 empty] | 559 | 33.9474 | 1
[12 empty] | 560 | 37.0372 | 1
[12 empty] | 561 | 35.5257 | 1
[12 empty] | 562 | 33.9817 | 1
[12 empty] | 563 | 37.7145 | 1
[12 empty] | 564 | 37.6574 | 1
[12 empty] | 565 | 32.0093 | 1
[12 empty] | 566 | 35.362 | 1
[12 empty] | 567 | 36.7998 | 1
[12 empty] | 568 | 32.3554 | 1
[12 empty] | 569 | 39.0038 | 0
[12 empty] | 570 | 33.8487 | 1
[12 empty] | 571 | 42.9303 | 0
[12 empty] | 572 | 33.4088 | 1
[12 empty] | 573 | 36.8503 | 1
[12 empty] | 574 | 42.4792 | 0
[12 empty] | 575 | 38.7723 | 0
[12 empty] | 576 | 34.5076 | 1
[12 empty] | 577 | 35.8575 | 1
[12 empty] | 578 | 38.2421 | 0
[12 empty] | 579 | 34.4596 | 1
[12 empty] | 580 | 39.5069 | 0
[12 empty] | 581 | 33.0281 | 1
[12 empty] | 582 | 35.97 | 1
[12 empty] | 583 | 39.4069 | 0
[12 empty] | 584 | 40.5095 | 0
[12 empty] | 585 | 34.7784 | 1
[12 empty] | 586 | 33.88 | 1
[12 empty] | 587 | 41.2173 | 0
[12 empty] | 588 | 37.429 | 1
[12 empty] | 589 | 47.0328 | 0
[12 empty] | 590 | 28.7237 | 1
[12 empty] | 591 | 35.3146 | 1
[12 empty] | 592 | 35.1256 | 1
[12 empty] | 593 | 30.4885 | 1
[12 empty] | 594 | 39.2735 | 0
[12 empty] | 595 | 39.8593 | 0
[12 empty] | 596 | 32.9329 | 1
[12 empty] | 597 | 36.6788 | 1
[12 empty] | 598 | 43.3983 | 0
[12 empty] | 599 | 32.5077 | 1
[12 empty] | 600 | 32.4034 | 1
[12 empty] | 601 | 34.321 | 1
[12 empty] | 602 | 28.3914 | 1
[12 empty] | 603 | 42.0395 | 0
[12 empty] | 604 | 35.2206 | 1
[12 empty] | 605 | 33.9793 | 1
[12 empty] | 606 | 34.1831 | 1
[12 empty] | 607 | 33.6383 | 1
[12 empty] | 608 | 44.4115 | 0
[12 empty] | 609 | 32.5346 | 1
[12 empty] | 610 | 35.4659 | 1
[12 empty] | 611 | 32.6936 | 1
[12 empty] | 612 | 33.9237 | 1
[12 empty] | 613 | 38.1433 | 0
[12 empty] | 614 | 33.422 | 1
[12 empty] | 615 | 38.0837 | 0
[12 empty] | 616 | 37.7521 | 1
[12 empty] | 617 | 36.8118 | 1
[12 empty] | 618 | 35.4045 | 1
[12 empty] | 619 | 37.5973 | 1
[12 empty] | 620 | 40.0604 | 0
[12 empty] | 621 | 37.5133 | 1
[12 empty] | 622 | 30.457 | 1
[12 empty] | 623 | 41.2078 | 0
[12 empty] | 624 | 37.7998 | 1
[12 empty] | 625 | 38.4633 | 0
[12 empty] | 626 | 30.0277 | 1
[12 empty] | 627 | 30.3835 | 1
[12 empty] | 628 | 32.6309 | 1
[12 empty] | 629 | 37.9455 | 1
[12 empty] | 630 | 34.3069 | 1
[12 empty] | 631 | 31.5264 | 1
[12 empty] | 632 | 37.6361 | 1
[12 empty] | 633 | 36.6835 | 1
[12 empty] | 634 | 34.6873 | 1
[12 empty] | 635 | 38.15 | 0
[12 empty] | 636 | 30.176 | 1
[12 empty] | 637 | 40.3747 | 0
[12 empty] | 638 | 35.8036 | 1
[12 empty] | 639 | 33.7386 | 1
[12 empty] | 640 | 38.561 | 0
[12 empty] | 641 | 43.7907 | 0
[12 empty] | 642 | 32.6782 | 1
[12 empty] | 643 | 33.1654 | 1
[12 empty] | 644 | 37.0771 | 1
[12 empty] | 645 | 44.0112 | 0
[12 empty] | 646 | 38.1171 | 0
[12 empty] | 647 | 34.6066 | 1
[12 empty] | 648 | 31.5353 | 1
[12 empty] | 649 | 35.9764 | 1
[12 empty] | 650 | 33.6593 | 1
[12 empty] | 651 | 35.1333 | 1
[12 empty] | 652 | 33.3185 | 1
[12 empty] | 653 | 34.2878 | 1
[12 empty] | 654 | 37.0251 | 1
[12 empty] | 655 | 38.8281 | 0
[12 empty] | 656 | 29.0408 | 1
[12 empty] | 657 | 32.5077 | 1
[12 empty] | 658 | 33.7919 | 1
[12 empty] | 659 | 42.9123 | 0
[12 empty] | 660 | 35.602 | 1
[12 empty] | 661 | 29.9258 | 1
[12 empty] | 662 | 37.0844 | 1
[12 empty] | 663 | 37.6734 | 1
[12 empty] | 664 | 35.5528 | 1
[12 empty] | 665 | 37.1978 | 1
[12 empty] | 666 | 32.8179 | 1
[12 empty] | 667 | 35.0342 | 1
[12 empty] | 668 | 28.396 | 1
[12 empty] | 669 | 32.4116 | 1
[12 empty] | 670 | 41.363 | 0
[12 empty] | 671 | 36.0891 | 1
[12 empty] | 672 | 39.9066 | 0
[12 empty] | 673 | 35.0705 | 1
[12 empty] | 674 | 38.6109 | 0
[12 empty] | 675 | 38.2478 | 0
[12 empty] | 676 | 38.1623 | 0
[12 empty] | 677 | 32.9215 | 1
[12 empty] | 678 | 41.5654 | 0
[12 empty] | 679 | 34.709 | 1
[12 empty] | 680 | 36.9531 | 1
[12 empty] | 681 | 37.7823 | 1
[12 empty] | 682 | 32.8203 | 1
[12 empty] | 683 | 35.4626 | 1
[12 empty] | 684 | 43.0927 | 0
[12 empty] | 685 | 36.1865 | 1
[12 empty] | 686 | 30.7523 | 1
[12 empty] | 687 | 37.63 | 1
[12 empty] | 688 | 34.8441 | 1
[12 empty] | 689 | 35.5098 | 1
[12 empty] | 690 | 31.9768 | 1
[12 empty] | 691 | 39.1353 | 0
[12 empty] | 692 | 35.1411 | 1
[12 empty] | 693 | 42.8158 | 0
[12 empty] | 694 | 35.6939 | 1
[12 empty] | 695 | 34.8199 | 1
[12 empty] | 696 | 39.967 | 0
[12 empty] | 697 | 35.3361 | 1
[12 empty] | 698 | 34.9999 | 1
[12 empty] | 699 | 33.9241 | 1
[12 empty] | 700 | 37.8308 | 1
[12 empty] | 701 | 37.3423 | 1
[12 empty] | 702 | 37.0123 | 1
[12 empty] | 703 | 42.7429 | 0
[12 empty] | 704 | 35.1093 | 1
[12 empty] | 705 | 33.8897 | 1
[12 empty] | 706 | 32.9751 | 1
[12 empty] | 707 | 38.4401 | 0
[12 empty] | 708 | 35.9651 | 1
[12 empty] | 709 | 36.5579 | 1
[12 empty] | 710 | 33.1563 | 1
[12 empty] | 711 | 32.4731 | 1
[12 empty] | 712 | 34.267 | 1
[12 empty] | 713 | 30.5875 | 1
[12 empty] | 714 | 37.5088 | 1
[12 empty] | 715 | 41.5643 | 0
[12 empty] | 716 | 37.3097 | 1
[12 empty] | 717 | 34.2462 | 1
[12 empty] | 718 | 33.3492 | 1
[12 empty] | 719 | 36.9838 | 1
[12 empty] | 720 | 34.9466 | 1
[12 empty] | 721 | 32.9957 | 1
[12 empty] | 722 | 35.6005 | 1
[12 empty] | 723 | 34.3038 | 1
[12 empty] | 724 | 36.7753 | 1
[12 empty] | 725 | 33.685 | 1
[12 empty] | 726 | 30.8662 | 1
[12 empty] | 727 | 46.5396 | 0
[12 empty] | 728 | 37.0082 | 1
[12 empty] | 729 | 35.4935 | 1
[12 empty] | 730 | 38.3871 | 0
[12 empty] | 731 | 43.1106 | 0
[12 empty] | 732 | 42.7711 | 0
[12 empty] | 733 | 35.8048 | 1
[12 empty] | 734 | 33.894 | 1
[12 empty] | 735 | 30.7265 | 1
[12 empty] | 736 | 36.5027 | 1
[12 empty] | 737 | 33.5994 | 1
[12 empty] | 738 | 40.2184 | 0
[12 empty] | 739 | 32.6928 | 1
[12 empty] | 740 | 40.8006 | 0
[12 empty] | 741 | 40.9325 | 0
[12 empty] | 742 | 36.1709 | 1
[12 empty] | 743 | 32.0839 | 1
[12 empty] | 744 | 32.9002 | 1
[12 empty] | 745 | 37.3621 | 1
[12 empty] | 746 | 36.907 | 1
[12 empty] | 747 | 34.0588 | 1
[12 empty] | 748 | 35.7431 | 1
[12 empty] | 749 | 37.2105 | 1
[12 empty] | 750 | 38.6195 | 0
[12 empty] | 751 | 40.9697 | 0
[12 empty] | 752 | 30.6006 | 1
[12 empty] | 753 | 31.1214 | 1
[12 empty] | 754 | 39.1767 | 0
[12 empty] | 755 | 36.403 | 1
[12 empty] | 756 | 33.7957 | 1
[12 empty] | 757 | 34.3677 | 1
[12 empty] | 758 | 35.5913 | 1
[12 empty] | 759 | 41.3079 | 0
[12 empty] | 760 | 35.2116 | 1
[12 empty] | 761 | 40.2299 | 0
[12 empty] | 762 | 31.5061 | 1
[12 empty] | 763 | 39.6564 | 0
[12 empty] | 764 | 35.5163 | 1
[12 empty] | 765 | 36.3886 | 1
[12 empty] | 766 | 38.1591 | 0
[12 empty] | 767 | 42.2982 | 0
[12 empty] | 768 | 30.2735 | 1
[12 empty] | 769 | 31.0437 | 1
[12 empty] | 770 | 36.931 | 1
[12 empty] | 771 | 29.1168 | 1
[12 empty] | 772 | 35.4611 | 1
[12 empty] | 773 | 33.2094 | 1
[12 empty] | 774 | 31.1436 | 1
[12 empty] | 775 | 41.4031 | 0
[12 empty] | 776 | 29.1576 | 1
[12 empty] | 777 | 36.4301 | 1
[12 empty] | 778 | 37.317 | 1
[12 empty] | 779 | 42.8831 | 0
[12 empty] | 780 | 39.9589 | 0
[12 empty] | 781 | 32.4936 | 1
[12 empty] | 782 | 31.0466 | 1
[12 empty] | 783 | 42.4625 | 0
[12 empty] | 784 | 33.7813 | 1
[12 empty] | 785 | 42.6236 | 0
[12 empty] | 786 | 39.9691 | 0
[12 empty] | 787 | 31.6907 | 1
[12 empty] | 788 | 36.4073 | 1
[12 empty] | 789 | 36.71 | 1
[12 empty] | 790 | 34.755 | 1
[12 empty] | 791 | 37.0064 | 1
[12 empty] | 792 | 36.3801 | 1
[12 empty] | 793 | 42.8508 | 0
[12 empty] | 794 | 41.5789 | 0
[12 empty] | 795 | 34.1976 | 1
[12 empty] | 796 | 33.2058 | 1
[12 empty] | 797 | 33.2421 | 1
[12 empty] | 798 | 41.4444 | 0
[12 empty] | 799 | 39.8426 | 0
[12 empty] | 800 | 38.4429 | 0
[12 empty] | 801 | 37.3288 | 1
[12 empty] | 802 | 40.1251 | 0
[12 empty] | 803 | 33.2632 | 1
[12 empty] | 804 | 39.2001 | 0
[12 empty] | 805 | 35.4942 | 1
[12 empty] | 806 | 29.7479 | 1
[12 empty] | 807 | 40.6427 | 0
[12 empty] | 808 | 36.6558 | 1
[12 empty] | 809 | 32.0918 | 1
[12 empty] | 810 | 33.575 | 1
[12 empty] | 811 | 36.9726 | 1
[12 empty] | 812 | 36.864 | 1
[12 empty] | 813 | 38.119 | 0
[12 empty] | 814 | 42.4355 | 0
[12 empty] | 815 | 37.4937 | 1
[12 empty] | 816 | 37.9595 | 1
[12 empty] | 817 | 40.4304 | 0
[12 empty] | 818 | 34.4006 | 1
[12 empty] | 819 | 37.0317 | 1
[12 empty] | 820 | 34.3785 | 1
[12 empty] | 821 | 38.4806 | 0
[12 empty] | 822 | 35.7387 | 1
[12 empty] | 823 | 31.1843 | 1
[12 empty] | 824 | 35.5199 | 1
[12 empty] | 825 | 31.4734 | 1
[12 empty] | 826 | 40.6952 | 0
[12 empty] | 827 | 31.1081 | 1
[12 empty] | 828 | 36.4121 | 1
[12 empty] | 829 | 42.1644 | 0
[12 empty] | 830 | 39.1662 | 0
[12 empty] | 831 | 40.7034 | 0
[12 empty] | 832 | 33.2896 | 1
[12 empty] | 833 | 35.8882 | 1
[12 empty] | 834 | 31.2049 | 1
[12 empty] | 835 | 34.5695 | 1
[12 empty] | 836 | 35.6967 | 1
[12 empty] | 837 | 33.3431 | 1
[12 empty] | 838 | 38.3886 | 0
[12 empty] | 839 | 33.7366 | 1
[12 empty] | 840 | 35.5153 | 1
[12 empty] | 841 | 33.1129 | 1
[12 empty] | 842 | 36.9178 | 1
[12 empty] | 843 | 37.9771 | 1
[12 empty] | 844 | 32.0357 | 1
[12 empty] | 845 | 38.6069 | 0
[12 empty] | 846 | 34.4142 | 1
[12 empty] | 847 | 31.6622 | 1
[12 empty] | 848 | 40.6506 | 0
[12 empty] | 849 | 36.8955 | 1
[12 empty] | 850 | 32.4282 | 1
[12 empty] | 851 | 34.2862 | 1
[12 empty] | 852 | 30.9801 | 1
[12 empty] | 853 | 34.249 | 1
[12 empty] | 854 | 33.2595 | 1
[12 empty] | 855 | 36.5056 | 1
[12 empty] | 856 | 38.1544 | 0
[12 empty] | 857 | 38.7545 | 0
[12 empty] | 858 | 36.6307 | 1
[12 empty] | 859 | 33.6525 | 1
[12 empty] | 860 | 40.4158 | 0
[12 empty] | 861 | 30.2381 | 1
[12 empty] | 862 | 34.1072 | 1
[12 empty] | 863 | 35.005 | 1
[12 empty] | 864 | 36.0578 | 1
[12 empty] | 865 | 31.9179 | 1
[12 empty] | 866 | 40.4955 | 0
[12 empty] | 867 | 38.9307 | 0
[12 empty] | 868 | 41.8974 | 0
[12 empty] | 869 | 35.9449 | 1
[12 empty] | 870 | 35.4354 | 1
[12 empty] | 871 | 32.837 | 1
[12 empty] | 872 | 40.9992 | 0
[12 empty] | 873 | 43.2804 | 0
[12 empty] | 874 | 33.607 | 1
[12 empty] | 875 | 35.9588 | 1
[12 empty] | 876 | 35.6777 | 1
[12 empty] | 877 | 42.488 | 0
[12 empty] | 878 | 35.0839 | 1
[12 empty] | 879 | 40.6716 | 0
[12 empty] | 880 | 30.8543 | 1
[12 empty] | 881 | 41.0756 | 0
[12 empty] | 882 | 36.273 | 1
[12 empty] | 883 | 34.4509 | 1
[12 empty] | 884 | 34.5305 | 1
[12 empty] | 885 | 37.1853 | 1
[12 empty] | 886 | 36.7564 | 1
[12 empty] | 887 | 28.5873 | 1
[12 empty] | 888 | 38.7651 | 0
[12 empty] | 889 | 34.2296 | 1
[12 empty] | 890 | 34.234 | 1
[12 empty] | 891 | 41.5176 | 0
[12 empty] | 892 | 41.8037 | 0
[12 empty] | 893 | 40.4048 | 0
[12 empty] | 894 | 36.735 | 1
[12 empty] | 895 | 39.2367 | 0
[12 empty] | 896 | 43.4982 | 0
[12 empty] | 897 | 30.169 | 1
[12 empty] | 898 | 28.7008 | 1
[12 empty] | 899 | 35.6868 | 1
[12 empty] | 900 | 33.3772 | 1
[12 empty] | 901 | 33.6785 | 1
[12 empty] | 902 | 33.5529 | 1
[12 empty] | 903 | 42.9026 | 0
[12 empty] | 904 | 33.197 | 1
[12 empty] | 905 | 42.9372 | 0
[12 empty] | 906 | 33.1323 | 1
[12 empty] | 907 | 37.707 | 1
[12 empty] | 908 | 40.7042 | 0
[12 empty] | 909 | 35.7197 | 1
[12 empty] | 910 | 42.5815 | 0
[12 empty] | 911 | 40.4195 | 0
[12 empty] | 912 | 36.2812 | 1
[12 empty] | 913 | 38.5532 | 0
[12 empty] | 914 | 36.0953 | 1
[12 empty] | 915 | 33.8727 | 1
[12 empty] | 916 | 41.4367 | 0
[12 empty] | 917 | 36.687 | 1
[12 empty] | 918 | 29.7239 | 1
[12 empty] | 919 | 37.3594 | 1
[12 empty] | 920 | 29.9406 | 1
[12 empty] | 921 | 34.5968 | 1
[12 empty] | 922 | 38.638 | 0
[12 empty] | 923 | 35.6106 | 1
[12 empty] | 924 | 32.4392 | 1
[12 empty] | 925 | 38.0358 | 0
[12 empty] | 926 | 37.4518 | 1
[12 empty] | 927 | 34.2549 | 1
[12 empty] | 928 | 34.5128 | 1
[12 empty] | 929 | 34.724 | 1
[12 empty] | 930 | 31.1352 | 1
[12 empty] | 931 | 39.5334 | 0
[12 empty] | 932 | 31.0206 | 1
[12 empty] | 933 | 36.1068 | 1
[12 empty] | 934 | 41.928 | 0
[12 empty] | 935 | 38.8652 | 0
[12 empty] | 936 | 33.4973 | 1
[12 empty] | 937 | 35.5196 | 1
[12 empty] | 938 | 31.3144 | 1
[12 empty] | 939 | 41.5607 | 0
[12 empty] | 940 | 37.9989 | 1
[12 empty] | 941 | 31.8424 | 1
[12 empty] | 942 | 36.8357 | 1
[12 empty] | 943 | 39.2877 | 0
[12 empty] | 944 | 42.5395 | 0
[12 empty] | 945 | 33.5836 | 1
[12 empty] | 946 | 43.7851 | 0
[12 empty] | 947 | 41.3363 | 0
[12 empty] | 948 | 37.1233 | 1
[12 empty] | 949 | 36.0572 | 1
[12 empty] | 950 | 34.3924 | 1
[12 empty] | 951 | 30.834 | 1
[12 empty] | 952 | 28.7499 | 1
[12 empty] | 953 | 29.2734 | 1
[12 empty] | 954 | 33.3947 | 1
[12 empty] | 955 | 30.8646 | 1
[12 empty] | 956 | 30.5952 | 1
[12 empty] | 957 | 42.5745 | 0
[12 empty] | 958 | 35.6249 | 1
[12 empty] | 959 | 32.9632 | 1
[12 empty] | 960 | 30.6429 | 1
[12 empty] | 961 | 32.7477 | 1
[12 empty] | 962 | 33.0767 | 1
[12 empty] | 963 | 38.2599 | 0
[12 empty] | 964 | 37.3258 | 1
[12 empty] | 965 | 36.5387 | 1
[12 empty] | 966 | 31.1036 | 1
[12 empty] | 967 | 33.151 | 1
[12 empty] | 968 | 34.3487 | 1
[12 empty] | 969 | 34.5213 | 1
[12 empty] | 970 | 39.0303 | 0
[12 empty] | 971 | 35.2003 | 1
[12 empty] | 972 | 35.2057 | 1
[12 empty] | 973 | 41.2092 | 0
[12 empty] | 974 | 44.1909 | 0
[12 empty] | 975 | 32.2483 | 1
[12 empty] | 976 | 35.5822 | 1
[12 empty] | 977 | 38.0869 | 0
[12 empty] | 978 | 36.4884 | 1
[12 empty] | 979 | 36.969 | 1
[12 empty] | 980 | 27.7748 | 1
[12 empty] | 981 | 38.9765 | 0
[12 empty] | 982 | 45.5861 | 0
[12 empty] | 983 | 34.8477 | 1
[12 empty] | 984 | 41.984 | 0
[12 empty] | 985 | 34.9457 | 1
[12 empty] | 986 | 43.34 | 0
[12 empty] | 987 | 34.6287 | 1
[12 empty] | 988 | 36.3826 | 1
[12 empty] | 989 | 35.3429 | 1
[12 empty] | 990 | 39.498 | 0
[12 empty] | 991 | 32.4523 | 1
[12 empty] | 992 | 40.3102 | 0
[12 empty] | 993 | 30.6697 | 1
[12 empty] | 994 | 34.9904 | 1
[12 empty] | 995 | 36.2839 | 1
[12 empty] | 996 | 48.0261 | 0
[12 empty] | 997 | 35.0165 | 1
[12 empty] | 998 | 31.9952 | 1
[12 empty] | 999 | 33.8288 | 1
[12 empty] | 1000 | 33.0493 | 1